## Detalhamento - G200
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO
Data de Emissão: 12/05/26
Versão: 00
DETALHAMENTO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇADO | ABR |  | VALOR COMPROMETIDO | SALDO DO COMPROMETIDO | VALOR REALIZADO | PROJEÇÕES | TENDÊNCIA | VARIAÇÃO
0 | TOTAL OBRA | 453202604.2707 |  |  | 334650238.3662 | 118552365.9045 | 106749325.55 | -267155.0802 | 334383083.286 | 118819520.9847
1 | DESPESAS DIRETAS | 386401588.43 | #N/A | #N/A | 270371209.2509 | 116030379.1791 | 86608972.19 | -427518.5902 | 269943690.6607 | 116457897.7693
1001 | GALPÃO G200 | 202061328.83 | #N/A | #N/A | 140003303.4182 | 62058025.4118 | 71147138.7 | -1750968.08 | 138252335.3382 | 63808993.4918
1001001 | PROJETOS E CONSULTORIAS | 4318265.12 | 4318265.12 | 0 | 4160984.33 | 157280.79 | 826261.2 | 0 | 4160984.33 | 157280.79
1001001001 | PROJETOS | 2017612.69 | 2017612.69 | 0 | 2005691.69 | 11921 | 654946.18 | 0 | 2005691.69 | 11921
1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 2300652.43 | 2300652.43 | 0 | 2155292.64 | 145359.79 | 171315.02 | 0 | 2155292.64 | 145359.79
1001002 | TERRAPLENAGEM, CONTENÇÃO E DRENAGEM | 39946136.24 | #N/A | #N/A | 34428613.3854 | 5517522.8546 | 13951580.7 | 0 | 34428613.3854 | 5517522.8546
1001002002 | MOVIMENTO DE TERRA - ESCOPO MÍNIMO | 4636906.61 | 4636906.61 | 0 | 4636906.61 | 0 | 4434001.73 | 0 | 4636906.61 | 0
1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 22691171.92 | 22691171.92 | 0 | 22341904.9155 | 349267.0045 | 7771538.38 | 0 | 22341904.9155 | 349267.0045
1001002004 | LINHA DE VIDA MOVEL PARA TALUDES | 80552.54 | 80552.54 | 0 | 0 | 80552.54 | 0 | 0 | 0 | 80552.54
1001002005 | HIDROSSEMEADURA | 712470 | 712470 | 0 | 575368.71 | 137101.29 | 0 | 0 | 575368.71 | 137101.29
1001002006 | CONTENÇÕES | 6392000 | 6392000 | 0 | 5727065.097 | 664934.903 | 1598299.81 | 0 | 5727065.097 | 664934.903
1001002007 | ESCAVAÇÃO NO TARDOZ | 800400 | 800400 | 0 | 800400.01 | -0.01 | 136068.71 | 0 | 800400.01 | -0.01
1001002008 | DRENAGEM | 4632635.17 | 4632635.17 | 0 | 346968.043 | 4285667.127 | 11672.07 | 0 | 346968.043 | 4285667.127
1001003 | GALPÃO PRINCIPAL | 86690398.74 | #N/A | #N/A | 65637368.7604 | 21053029.9796 | 42534556.14 | -646893.62 | 64990475.1404 | 21699923.5996
1001003001 | FUNDAÇÃO GALPÃO | 9773681.33 | 9773681.33 | 0 | 7710689.8404 | 2062991.4896 | 893277.54 | 0 | 7710689.8404 | 2062991.4896
1001003002 | SUPERESTRUTURA GALPÃO | 12610439.23 | 12610439.23 | 0 | 14432796.8369 | -1822357.6069 | 38764242.14 | 0 | 14432796.8369 | -1822357.6069
1001003003 | COBERTURA E FECHAMENTO METALICO | 39714154.84 | 39714154.84 | 0 | 39251593.84 | 462561 | 0 | 0 | 39251593.84 | 462561
1001003004 | PISO DE CONCRETO | 16686202.04 | 16686202.04 | 0 | 0 | 16686202.04 | 0 | 0 | 0 | 16686202.04
1001003005 | ESQUADRIAS E CAIXILHOS | 2316824.14 | 2316824.14 | 0 | 1450590 | 866234.14 | 1112193 | 0 | 1450590 | 866234.14
1001003006 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 750757.69 | 750757.69 | 0 | 30241.3631 | 720516.3269 | 1017.32 | 0 | 30241.3631 | 720516.3269
1001003007 | REVESTIMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001003008 | FORRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001003009 | LOUÇAS, METAIS E INSTALAÇÕES DE BANHEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001003010 | SERRALHERIA GALPÃO | 779756.42 | 779756.42 | 0 | 611161.88 | 168594.54 | 115550.02 | 0 | 611161.88 | 168594.54
1001003011 | EQUIPAMENTOS GALPÃO | 2965707.48 | 2965707.48 | 0 | 2149410 | 816297.48 | 1648276.12 | -646893.62 | 1502516.38 | 1463191.1
1001003012 | PINTURA GALPÃO | 311057.28 | 311057.28 | 0 | 0 | 311057.28 | 0 | 0 | 0 | 311057.28
1001003013 | LIMPEZA GALPÃO | 781818.29 | 781818.29 | 0 | 0 | 781818.29 | 0 | 0 | 0 | 781818.29
1001003014 | COMUNICAÇÃO VISUAL GALPÃO | 0 | 0 | 0 | 885 | -885 | 0 | 0 | 885 | -885
1001004 | OUTRAS EDIFICAÇÕES | 23248542.14 | 23248542.14 | 0 | 9355187.5438 | 13893354.5962 | 29165.31 | 0 | 9355187.5438 | 13893354.5962
1001004001 | PORTARIA / COBERTURA DA ECLUSA | 4576075.6 | 4576075.6 | 0 | 2882643.6606 | 1693431.9394 | 0 | 0 | 2882643.6606 | 1693431.9394
1001004002 | APOIO (VESTIÁRIO + REFEITÓRIO) | 9253125 | 9253125 | 0 | 2739057.2914 | 6514067.7086 | 15983.14 | 0 | 2739057.2914 | 6514067.7086
1001004003 | COBERTURA PEDESTRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001004004 | APOIO MOTORISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001004005 | UTILIDADES | 1094800 | 1094800 | 0 | 192891.5984 | 901908.4016 | 1634.24 | 0 | 192891.5984 | 901908.4016
1001004006 | SANITÁRIOS EXTERNOS AO GALPÃO | 4091136.15 | 4091136.15 | 0 | 740085.4376 | 3351050.7124 | 11547.93 | 0 | 740085.4376 | 3351050.7124
1001004007 | PASSARELA DE PEDESTRES / COBERTURA DE ESTACIONAMENTO | 2078605.39 | 2078605.39 | 0 | 1924371.2527 | 154234.1373 | 0 | 0 | 1924371.2527 | 154234.1373
1001004008 | BICICLETÁRIO | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000
1001004009 | LIXO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1001004010 | ÁREA DE LAZER | 2114800 | 2114800 | 0 | 876138.3029 | 1238661.6971 | 0 | 0 | 876138.3029 | 1238661.6971
1001005 | INSTALAÇÕES GERAIS - GALPÃO | 27926047.35 | 27926047.35 | 0 | 23761031.4066 | 4165015.9434 | 12677418.86 | -1067074.46 | 22693956.9466 | 5232090.4034
1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 27273269.68 | 27273269.68 | 0 | 23131832.8666 | 4141436.8134 | 12601759.12 | -1067074.46 | 22064758.4066 | 5208511.2734
1001005002 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO | 652777.67 | 652777.67 | 0 | 629198.54 | 23579.13 | 75659.74 | 0 | 629198.54 | 23579.13
1001006 | SERVIÇOS EXTERNOS | 19931939.24 | 19931939.24 | 0 | 2660117.9919 | 17271821.2481 | 1128156.49 | -37000 | 2623117.9919 | 17308821.2481
1001006001 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 13356940.13 | 13356940.13 | 0 | 23.88 | 13356916.25 | 0 | 0 | 23.88 | 13356916.25
1001006002 | FECHAMENTO PERIMETRAL E PAISAGISMO | 3354411.09 | 3354411.09 | 0 | 23.88 | 3354387.21 | 0 | 0 | 23.88 | 3354387.21
1001006003 | POÇO ARTESIANO | 221200 | 221200 | 0 | 288238.27 | -67038.27 | 137101.73 | 0 | 288238.27 | -67038.27
1001006004 | RESERVATÓRIO METÁLICO | 836000 | 836000 | 0 | 799000 | 37000 | 639200 | -37000 | 762000 | 74000
1001006005 | FUNDAÇÃO PARA RESERVATÓRIO METÁLICO | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000
1001006006 | ETE | 1913388.02 | 1913388.02 | 0 | 1572831.9619 | 340556.0581 | 351854.76 | 0 | 1572831.9619 | 340556.0581
1001006007 | DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1002 | MEZANINO GERAL | 134404294.03 | 134404294.03 | 0 | 85475779.1391 | 48928514.8909 | 5047777.65 | 2224759.7498 | 87700538.8889 | 46703755.1411
1002001 | PROJETO E CONSULTORIA | 1402140.9 | 1402140.9 | 0 | 100000 | 1302140.9 | 0 | 0 | 100000 | 1302140.9
1002001001 | PROJETO | 652140.9 | 652140.9 | 0 | 0 | 652140.9 | 0 | 0 | 0 | 652140.9
1002001002 | ENSAIO E CONSULTORIA | 750000 | 750000 | 0 | 100000 | 650000 | 0 | 0 | 100000 | 650000
1002002 | MEZANINO | 107827103.45 | 107827103.45 | 0 | 61765254.2693 | 46061849.1807 | 2555449.02 | 2224759.7498 | 63990014.019 | 43837089.431
1002002001 | FUNDAÇÃO | 23488208.93 | 23488208.93 | 0 | 1428595.8295 | 22059613.1005 | 1220174.75 | 0 | 1428595.8295 | 22059613.1005
1002002002 | SUPERESTRUTURA | 63105862.43 | 63105862.43 | 0 | 58737884.6698 | 4367977.7602 | 1015524.21 | 2472610.8798 | 61210495.5496 | 1895366.8804
1002002003 | CAPEAMENTO | 16862598.43 | 16862598.43 | 0 | 0 | 16862598.43 | 0 | 0 | 0 | 16862598.43
1002002004 | SERRALHERIA | 3620433.66 | 3620433.66 | 0 | 1598773.77 | 2021659.89 | 319750.06 | -247851.13 | 1350922.64 | 2269511.02
1002002005 | PINTURA | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 250000
1002002006 | LIMPEZA | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 500000
1002003 | INSTALAÇÕES GERAIS | 25175049.68 | 25175049.68 | 0 | 23610524.8699 | 1564524.8101 | 2492328.63 | 0 | 23610524.8699 | 1564524.8101
1002003001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO | 25175049.68 | 25175049.68 | 0 | 23610524.8699 | 1564524.8101 | 2492328.63 | 0 | 23610524.8699 | 1564524.8101
1003 | HVAC - GALPÃO E MEZANINO | 44294933.43 | 44294933.43 | 0 | 42726114.96 | 1568818.47 | 8967779.63 | -892310.26 | 41833804.7 | 2461128.73
1003001 | EQUIPAMENTOS | 12807447.34 | 12807447.34 | 0 | 11915137.07 | 892310.27 | 3575077.66 | -892310.27 | 11022826.8 | 1784620.54
1003001001 | EQUIPAMENTO | 12807447.34 | 12807447.34 | 0 | 11915137.07 | 892310.27 | 3575077.66 | -892310.27 | 11022826.8 | 1784620.54
1003002 | REDES HIDRÁULICAS | 8740881.3 | 8740881.3 | 0 | 8740881.31 | -0.01 | 1127043.95 | 0.01 | 8740881.32 | -0.02
1003002001 | CAVALETES HIDRÁULICOS E VÁLVULAS | 1824735.05 | 1824735.05 | 0 | 1824735.05 | 0 | 235202.92 | 0 | 1824735.05 | 0
1003002002 | REDE HIDRÁULICA | 6916146.25 | 6916146.25 | 0 | 6916146.26 | -0.01 | 891841.03 | 0.01 | 6916146.27 | -0.02
1003003 | REDES ELÉTRICAS | 8331760.76 | 8331760.76 | 0 | 8331760.76 | 0 | 2206471.51 | 0 | 8331760.76 | 0
1003003001 | QUADROS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO | 3616579.1 | 3616579.1 | 0 | 3616579.1 | 0 | 971381.53 | 0 | 3616579.1 | 0
1003003002 | INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS | 4715181.66 | 4715181.66 | 0 | 4715181.66 | 0 | 1235089.98 | 0 | 4715181.66 | 0
1003004 | REDES DE DUTOS E DIFUSÃO | 10910524.14 | 10910524.14 | 0 | 10910524.14 | -6.9849e-10 | 1127289.71 | 6.99e-10 | 10910524.14 | -1.397e-09
1003004001 | REDES DE DUTOS | 9431584.79 | 9431584.79 | 0 | 9431821.17 | -236.38 | 916244.93 | 236.38 | 9432057.55 | -472.76
1003004002 | DIFUSÃO | 1478939.35 | 1478939.35 | 0 | 1478702.97 | 236.38 | 211044.78 | -236.38 | 1478466.59 | 472.76
1003005 | SERVIÇOS CIVIS | 2566738.27 | 2566738.27 | 0 | 1890230.06 | 676508.21 | 64700.01 | 0 | 1890230.06 | 676508.21
1003005001 | SERVIÇO CIVIL | 2566738.27 | 2566738.27 | 0 | 1890230.06 | 676508.21 | 64700.01 | 0 | 1890230.06 | 676508.21
1003006 | PROJETOS, CQPS E ASBUILT | 937581.62 | 937581.62 | 0 | 937581.62 | 0 | 867196.79 | 0 | 937581.62 | 0
1003006001 | PROJETOS, CQPS E AS BUILT | 937581.62 | 937581.62 | 0 | 937581.62 | 0 | 867196.79 | 0 | 937581.62 | 0
1004 | CAPEX | 4448328.92 | 4448328.92 | 0 | 2166011.7336 | 2282317.1864 | 253572.99 | -9000 | 2157011.7336 | 2291317.1864
1004001 | CAPEX MELI | 2203988.67 | 2203988.67 | 0 | 1849458.1936 | 354530.4764 | 127000.44 | -9000 | 1840458.1936 | 363530.4764
1004001001 | POÇO E ALVENARIAS PERIFÉRICAS - ELEVADOR | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 40000
1004001002 | ELEVADOR MEZANINO | 180000 | 180000 | 0 | 171000 | 9000 | 101745 | -9000 | 162000 | 18000
1004001003 | AUMENTO DO LUX DA ÁREA EXTERNA | 178456.92 | 178456.92 | 0 | 174426.4536 | 4030.4664 | 0 | 0 | 174426.4536 | 4030.4664
1004001004 | HVAC - COZINHA E REFEITÓRIO | 1504031.75 | 1504031.75 | 0 | 1504031.74 | 0.01 | 25255.44 | 0 | 1504031.74 | 0.01
1004001005 | CÂMARA FRIA - COZINHA INDUSTRIAL | 301500 | 301500 | 0 | 0 | 301500 | 0 | 0 | 0 | 301500
1004002 | ESPECIFIDADES LYON | 2244340.25 | 2244340.25 | 0 | 316553.54 | 1927786.71 | 126572.55 | 0 | 316553.54 | 1927786.71
1004002001 | INCLUSÃO DE JUNTAS EPÓXIS SEMIRRÍGIDAS EM 100% DAS JUNTAS SERRADAS | 552250 | 552250 | 0 | 0 | 552250 | 0 | 0 | 0 | 552250
1004002002 | AUMENTO DA LARGURA DA RAMPA DE ACESSO DE EMPILHADEIRA DE 4,00 PARA 5,00 M | 41260 | 41260 | 0 | 0 | 41260 | 0 | 0 | 0 | 41260
1004002003 | BOLLARDS DE PROTEÇÃO PARA QUADROS (2 POR QUADRO) | 63606.44 | 63606.44 | 0 | 0 | 63606.44 | 0 | 0 | 0 | 63606.44
1004002004 | MARQUISE DE ENTRADA MELI - TESTEIRA ACM | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000
1004002005 | MARQUISE DE ENTRADA MELI - FORRO ACM | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 75000
1004002006 | PASSARELAS DE PEDESTRE/ÔNIBUS - TESTEIRA RAL 5022 | 75000 | 75000 | 0 | 74630.86 | 369.14 | 0 | 0 | 74630.86 | 369.14
1004002007 | PASSARELAS DE PEDESTRE/ÔNIBUS - CALHA | 75000 | 75000 | 0 | 74630.86 | 369.14 | 0 | 0 | 74630.86 | 369.14
1004002008 | PASSARELAS DE PEDESTRE/ÔNIBUS - SISTEMA DE DRENAGEM | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 90000
1004002009 | INCLUSÃO DE EXAUSTÃO E INSUFLAMENTO PARA ÁREAS DE UTENSÍLIOS | 167291.83 | 167291.83 | 0 | 167291.82 | 0.01 | 126572.55 | 0 | 167291.82 | 0.01
1004002010 | SUBSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (VEÍCULOS LEVES E PESADOS) DE INTERTRAVADO PARA CONCRETO | 864931.98 | 864931.98 | 0 | 0 | 864931.98 | 0 | 0 | 0 | 864931.98
1004002011 | DIVISÓRIA EM LONA ENTRE FASES - DIVISÃO FASE 1 E FASE 2 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000
1005 | ORDENS DE MUDANÇA | 1192703.22 | 1192703.22 | 0 | 0 | 1192703.22 | 1192703.22 | 0 | 0 | 1192703.22
1005001 | ORDENS DE MUDANÇA | 1192703.22 | 1192703.22 | 0 | 0 | 1192703.22 | 1192703.22 | 0 | 0 | 1192703.22
1005001001 | OM 01 - EVENTOS GEOPOLÍTICOS EUA & IRÃ | 453155.09 | 453155.09 | 0 | 0 | 453155.09 | 453155.09 | 0 | 0 | 453155.09
1005001002 | OM 02 - ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS | 207090.9 | 207090.9 | 0 | 0 | 207090.9 | 207090.9 | 0 | 0 | 207090.9
1005001003 | OM 03 - REGULARIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 532457.23 | 532457.23 | 0 | 0 | 532457.23 | 532457.23 | 0 | 0 | 532457.23
2 | DESPESAS INDIRETAS | 66801015.8407 | 66801015.8407 | 0 | 64279029.1153 | 2521986.7254 | 20140353.36 | 160363.51 | 64439392.6253 | 2361623.2154
2001 | CONDIÇÕES GERAIS | 5562893.2807 | 7862893.2807 | -2300000 | 5160941.7453 | 401951.5354 | 454359.94 | 160363.5 | 5321305.2453 | 241588.0354
2001001 | CANTEIRO | 1512414.59 | 1512414.59 | 0 | 1240478.85 | 271935.74 | 129563.34 | 0 | 1240478.85 | 271935.74
2001001001 | BASE DE OPERACIONAL | 786497.6 | 786497.6 | 0 | 786497.6 | 0 | 0 | 0 | 786497.6 | 0
2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 345526.23 | 345526.23 | 0 | 345526.23 | 0 | 55101.66 | 0 | 345526.23 | 0
2001001003 | GERADOR BACK-UP | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 8602 | 0 | 9000 | 0
2001001004 | LOCAÇÃO DE CONTAINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001001005 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - HIDRÁULICA | 49801.6 | 49801.6 | 0 | 10440.5 | 39361.1 | 0 | 0 | 10440.5 | 39361.1
2001001006 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - CIVIL | 233873.5 | 233873.5 | 0 | 40038.04 | 193835.46 | 26160.76 | 0 | 40038.04 | 193835.46
2001001007 | LOCAÇÃO DE TOLDO | 44330 | 44330 | 0 | 44330 | 0 | 36930 | 0 | 44330 | 0
2001001008 | MOBILIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001001009 | LAVA RODAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001001010 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 43385.66 | 43385.66 | 0 | 4646.48 | 38739.18 | 2768.92 | 0 | 4646.48 | 38739.18
2001002 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 1401130.51 | 1401130.51 | 0 | 1386718.18 | 14412.33 | 63579.88 | 0 | 1386718.18 | 14412.33
2001002001 | SEGURANÇA PATRIMONIAL - VIGILÂNCIA | 1354518.18 | 1354518.18 | 0 | 1354518.18 | 0 | 58979.88 | 0 | 1354518.18 | 0
2001002002 | MONITORAMENTO TIME LAPSE | 42875 | 42875 | 0 | 32200 | 10675 | 4600 | 0 | 32200 | 10675
2001002003 | CÂMERA DE MONITORAMENTO | 3737.33 | 3737.33 | 0 | 0 | 3737.33 | 0 | 0 | 0 | 3737.33
2001003 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1078257.27 | 1078257.27 | 0 | 1078254.4291 | 2.8409 | 26257.59 | 0 | 1078254.4291 | 2.8409
2001003001 | TRANSPORTE SSA-LSF | 1078257.27 | 1078257.27 | 0 | 1078254.4291 | 2.8409 | 26257.59 | 0 | 1078254.4291 | 2.8409
2001003002 | LOCAÇÃO DE CARRO OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001003003 | GASOLINA CARRO OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001004 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS | 105028.65 | 105028.65 | 0 | 110404.22 | -5375.57 | 59153.42 | 213.5 | 110617.72 | -5589.07
2001004001 | LOCAÇÃO DE MUNCK | 90508.76 | 90508.76 | 0 | 90508.76 | 0 | 44842.8 | 0 | 90508.76 | 0
2001004002 | LOCAÇÃO DE BOBCAT | 12113.5 | 12113.5 | 0 | 12113.5 | 0 | 11900 | 213.5 | 12327 | -213.5
2001004003 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001004004 | DIESEL | 2406.39 | 2406.39 | 0 | 7781.96 | -5375.57 | 2410.62 | 0 | 7781.96 | -5375.57
2001005 | EPC - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | 250000 | 250000 | 0 | 22120.1962 | 227879.8038 | 0 | 0 | 22120.1962 | 227879.8038
2001005001 | GUARDA CORPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001005002 | EPC GERAL E COMUNICAÇÃO VISUAL | 250000 | 250000 | 0 | 22120.1962 | 227879.8038 | 0 | 0 | 22120.1962 | 227879.8038
2001006 | MEIO AMBIENTE | 166043.3 | 166043.3 | 0 | 326193.3 | -160150 | 116683.3 | 160150 | 486343.3 | -320300
2001006001 | DESCARTE DOS RESÍDUOS | 163230 | 163230 | 0 | 163230 | 0 | 6280 | 0 | 163230 | 0
2001006002 | LIMPA FOSSA | 0 | 0 | 0 | 160150 | -160150 | 107590 | 160150 | 320300 | -320300
2001006003 | MONITORAMENTO DE ÁGUA - POÇO E BEBEDOUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006004 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006005 | RELATÓRIO DE LAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006006 | BOMBONAS PLÁSTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006007 | NOVA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006008 | PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006009 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006010 | KIT CONTENÇÃO VAZAMENTO DE ÓLEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006011 | MONITORAMENTO DE RUIDO / MATERIAL PARTICULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006012 | DESRATIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006013 | BIG BAG | 2813.3 | 2813.3 | 0 | 2813.3 | 0 | 2813.3 | 0 | 2813.3 | 0
2001006014 | PROGRAMA DE CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006015 | PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006016 | CONJUNTO LIXEIRAS COLETA SELETIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006017 | SEMANA DO MEIO AMBIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006018 | KIT DE EMERGÊNCIA ANIMAIS PEÇONHENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006019 | TREINAMENTO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006020 | ESCALA RINGELMANN (TESTE DE FUMAÇA PRETA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001007 | CONTAS DE CONSUMO | 25100 | 25100 | 0 | 11200 | 13900 | 800 | 0 | 11200 | 13900
2001007001 | CONTA DE ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001007002 | CONTA DE ÁGUA/ESGOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001007003 | INTERNET LINK DEDICADO 100MBP | 25100 | 25100 | 0 | 11200 | 13900 | 800 | 0 | 11200 | 13900
2001008 | CONSUMO DE ESCRITÓRIO | 13682.15 | 13682.15 | 0 | 13682.15 | 0 | 5543.41 | 0 | 13682.15 | 0
2001008001 | MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 13682.15 | 13682.15 | 0 | 13682.15 | 0 | 5543.41 | 0 | 13682.15 | 0
2001008002 | FUNDO FIXO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001008003 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001009 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA QUALIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001009001 | PGEC - VIAGEM + HOSPEDAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001009002 | PGEC - PROGRAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001009003 | AQUISIÇÃO - MATERIAIS PARA QUALIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001010 | FRETES E CARRETOS | 2301.03 | 2301.03 | 0 | 2301.03 | 0 | 2301.03 | 0 | 2301.03 | 0
2001010001 | FRETE E CARRETO | 2301.03 | 2301.03 | 0 | 2301.03 | 0 | 2301.03 | 0 | 2301.03 | 0
2001011 | INFORMATICA | 28020 | 28020 | 0 | 28020 | 0 | 3622.6 | 0 | 28020 | 0
2001011001 | LOCAÇÃO - IMPRESSORA | 28020 | 28020 | 0 | 28020 | 0 | 3622.6 | 0 | 28020 | 0
2001011002 | APOIO TECNICO T.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001011003 | SISTEMA - QUALITAB CONSTRUPOINT PRODUTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001011004 | SISTEMA - ZEPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001011005 | SISTEMA - CONTRUCODE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001011006 | CUSTOS COM TI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001011007 | AQUISIÇÃO DE TABLETS COM CAPA E PELICULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001011008 | SISTEMA - DIÁRIO DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001011009 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012 | SEGURANÇA NO TRABALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012001 | SISTEMA SOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012002 | LTCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012003 | TREINAMENTOS NR'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012004 | CAPACITAÇÃO EQUIPE ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012005 | TREINAMENTO SIPAT/ ABRIL VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012006 | LAUDO DE ATERRAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012007 | TREINAMENTO BRIGADA/SIMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012008 | LAUDO INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012009 | CURSOS E SEMINARIOS SSTMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012010 | TREINAMENTO CIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012011 | PGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001013 | LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO | 89600 | 89600 | 0 | 89600 | 0 | 9380 | 0 | 89600 | 0
2001013001 | LOCAÇÃO - SANITÁRIO QUÍMICO | 89600 | 89600 | 0 | 89600 | 0 | 9380 | 0 | 89600 | 0
2001014 | DESPESAS COM VIAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001014001 | DESPESA COM VIAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001014002 | HOSPEDAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001015 | RELÓGIO DE PONTO / CATRACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001015001 | CONTROLE DE ACESSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001015002 | SISTEMA OPERACIONAL - RELÓGIO DE PONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001016 | BALANÇA RODOVIARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001016001 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001017 | SAÚDE NO TRABALHO | 8000 | 8000 | 0 | 17.67 | 7982.33 | 0 | 0 | 17.67 | 7982.33
2001017001 | LAUDO ERGONÔMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001017002 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMBULATÓRIO | 8000 | 8000 | 0 | 17.67 | 7982.33 | 0 | 0 | 17.67 | 7982.33
2001017003 | CAMPANHAS DE SAÚDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001017004 | PCA E PPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001017005 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 | DESPESAS COM MARKETING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018001 | VÍDEO FINAL DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018002 | EVENTO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018003 | MANUAL DE USO E OPERAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001019 | BRINDES E CONFRATERNIZAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001019001 | EVENTOS (FESTA FIM DE ANO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001019002 | AÇÕES SOCIAIS (ANIV. DO MÊS / CAP. DESTAQUE / CAFÉ C LIDER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001020 | LICENÇAS E TAXAS - PRÉ OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001020001 | ART'S e TAXAS CREA, CAU, CAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001020002 | ALVARÁS E LICENÇAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001021 | PLOTAGENS | 18360.6707 | 18360.6707 | 0 | 360 | 18000.6707 | 0 | 0 | 360 | 18000.6707
2001021001 | PLOTAGEM | 18360.6707 | 18360.6707 | 0 | 360 | 18000.6707 | 0 | 0 | 360 | 18000.6707
2001022 | CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1460.11 | 1460.11 | 0 | 0 | 1460.11 | 0 | 0 | 0 | 1460.11
2001022001 | CALIBRAÇÃO | 1460.11 | 1460.11 | 0 | 0 | 1460.11 | 0 | 0 | 0 | 1460.11
2001023 | CURSOS E TREINAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001023001 | CURSOS E TREINAMENTOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024 | DI COM MÃO DE OBRA | 863495 | 863495 | 0 | 851591.72 | 11903.28 | 37475.37 | 0 | 851591.72 | 11903.28
2001024001 | ALIMENTAÇÃO | 807115.4 | 807115.4 | 0 | 807042.12 | 73.28 | 33275.37 | 0 | 807042.12 | 73.28
2001024002 | LICENÇA MICROSOFT E POWER BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024003 | LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E TELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024004 | EPI E FARDAMENTO | 799.6 | 799.6 | 0 | 799.6 | 0 | 0 | 0 | 799.6 | 0
2001024005 | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024006 | CESTA BÁSICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024007 | VALE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024008 | PLANO DE SAÚDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024009 | EXAMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024010 | RÁDIO | 55580 | 55580 | 0 | 43750 | 11830 | 4200 | 0 | 43750 | 11830
2001024011 | APOIO MOBILIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024012 | VIAGENS: HOSPEDAGEM + VÔOS + ALIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024013 | SEGURO DE VIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024014 | CESTA DE NATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024015 | CONTA DE TELEFONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024016 | UBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001025 | DESPESAS INDIRETAS DE OBRA | 2300000 | 2300000 | 0 | 2300000 | 0 | 1407280.0676 | 0 | 2300000 | 0
2001025001 | DESPESAS INDIRETAS DE OBRA, CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - FATURAMENTO QPC | 2000000 | 2000000 | 0 | 2000000 | 0 | 1233772.6348 | 0 | 2000000 | 0
2001025002 | DESPESAS INDIRETAS DE OBRA - DESEMBOLSO CANTEIRO DE OBRAS | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 173507.4327 | 0 | 300000 | 0
2002 | DESPESAS COM MOI | 19609893.63 | 19609893.63 | 0 | 19609893.64 | -0.01 | 7052804.9304 | 0.01 | 19609893.65 | -0.02
2002001 | SALÁRIOS E AJUDA DE CUSTO | 19609893.63 | 19609893.63 | 0 | 19609893.64 | -0.01 | 7052804.9304 | 0.01 | 19609893.65 | -0.02
2002001001 | SALÁRIOS, DISSÍDIO/REAJUSTE E AJUDA DE CUSTO | 19609893.63 | 19609893.63 | 0 | 19609893.64 | -0.01 | 7052804.9304 | 0.01 | 19609893.65 | -0.02
2003 | FEE | 39328228.93 | 39328228.93 | 0 | 37208193.73 | 2120035.2 | 11225908.422 | 0 | 37208193.73 | 2120035.2
2003001 | FEE | 39328228.93 | 39328228.93 | 0 | 37208193.73 | 2120035.2 | 11225908.422 | 0 | 37208193.73 | 2120035.2
2003001001 | FEE | 39328228.93 | 39328228.93 | 0 | 37208193.73 | 2120035.2 | 11225908.422 | 0 | 37208193.73 | 2120035.2

## Pedidos - G200
[8 empty] | BASE SIENGE | MÊS
| Instruções: | No Sienge (Suprimentos / Contratos e Medições / Relatórios / Contratos / Faturamentos diretos);
Obras 152/ Consultar / Gerar relatório excel;
| Observação: | Esta planilha serva para a aba "analítico" não duplicar os custos, ou seja, para não associar as notas como uma nova contratação e estourar um saldo já contratado. Não preencher a coluna "F" com absolutamente nenhum caracter se não for vinculado a um contrato
[8 empty] | 32280 | Fev
[8 empty] | 5422769.18 | março
[8 empty] | 14890073.2401 | abril
maio
|  |  | TOTAL |  | 26099069.8163 | 15635730.8901 | 10463338.9262
MÊS | PEDIDO | CREDOR | APROPRIAÇÃO | DESCRIÇÃO DA EAP | VALOR | VÍNCULO DE FATURAMENTO DIRETO | VALOR À CONSIDERAR
Fev | PPC/25660 | SOLUCAO TOLDOS EIRELI | 2001001007 | LOCAÇÃO DE TOLDO | 32280 |  | 32280
Mar | PPC/26418 | HIDRO LOGICA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 1001001001 | PROJETOS | 7000 |  | 7000
Mar | PPC/26511 | A J S SOUZA SERVICOS GRAFICOS | 2001001006 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - CIVIL | 11921 |  | 11921
Mar | PPC/26526 | HD MORENO - COMÉRCIO E SERVIÇOS METALURGICOS EIRELI | 1001003002 | SUPERESTRUTURA GALPÃO | 3350 |  | 3350
Mar | PPC/26527 | PARATEC - PARA RAIOS E ACESSORIOS LTDA | 1001003002 | SUPERESTRUTURA GALPÃO | 23458 |  | 23458
Mar | PPC/26557 | GENERAL WIRING DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 1001002006 | CONTENÇÕES | 3111.6 | CLSF/200-3-039 | 0
Mar | PPC/26562 | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 1001002006 | CONTENÇÕES | 10620.67 | CLSF/200-3-039 | 0
Mar | PPC/26564 | ANTONIO CARDOSO MARTINS | 1001002006 | CONTENÇÕES | 34650 | CLSF/200-3-039 | 0
Mar | PPC/26565 | ADUANA COMERCIO DE GEOSSINTETICOS LTDA | 1001002006 | CONTENÇÕES | 4972 | CLSF/200-3-039 | 0
Mar | PPC/26595 | GERACAO E ENERGIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 2001001003 | GERADOR BACK-UP | 9000 |  | 9000
Mar | PPC/26618 | BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 6620.16 |  | 6620.16
Mar | PPC/26652 | TRAPICHE MINERACAO LTDA | 1001002006 | CONTENÇÕES | 115500 | CLSF/200-3-039 | 0
Mar | PPC/26680 | TERRAM ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 2176885.68 |  | 2176885.68
Mar | PPC/26833 | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 2001008001 | MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 1367.37 |  | 1367.37
Mar | PPC/26837 | MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | 2001008001 | MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 3114.11 |  | 3114.11
Mar | PPC/26837 | MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | 1001006003 | POÇO ARTESIANO | 747 |  | 747
Mar | PPC/26877 | CABOS E LAMPADAS COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS DE ALTA E BAIXA TENSAO EIRELI | 2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 183.06 |  | 183.06
Mar | PPC/26904 | ELIZABETH CIMENTOS S/A | 1001002006 | CONTENÇÕES | 115640 | CLSF/200-3-039 | 0
Mar | PPC/26916 | ALBERTO JOSE DOS SANTOS | 2001004001 | LOCAÇÃO DE MUNCK | 8800 |  | 8800
Mar | PPC/26921 | F & S MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 2001001005 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - HIDRÁULICA | 504.3 |  | 504.3
Mar | PPC/26922 | A & A FERRAGEM LTDA | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 288 |  | 288
Mar | PPC/26925 | TRANSPOL - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1380324.51 | CLSF/200-3-015 | 0
Mar | PPC/26926 | TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 1380324.52 | CLSF/200-3-015 | 0
Mar | PPC/26929 | PEDREIRAS CARANGI LTDA | 1001002006 | CONTENÇÕES | 7920 | CLSF/200-3-039 | 0
Mar | PPC/26929 | PEDREIRAS CARANGI LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 13580 |  | 13580
Mar | PPC/26929 | PEDREIRAS CARANGI LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 71780 |  | 71780
Mar | PPC/26936 | PARATEC - PARA RAIOS E ACESSORIOS LTDA | 1001003002 | SUPERESTRUTURA GALPÃO | 5933 |  | 5933
Mar | PPC/26949 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 680 |  | 680 | LCL
Mar | PPC/26949 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 7035 |  | 7035 | MAGALHÃES
Mar | PPC/26949 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 880 |  | 880 | GEO2
Mar | PPC/26949 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 920 | CLSF/200-3-022 | 0
Mar | PPC/26969 | LITORAL TINTAS COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 2001001010 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 795 |  | 795
Mar | PPC/26993 | MIX MADEIREIRA LTDA | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 6635 |  | 6635
Mar | PPC/27039 | VISUALCOR IMPRESSOES E COPIAS LTDA | 2001001006 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - CIVIL | 1130 |  | 1130
Mar | PPC/27045 | LIGUE COMERCIO DE GEOSSINTETICOS LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 3528.25 |  | 3528.25
Mar | PPC/27045 | LIGUE COMERCIO DE GEOSSINTETICOS LTDA | 1001002006 | CONTENÇÕES | 3570.95 | CLSF/200-3-039 | 0
Abril | PPC/27093 | BMD TEXTEIS LTDA | 1001002006 | CONTENÇÕES | 1162501.87 | CLSF/200-3-039 | 0
Abril | PPC/27094 | MACCAFERRI DO BRASIL LTDA | 1001002006 | CONTENÇÕES | 60984 | CLSF/200-3-039 | 0
Abril | PPC/27095 | MACCAFERRI SKAPS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA | 1001002006 | CONTENÇÕES | 49953.7 | CLSF/200-3-039 | 0
Abril | PPC/27127 | OMEGA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA | 2001006013 | BIG BAG | 2813.3 |  | 2813.3
Abril | PPC/27148 | QUALYSAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI | 2001006002 | LIMPA FOSSA | 51180 |  | 51180
Abril | PPC/27178 | FABRICK - FABRICACAO DE PRE MOLDADOS S.A. | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 4625 |  | 4625
Abril | PPC/27178 | FABRICK - FABRICACAO DE PRE MOLDADOS S.A. | 2001001006 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - CIVIL | 4440 |  | 4440
Abril | PPC/27179 | ATACADAO DO PAPEL LTDA | 2001008001 | MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 1062 |  | 1062
Abril | PPC/27180 | HILARIO DE SANTANA MOREIRA EIRELI | 2001001005 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - HIDRÁULICA | 1464.68 |  | 1464.68
Abril | PPC/27188 | VISUALCOR IMPRESSOES E COPIAS LTDA | 2001005002 | EPC GERAL E COMUNICAÇÃO VISUAL | 5090.4 |  | 5090.4
Abril | PPC/27188 | VISUALCOR IMPRESSOES E COPIAS LTDA | 2001021001 | PLOTAGEM | 360 |  | 360
Abril | PPC/27292 | ZERO71 MADEIREIRA LTDA | 2001001006 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - CIVIL | 11747.5 |  | 11747.5
Abril | PPC/27307 | SAARA LOCACAO DE TENDAS EIRELI | 2001001007 | LOCAÇÃO DE TOLDO | 1500 |  | 1500
Abril | PPC/27315 | ALBERTO JOSE DOS SANTOS | 2001004001 | LOCAÇÃO DE MUNCK | 36042.8 |  | 36042.8
Abril | PPC/27356 | LITORAL TINTAS COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 2001001006 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - CIVIL | 490 |  | 490
Abril | PPC/27356 | LITORAL TINTAS COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 2001001010 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 490 |  | 490
Abril | PPC/27366 | MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | 2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 390 |  | 390
Abril | PPC/27367 | ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 43780.14 |  | 43780.14
Abril | PPC/27368 | CABOS E LAMPADAS COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS DE ALTA E BAIXA TENSAO EIRELI | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 7747.63 |  | 7747.63
Abril | PPC/27381 | VISUALCOR IMPRESSOES E COPIAS LTDA | 2001001006 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - CIVIL | 2300 |  | 2300
Abril | PPC/27387 | CATUMBI TELAS METALICAS LTDA | 2001001006 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - CIVIL | 5180 |  | 5180
Abril | PPC/27395 | GARDENIA NEDER CARNEIRO LANDIN | 2001008001 | MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 1534 |  | 1534
Abril | PPC/27396 | MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | 2001008001 | MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 3160 |  | 3160
Abril | PPC/27406 | BMC FABRICACAO DE PRE-MOLDADOS DE CONCRETO E COMERCIO LTDA | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 2725 |  | 2725
Abril | PPC/27418 | VEDAMAX INDUSTRIA LTDA | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 330 |  | 330
Abril | PPC/27430 | BAHIA CONTAINERS LOCACAO E COMERCIO EIRELI | 1001002006 | CONTENÇÕES | 4100 | CLSF/200-3-039 | 0
Abril | PPC/27440 | TERRAM ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA LTDA | 1001002002 | MOVIMENTO DE TERRA - ESCOPO MÍNIMO | 4636906.61 |  | 4636906.61
Abril | PPC/27444 | SOLOBAHIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 30899.2 |  | 30899.2
Abril | PPC/27477 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 1024.8 | CLSF/200-3-014 | 0
Abril | PPC/27477 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 5255.9 | CLSF/200-3-015 | 0
Abril | PPC/27477 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 1024.8 | CLSF/200-3-016 | 0
Abril | PPC/27477 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 427 | CLSF/200-3-016 | 0
Abril | PPC/27483 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 1000000 |  | 1000000
Abril | PPC/27484 | QUALYSAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI | 2001006002 | LIMPA FOSSA | 56410 |  | 56410
Abril | PPC/27562 | FORMATO TRANSPORTES LTDA | 2001010001 | FRETE E CARRETO | 2301.03 |  | 2301.03
Abril | PPC/27563 | OMEGA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 15840 |  | 15840
Abril | PPC/27567 | PEDREIRAS CARANGI LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 48500 |  | 48500
Abril | PPC/27570 | SETTA INDUSTRIA ELETRICA LTDA | 2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 15598 |  | 15598
Abril | PPC/27574 | TUPER S/A | 1004001003 | AUMENTO DO LUX DA ÁREA EXTERNA | 5949.6825 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27574 | TUPER S/A | 1001004010 | ÁREA DE LAZER | 10172.7199 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27574 | TUPER S/A | 1001004006 | SANITÁRIOS EXTERNOS AO GALPÃO | 10028.8698 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27574 | TUPER S/A | 1001004001 | PORTARIA / COBERTURA DA ECLUSA | 13304.8202 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27574 | TUPER S/A | 1001004002 | APOIO (VESTIÁRIO + REFEITÓRIO) | 24982.0716 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27574 | TUPER S/A | 1001004007 | PASSARELA DE PEDESTRES / COBERTURA DE ESTACIONAMENTO | 21295.4164 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27574 | TUPER S/A | 1001004005 | UTILIDADES | 3726.1726 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27574 | TUPER S/A | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 762657.0385 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27574 | TUPER S/A | 1002003001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO | 777649.5686 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27578 | M ANDRADE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 2001004002 | LOCAÇÃO DE BOBCAT | 11900 |  | 11900
Abril | PPC/27591 | FERROPRONTO LTDA | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 200000 |  | 200000
Abril | PPC/27608 | TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA | 2001004004 | DIESEL | 2406.39 |  | 2406.39
Abril | PPC/27630 | CL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 45500 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27631 | COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 61746.03 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27632 | COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 145790.65 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27633 | ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 535492.735 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27633 | ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA | 1002003001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO | 535492.735 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27634 | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 214500.24 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27635 | LOGICA PERFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 44136.4 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27636 | MT COMERCIAL ELETRICA LTDA | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 78094 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27637 | INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA. | 1002003001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO | 322894.56 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27638 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 350538 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27641 | SOLUCAO TOLDOS EIRELI | 2001001007 | LOCAÇÃO DE TOLDO | 500 |  | 500
Abril | PPC/27642 | SOLUCAO TOLDOS EIRELI | 2001001007 | LOCAÇÃO DE TOLDO | 3150 |  | 3150
Abril | PPC/27673 | VISUALCOR IMPRESSOES E COPIAS LTDA | 2001005002 | EPC GERAL E COMUNICAÇÃO VISUAL | 750 |  | 750
Abril | PPC/27683 | ANKARI COMERCIAL DE TINTAS LTDA | 1001006006 | ETE | 693.18 |  | 693.18
Abril | PPC/27683 | ANKARI COMERCIAL DE TINTAS LTDA | 2001001006 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - CIVIL | 262.5 |  | 262.5
Abril | PPC/27683 | ANKARI COMERCIAL DE TINTAS LTDA | 2001001010 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 1483.92 |  | 1483.92
Abril | PPC/27693 | PROTEFIL PROTECAO E FERRAMENTAS INDUSTRIAIS LTDA | 1001002006 | CONTENÇÕES | 919 | CLSF/200-3-039 | 0
Abril | PPC/27706 | RV DAMASCENO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | 1001006006 | ETE | 13132 |  | 13132
Abril | PPC/27737 | CRUZETAS E MADEIRAS VENTUROLI LTDA | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 14200 |  | 14200
Abril | PPC/27778 | TUPER S/A | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 117747.6 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27779 | TERWAL MAQUINAS LTDA | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 184216 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27780 | TW MANUTENÇÃO E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 30784 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27782 | MUBEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 106065 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27783 | PL - INDUSTRIA METALURGICA LTDA | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 42001.55 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27798 | AMC COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 2001001006 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - CIVIL | 1799.17 |  | 1799.17
Abril | PPC/27798 | AMC COMERCIAL AGRICOLA LTDA | 2001005002 | EPC GERAL E COMUNICAÇÃO VISUAL | 11244.8 |  | 11244.8
Abril | PPC/27803 | BRASIL METAL INDUSTRIA METALICA LTDA | 1001003010 | SERRALHERIA GALPÃO | 346646.95 | CLSF/200-3-038 | 0
Abril | PPC/27803 | BRASIL METAL INDUSTRIA METALICA LTDA | 1002002004 | SERRALHERIA | 959264.27 | CLSF/200-3-038 | 0
Abril | PPC/27803 | BRASIL METAL INDUSTRIA METALICA LTDA | 1003005001 | SERVIÇO CIVIL | 194089.06 | CLSF/200-3-038 | 0
Abril | PPC/27813 | ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 55935.67 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27813 | ROCA SANITARIOS BRASIL LTDA | 1002003001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO | 55935.67 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27815 | DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 72700.04 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27815 | DOCOL METAIS SANITARIOS LTDA | 1002003001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO | 72700.04 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27890 | MAQFILTROS SOLUCOES EM AGUA LTDA | 1001006003 | POÇO ARTESIANO | 1035 |  | 1035
Abril | PPC/27923 | PWS BRASIL COMERCIAL EIRELI | 1001004001 | PORTARIA / COBERTURA DA ECLUSA | 9078.84 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27923 | PWS BRASIL COMERCIAL EIRELI | 1001004002 | APOIO (VESTIÁRIO + REFEITÓRIO) | 17013.07 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27923 | PWS BRASIL COMERCIAL EIRELI | 1001004005 | UTILIDADES | 2533.3 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27923 | PWS BRASIL COMERCIAL EIRELI | 1001004006 | SANITÁRIOS EXTERNOS AO GALPÃO | 6841.31 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27923 | PWS BRASIL COMERCIAL EIRELI | 1001004007 | PASSARELA DE PEDESTRES / COBERTURA DE ESTACIONAMENTO | 14504.85 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27923 | PWS BRASIL COMERCIAL EIRELI | 1001004010 | ÁREA DE LAZER | 6936.49 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27923 | PWS BRASIL COMERCIAL EIRELI | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 519878.04 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27923 | PWS BRASIL COMERCIAL EIRELI | 1002003001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO | 530133.64 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27923 | PWS BRASIL COMERCIAL EIRELI | 1004001003 | AUMENTO DO LUX DA ÁREA EXTERNA | 4072.79 | CLSF/200-3-034 | 0
Abril | PPC/27924 | ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA | 1001006006 | ETE | 1370.51 |  | 1370.51
Abril | PPC/27924 | ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA | 2001001005 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - HIDRÁULICA | 8471.52 |  | 8471.52
Abril | PPC/27931 | ADUANA COMERCIO DE GEOSSINTETICOS LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 10412 |  | 10412
Abril | PPC/27937 | CRUZETAS E MADEIRAS VENTUROLI LTDA | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 13134 |  | 13134
Maio | PPC/27974 | ISOPUR ISOLANTES TERMICOS E ACUSTICOS EIRELI | 1001003003 | COBERTURA E FECHAMENTO METALICO | 1378331.0227 | CLSF/200-3-032 | 0
Maio | PPC/27974 | ISOPUR ISOLANTES TERMICOS E ACUSTICOS EIRELI | 1001003010 | SERRALHERIA GALPÃO | 1111.1463 | CLSF/200-3-032 | 0
Maio | PPC/27974 | ISOPUR ISOLANTES TERMICOS E ACUSTICOS EIRELI | 1001004007 | PASSARELA DE PEDESTRES / COBERTURA DE ESTACIONAMENTO | 51817.1315 | CLSF/200-3-032 | 0
Maio | PPC/27974 | ISOPUR ISOLANTES TERMICOS E ACUSTICOS EIRELI | 1001004010 | ÁREA DE LAZER | 18968.9662 | CLSF/200-3-032 | 0
Maio | PPC/27974 | ISOPUR ISOLANTES TERMICOS E ACUSTICOS EIRELI | 1001004002 | APOIO (VESTIÁRIO + REFEITÓRIO) | 37012.2368 | CLSF/200-3-032 | 0
Maio | PPC/27974 | ISOPUR ISOLANTES TERMICOS E ACUSTICOS EIRELI | 1001004001 | PORTARIA / COBERTURA DA ECLUSA | 30396.7865 | CLSF/200-3-032 | 0
Maio | PPC/27974 | ISOPUR ISOLANTES TERMICOS E ACUSTICOS EIRELI | 1004002006 | PASSARELAS DE PEDESTRE/ÔNIBUS - TESTEIRA RAL 5022 | 2805.1379 | CLSF/200-3-032 | 0
Maio | PPC/27974 | ISOPUR ISOLANTES TERMICOS E ACUSTICOS EIRELI | 1003005001 | SERVIÇO CIVIL | 35162.4042 | CLSF/200-3-032 | 0
Maio | PPC/27974 | ISOPUR ISOLANTES TERMICOS E ACUSTICOS EIRELI | 1004002007 | PASSARELAS DE PEDESTRE/ÔNIBUS - CALHA | 2805.1379 | CLSF/200-3-032 | 0
Maio | PPC/27978 | ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 758.5 |  | 758.5
Maio | PPC/27980 | CABOS E LAMPADAS COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS DE ALTA E BAIXA TENSAO EIRELI | 2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 1773.32 |  | 1773.32
Maio | PPC/27981 | BRUMAKE COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 424.5 |  | 424.5
Maio | PPC/27981 | BRUMAKE COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 1661.3 |  | 1661.3
Maio | PPC/27982 | BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 72.57 |  | 72.57
Maio | PPC/27982 | BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 236.29 |  | 236.29
Maio | PPC/28031 | FIRE BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2001024004 | EPI E FARDAMENTO | 799.6 |  | 799.6
Maio | PPC/28031 | FIRE BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2001005002 | EPC GERAL E COMUNICAÇÃO VISUAL | 816 |  | 816
Maio | PPC/28034 | ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 540 |  | 540
Maio | PPC/28034 | ELETRICA NOVA BAHIA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 219.6 |  | 219.6
Maio | PPC/28036 | CABOS E LAMPADAS COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS DE ALTA E BAIXA TENSAO EIRELI | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 585.4 |  | 585.4
Maio | PPC/28054 | OLIVEIRA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDA | 1001006006 | ETE | 850 |  | 850
Maio | PPC/28058 | PEDREIRAS OMACIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 59400 |  | 59400
Maio | PPC/28074 | SETTA INDUSTRIA ELETRICA LTDA | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 8034 |  | 8034
Maio | PPC/28076 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 640.5 | CLSF/200-3-014 | 0
Maio | PPC/28076 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 512.4 | CLSF/200-3-016 | 0
Maio | PPC/28076 | LESSA EVENTOS LTDA | 2001004002 | LOCAÇÃO DE BOBCAT | 213.5 |  | 213.5
Maio | PPC/28087 | PHLIMP VAREJISTA DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI | 2001008001 | MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 2163.6 |  | 2163.6
Maio | PPC/28087 | PHLIMP VAREJISTA DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI | 2001017002 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMBULATÓRIO | 17.67 |  | 17.67
Maio | PPC/28088 | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 2001008001 | MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 1082.07 |  | 1082.07
Maio | PPC/28089 | MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | 2001008001 | MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 199 |  | 199
Maio | PPC/28112 | ANKARI COMERCIAL DE TINTAS LTDA | 2001001006 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - CIVIL | 767.87 |  | 767.87
Maio | PPC/28112 | ANKARI COMERCIAL DE TINTAS LTDA | 2001001010 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 770 |  | 770
Maio | PPC/28147 | ASSUNCAO DISTRIBUIDORA LTDA | 1001006006 | ETE | 83216.7 | CLSF/200-3-028 | 0
Maio | PPC/28156 | SOLUCAO TOLDOS EIRELI | 2001001007 | LOCAÇÃO DE TOLDO | 6400 |  | 6400
Maio | PPC/28158 | ARMAC LOCACAO, LOGISTICA E SERVICOS S.A. | 1001002006 | CONTENÇÕES | 84570 | CLSF/200-3-039 | 0
Maio | PPC/28183 | QUALYSAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI | 2001006002 | LIMPA FOSSA | 52560 |  | 52560
Maio | PPC/28184 | MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | 2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 1950 |  | 1950
Maio | PPC/28193 | ANGOLINI E ANGOLINI LTDA | 1001006006 | ETE | 28287.4 | CLSF/200-3-028 | 0
Maio | PPC/28205 | VISUALCOR IMPRESSOES E COPIAS LTDA | 1001003014 | COMUNICAÇÃO VISUAL GALPÃO | 885 |  | 885
Maio | PPC/28207 | HM COMERCIAL DE FERRAGENS E CONEXOES ESPECIAIS LTDA | 1001004010 | ÁREA DE LAZER | 197.7 |  | 197.7
Maio | PPC/28207 | HM COMERCIAL DE FERRAGENS E CONEXOES ESPECIAIS LTDA | 2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 136 |  | 136
Maio | PPC/28223 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 65417.45 |  | 65417.45
Maio | PPC/28223 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001002006 | CONTENÇÕES | 34582.55 |  | 34582.55
Maio | PPC/28233 | BOME EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 2001002001 | SEGURANÇA PATRIMONIAL - VIGILÂNCIA | 50000 |  | 50000
Maio | PPC/28234 | GEO2 ENGENHARIA LTDA | 1002001002 | ENSAIO E CONSULTORIA | 100000 |  | 100000
Maio | PPC/28235 | ALBERTO JOSE DOS SANTOS | 2001004001 | LOCAÇÃO DE MUNCK | 45665.96 |  | 45665.96
Maio | PPC/28237 | TRIUNFO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 1001006006 | ETE | 545250 | CLSF/200-3-028 | 0
Maio | PPC/28251 | TRANSPECO TRANSPORTES LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 730000 |  | 730000
Maio | PPC/28268 | SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 1002003001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO | 513756.51 | CLSF/200-3-034 | 0
Maio | PPC/28293 | FIBRA AMBIENTAL E ENGENHARIA EIRELI | 1001006006 | ETE | 150325 | CLSF/200-3-028 | 0
Maio | PPC/28309 | ANKARI COMERCIAL DE TINTAS LTDA | 1001002008 | DRENAGEM | 47.77 |  | 47.77
Maio | PPC/28309 | ANKARI COMERCIAL DE TINTAS LTDA | 1001004002 | APOIO (VESTIÁRIO + REFEITÓRIO) | 9.55 |  | 9.55
Maio | PPC/28309 | ANKARI COMERCIAL DE TINTAS LTDA | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 47.77 |  | 47.77
Maio | PPC/28309 | ANKARI COMERCIAL DE TINTAS LTDA | 1001006001 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 23.88 |  | 23.88
Maio | PPC/28309 | ANKARI COMERCIAL DE TINTAS LTDA | 1001006002 | FECHAMENTO PERIMETRAL E PAISAGISMO | 23.88 |  | 23.88
Maio | PPC/28309 | ANKARI COMERCIAL DE TINTAS LTDA | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 71.65 |  | 71.65
Maio | PPC/28309 | ANKARI COMERCIAL DE TINTAS LTDA | 2001001010 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 498.8 |  | 498.8
Maio | PPC/28328 | TUPER S/A | 1002003001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO | 987102.2 | CLSF/200-3-034 | 0
Maio | PPC/28358 | ELETRICA BAHIANA COMERCIO E IMPORTACAO DE MAT ELET LTDA | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 2210.65 |  | 2210.65
Maio | PPC/28359 | M ANDRADE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 1001003013 | LIMPEZA GALPÃO | 13442.5 | CT-LSFG200-058.26 | 0
Maio | PPC/28359 | M ANDRADE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | 2001004002 | LOCAÇÃO DE BOBCAT | 13442.5 | CT-LSFG200-058.26 | 0
Maio | PPC/28364 | QPC ENGENHARIA LTDA | 2003001001 | FEE | 551725.19 |  | 551725.19
Maio | PPC/28366 | PEDREIRAS CARANGI LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 28560 |  | 28560
Maio | PPC/28376 | A & A FERRAGEM LTDA | 2001001010 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 352.94 |  | 352.94
Maio | PPC/28377 | ATACADO 68 COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS ELETRICOS | 2001001010 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 255.82 |  | 255.82
Maio | PPC/28384 | SEQUOIA MADEIREIRA LTDA | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 8140 |  | 8140
Maio | PPC/28414 | PS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 2001005002 | EPC GERAL E COMUNICAÇÃO VISUAL | 730.6 |  | 730.6
Maio | PPC/28424 | PS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 2001005002 | EPC GERAL E COMUNICAÇÃO VISUAL | 3488.3962 |  | 3488.3962
Maio | PPC/28423 | SH FORMAS ANDAIMES E ESCORAMENTOS LTDA | 1001006006 | ETE | 3099.8 |  | 3099.8
Maio | PPC/28443 | SOLUCAO TOLDOS EIRELI | 2001001007 | LOCAÇÃO DE TOLDO | 500 |  | 500
Maio | PPC/28444 | L S OLIVEIRA TRANSPORTES | 1001006006 | ETE | 650 |  | 650
Maio | PPC/28504 | TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA | 2001004004 | DIESEL | 5375.57 |  | 5375.57
Note on F173: Maurício Barbosa: Valor a ser debitado na medição da Magalhães.
Note on G207: Maurício Barbosa: Aguardando contrato subir no Sienge.
Note on G208: Maurício Barbosa: Aguardando contrato subir no Sienge.

## Gestão de Contratos (hidden)
Instruções: | No Sienge (Suprimentos / Contratos e Medições / Relatórios / Contratos / Faturamentos diretos);
Obras 152/ Consultar / Gerar relatório excel;
Observação: | Esta planilha serva para a aba "analítico" não duplicar os custos, ou seja, para não associar as notas como uma nova contratação e estourar um saldo já contratado.
CONTRATO | CREDOR | FATURAMENTO DIRETO | FATURAMENTO CREDOR | VRL. CONTRATO SIENGE | VLR. CONTRATO JURÍDICO | CHECK | FATURADO CREDOR
CLSF/200-3-000 | QPC ENGENHARIA LTDA | 0 | 58566362.18 | 58566362.18 | 58566362.18 | TRUE | 19685993.42
CLSF/200-3-001 | DPE ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S | 0 | 450000 | 450000 | 450000 | TRUE | 125400
CLSF/200-3-002 | ARQUITETURA JAPI PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 0 | 472594.69 | 472594.69 | 472594.69 | TRUE | 126368.28
CLSF/200-3-003 | DO VAL ENGENHARIA CONSULTIVA SOCIEDADE SIMPLES | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | TRUE | 0
CLSF/200-3-004 | LPE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 0 | 244000 | 244000 | 244000 | TRUE | 122000
CLSF/200-3-005 | T.T.C. ENGENHARIA DE TRAFEGO E DE TRANSPORTES LTDA | 0 | 9200 | 9200 | 9200 | TRUE | 0
CLSF/200-3-006 | REV1 PROJETOS INTEGRADOS LTDA | 0 | 16917 | 16917 | 16917 | TRUE | 10457.63
CLSF/200-3-007 | NUCLEORA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL LTDA | 0 | 45000 | 45000 | 45000 | TRUE | 13500
CLSF/200-3-008 | KAIZ ENGENHARIA LTDA | 0 | 64300 | 64300 | 64300 | TRUE | 0
CLSF/200-3-009 | KAIZ ENGENHARIA LTDA | 0 | 68300 | 68300 | 68300 | TRUE | 22220.27
CLSF/200-3-010 | VENDRAMINI ENGENHARIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 1316000 | TRUE | 275000
CLSF/200-3-011 | DO VAL ENGENHARIA CONSULTIVA SOCIEDADE SIMPLES | 0 | 87000 | 87000 | 87000 | TRUE | 34800
CLSF/200-3-012 | GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | 0 | 250380 | 250380 | 250380 | TRUE | 0
CLSF/200-3-013 | VENDRAMINI ENGENHARIA LTDA | 0 | 153000 | 153000 | 153000 | TRUE | 61200
CLSF/200-3-014 | LCL GEOTECNIA E SONDAGEM LTDA | 0 | 919769.9 | 919769.9 | 919769.9 | TRUE | 67098.87
CLSF/200-3-015 | MAGALHAES JUNIOR LOCACAO E SERVICOS LTDA | 2867278.2 | 16247909.8 | 19115188 | 19115188 | TRUE | 2295653.92
CLSF/200-3-016 | GEO2 ENGENHARIA LTDA | 0 | 732890.04 | 732314.04 | 732890.04 | FALSE | 33385.26
CLSF/200-3-017 | QUALYSAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI | 0 | 89600 | 89600 | 89600 | TRUE | 9380
CLSF/200-3-018 | FF INFRA E ENGENHARIA LTDA | 221200 | 94800 | 316000 | 316000 | TRUE | 46728.1
CLSF/200-3-019 | AQUAGEO PROJETOS E PERFURACOES LTDA | 0 | 220453 | 286456.27 | 286456.27 | FALSE | 136066.73
CLSF/200-3-020 | SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | 0 | 0 | 0 | 568700 | TRUE | 142175
CLSF/200-3-021 | LAEROMEC - SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 0 | 0 | 0 | 31300 | TRUE | 15650
CLSF/200-3-022 | SOLOBAHIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | 0 | 141411.45 | 141411.45 | 141411.45 | TRUE | 37451.69
CLSF/200-3-023 | LESSA EVENTOS LTDA | 0 | 1808700.4 | 1808700.4 | 1808700.4 | TRUE | 75495.05
CLSF/200-3-024 | BOME EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 0 | 1304518.18 | 1304518.18 | 1304518.18 | TRUE | 58979.88
CLSF/200-3-025 | LEONARDO SANTOS GONCALVES PRODUCAO E SOLUCOES EM VIDEOS | 0 | 32200 | 32200 | 32200 | TRUE | 4600
CLSF/200-3-026 | SOFTCOMP COMERCIO SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | 0 | 43750 | 43750 | 43750 | TRUE | 4200
CLSF/200-3-027 | AMARAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 0 | 163230 | 163230 | 163230 | TRUE | 6280
CLSF/200-3-028 | BIOFUTURO ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI | 864100 | 413900 | 1278000 | 1278000 | TRUE | 350000
CLSF/200-3-029 | TRANSDADOS INTERNET LTDA | 0 | 11200 | 11200 | 11200 | TRUE | 800
CLSF/200-3-030 | LC ADIA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 0 | 1895760 | 1895760 | 1895760 | TRUE | 46165.38
CLSF/200-3-031 | KOPRON DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LOGISTICA LTDA | 337100 | 3262900 | 3600000 | 3600000 | TRUE | 2760469.12
CLSF/200-3-032 | ROTULA METALURGICA LTDA | 15774080.67 | 29294721.24 | 45068801.91 | 45068801.9 | TRUE | 18027520.76
CLSF/200-3-033 | T & A CONSTRUCAO PRE-FABRICADA S/A | 68426105.68 | 12277000 | 80703105.65 | 80703105.68 | FALSE | 21742125.63
CLSF/200-3-034 | ARTEMP ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA | 23500000 | 25916466.69 | 49416466.69 | 49416466.69 | TRUE | 15093475.18
CLSF/200-3-035 | ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0 | 28020 | 28020 | 28020 | TRUE | 3622.6
CLSF/200-3-036 | THYSSENKRUPP ELEVADORES AS | 0 | 171000 | 171000 | 171000 | TRUE | 43605
CLSF/200-3-037 | KAIZ ENGENHARIA LTDA | 0 | 38000 | 38000 | 38000 | TRUE | 0
CLSF/200-3-038 | SOTEC FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS E SERVICOS LTDA | 2000000.37 | 500000.09 | 2500000.46 | 2500000.46 | TRUE | 500000.09
CLSF/200-3-039 | VOC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 3464956.56 | 1968054.61 | 5433011.16 | 5433011.16 | FALSE | 1245656.51
CLSF/200-3-040 | GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | 0 | 175000 | 175000 | 175000 | TRUE | 0
CLSF/200-3-041 | DIPAWA NORDESTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA | 0 | 799000 | 799000 | 799000 | TRUE | 639200
CLSF/200-3-042 | ARTEMP ENGENHARIA TERMICA LTDA | 17500000 | 25636407 | 43136407 | 43136407 | TRUE | 8972742.35
CLSF/200-3-043 | NEOSONDA ENGENHARIA LTDA | 0 | 1528000.44 | 240500 | 1528000.44 | FALSE | 0
CLSF/200-3-044 | PRESOTTO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 345221.23 | 230147.48 | 0 | 575368.71 | FALSE | 0
CLSF/200-3-045 | TGEO SERVICOS DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA | 0 | 240500 | 120150 | 240500 | FALSE | 0
CLSF/200-3-046 | LCL GEOTECNIA E SONDAGEM LTDA | 0 | 120150 | 34188.05 | 120150 | FALSE | 0
CLSF/200-3-048 | TM HIDRO SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENOS E TERRAPLANAGEM LTDA. | 0 | 34188.05 | 575368.71 | 34188.05 | FALSE | 0
CLSF/200-3-052
CLSF/200-3-053
CLSF/200-3-054
CLSF/200-3-055
CT-LSFG200-047
0

## Contratos - G200
| Instruções: | No Sienge (Suprimentos / Contratos e Medições / Relatórios / Contratos / Faturamentos diretos); |  |  |  |  | No Sienge (Suprimentos / Contratos e Medições / Relatórios / Contratos / Faturamentos diretos);
|  | Obras 152/ Consultar / Gerar relatório excel; |  |  |  |  | Obras 152/ Consultar / Gerar relatório excel;
| Observação: | Esta planilha serva para a aba "analítico" não duplicar os custos, ou seja, para não associar as notas como uma nova contratação e estourar um saldo já contratado. |  |  |  |  | Esta planilha serva para a aba "analítico" não duplicar os custos, ou seja, para não associar as notas como uma nova contratação e estourar um saldo já contratado.
|  |  | TOTAL |  | 326327899.44 |  | 2141000 | 324186899.44
| CONTRATO | CREDOR | APROPRIAÇÃO | DESCRIÇÃO DA EAP | VALOR | ESCOPO DO CONTRATO | VÍNCULO DE FATURAMENTO DIRETO | VALOR À CONSIDERAR
CT-LSFG200-000 | CLSF/200-3-000 | QPC ENGENHARIA LTDA | 2001025001 | DESPESAS INDIRETAS DE OBRA, CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - FATURAMENTO QPC | 2000000 | EXECUÇÃO DO PMG |  | 2000000
CT-LSFG200-000 | CLSF/200-3-000 | QPC ENGENHARIA LTDA | 2001025002 | DESPESAS INDIRETAS DE OBRA - DESEMBOLSO CANTEIRO DE OBRAS | 300000 | EXECUÇÃO DO PMG |  | 300000
CT-LSFG200-000 | CLSF/200-3-000 | QPC ENGENHARIA LTDA | 2002001001 | SALÁRIOS, DISSÍDIO/REAJUSTE E AJUDA DE CUSTO | 19609893.64 | EXECUÇÃO DO PMG |  | 19609893.64
CT-LSFG200-000 | CLSF/200-3-000 | QPC ENGENHARIA LTDA | 2003001001 | FEE | 36656468.54 | EXECUÇÃO DO PMG |  | 36656468.54
CT-LSFG200-001 | CLSF/200-3-001 | DPE ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S | 1001001001 | PROJETOS | 450000 | PROJETO DE INSTALAÇÕES |  | 450000
CT-LSFG200-002 | CLSF/200-3-002 | ARQUITETURA JAPI PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | 1001001001 | PROJETOS | 472594.69 | PROJETO DE ARQUITETURA |  | 472594.69
CT-LSFG200-003 | CLSF/200-3-003 | DO VAL ENGENHARIA CONSULTIVA SOCIEDADE SIMPLES | 1001001001 | PROJETOS | 100000 | CQP FUNDAÇÃO E CONTENÇÃO |  | 100000
CT-LSFG200-004 | CLSF/200-3-004 | LPE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 1001001001 | PROJETOS | 244000 | PROJETO DE PISO DE CONCRETO |  | 244000
CT-LSFG200-005 | CLSF/200-3-005 | T.T.C. ENGENHARIA DE TRAFEGO E DE TRANSPORTES LTDA | 1001001001 | PROJETOS | 9200 | PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 9200
CT-LSFG200-006 | CLSF/200-3-006 | REV1 PROJETOS INTEGRADOS LTDA | 1001001001 | PROJETOS | 16917 | PROJETO DE EPC |  | 16917
CT-LSFG200-007 | CLSF/200-3-007 | NUCLEORA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL LTDA | 1001001001 | PROJETOS | 45000 | PROJETO DE COZINHA INDUSTRIAL |  | 45000
CT-LSFG200-008 | CLSF/200-3-008 | KAIZ ENGENHARIA LTDA | 1001001001 | PROJETOS | 64300 | CQP PRÉ FABRICADO |  | 64300
CT-LSFG200-009 | CLSF/200-3-009 | KAIZ ENGENHARIA LTDA | 1001001001 | PROJETOS | 68300 | PROJETOS ESTRUTURAS DE CONCRETO (IN-LOCO) E ALVENARIAS |  | 68300
CT-LSFG200-010 | CLSF/200-3-010 | VENDRAMINI ENGENHARIA LTDA | 1001003001 | FUNDAÇÃO GALPÃO | 1117668.8 | PROJETO DE ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO | CLSF/200-3-033 | 0
CT-LSFG200-010 | CLSF/200-3-010 | VENDRAMINI ENGENHARIA LTDA | 1001003002 | SUPERESTRUTURA GALPÃO | 41644.8 | PROJETO DE ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO | CLSF/200-3-033 | 0
CT-LSFG200-010 | CLSF/200-3-010 | VENDRAMINI ENGENHARIA LTDA | 1002002002 | SUPERESTRUTURA | 156686.4 | PROJETO DE ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO | CLSF/200-3-033 | 0
CT-LSFG200-011 | CLSF/200-3-011 | DO VAL ENGENHARIA CONSULTIVA SOCIEDADE SIMPLES | 1001001001 | PROJETOS | 87000 | PROJETO DE FUNDAÇÃO PROFUNDA - GALPÃO |  | 87000
CT-LSFG200-012 | CLSF/200-3-012 | GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | 1001001001 | PROJETOS | 250380 | PROJETO DE TERRAPLANAGEM / FUNDAÇÃO/ DRENAGEM / CONTENÇÃO |  | 250380
CT-LSFG200-013 | CLSF/200-3-013 | VENDRAMINI ENGENHARIA LTDA | 1001001001 | PROJETOS | 153000 | CQP METÁLICA |  | 153000
CT-LSFG200-014 | CLSF/200-3-014 | LCL GEOTECNIA E SONDAGEM LTDA | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 919769.9 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLOS |  | 919769.9
CT-LSFG200-015 | CLSF/200-3-015 | MAGALHAES JUNIOR LOCACAO E SERVICOS LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 18314787.99 | TERRAPLENAGEM |  | 18314787.99
CT-LSFG200-015 | CLSF/200-3-015 | MAGALHAES JUNIOR LOCACAO E SERVICOS LTDA | 1001002007 | ESCAVAÇÃO NO TARDOZ | 800400.01 | TERRAPLENAGEM |  | 800400.01
CT-LSFG200-016 | CLSF/200-3-016 | GEO2 ENGENHARIA LTDA | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 732314.04 | TOPOGRAFIA |  | 732314.04
CT-LSFG200-017 | CLSF/200-3-017 | QUALYSAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI | 2001013001 | LOCAÇÃO - SANITÁRIO QUÍMICO | 89600 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO |  | 89600
CT-LSFG200-018 | CLSF/200-3-018 | FF INFRA E ENGENHARIA LTDA | 2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 316000 | LIGAÇÃO DE ENERGIA PROVISÓRIA |  | 316000
CT-LSFG200-019 | CLSF/200-3-019 | AQUAGEO PROJETOS E PERFURACOES LTDA | 1001006003 | POÇO ARTESIANO | 286456.27 | POÇO ARTESIANO |  | 286456.27
CT-LSFG200-020 | CLSF/200-3-020 | SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. | 1003006001 | PROJETOS, CQPS E AS BUILT | 568700 | ELABORAÇÃO DE PROJETO(S) PARA INSTALAÇÕES DE HVAC | CLSF/200-3-042 | 0
CT-LSFG200-021 | CLSF/200-3-021 | LAEROMEC - SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 1003006001 | PROJETOS, CQPS E AS BUILT | 31300 | ANÁLISE DINÂMICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL DO PROJETO DE HVAC | CLSF/200-3-042 | 0
CT-LSFG200-022 | CLSF/200-3-022 | SOLOBAHIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 141411.45 | SONDAGENS |  | 141411.45
CT-LSFG200-023 | CLSF/200-3-023 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 9586.11 | ALIMENTAÇÃO |  | 9586.11
CT-LSFG200-023 | CLSF/200-3-023 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001002006 | CONTENÇÕES | 142887.34 | ALIMENTAÇÃO |  | 142887.34
CT-LSFG200-023 | CLSF/200-3-023 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001002008 | DRENAGEM | 190998.76 | ALIMENTAÇÃO |  | 190998.76
CT-LSFG200-023 | CLSF/200-3-023 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001003001 | FUNDAÇÃO GALPÃO | 75422.81 | ALIMENTAÇÃO |  | 75422.81
CT-LSFG200-023 | CLSF/200-3-023 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001003002 | SUPERESTRUTURA GALPÃO | 4702.62 | ALIMENTAÇÃO |  | 4702.62
CT-LSFG200-023 | CLSF/200-3-023 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001003006 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 16640.04 | ALIMENTAÇÃO |  | 16640.04
CT-LSFG200-023 | CLSF/200-3-023 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001004002 | APOIO (VESTIÁRIO + REFEITÓRIO) | 261538.08 | ALIMENTAÇÃO |  | 261538.08
CT-LSFG200-023 | CLSF/200-3-023 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001004005 | UTILIDADES | 26768.77 | ALIMENTAÇÃO |  | 26768.77
CT-LSFG200-023 | CLSF/200-3-023 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001004006 | SANITÁRIOS EXTERNOS AO GALPÃO | 189009.19 | ALIMENTAÇÃO |  | 189009.19
CT-LSFG200-023 | CLSF/200-3-023 | LESSA EVENTOS LTDA | 1001006006 | ETE | 18991.35 | ALIMENTAÇÃO |  | 18991.35
CT-LSFG200-023 | CLSF/200-3-023 | LESSA EVENTOS LTDA | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 65113.21 | ALIMENTAÇÃO |  | 65113.21
CT-LSFG200-023 | CLSF/200-3-023 | LESSA EVENTOS LTDA | 2001024001 | ALIMENTAÇÃO | 807042.12 | ALIMENTAÇÃO |  | 807042.12
CT-LSFG200-024 | CLSF/200-3-024 | BOME EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 2001002001 | SEGURANÇA PATRIMONIAL - VIGILÂNCIA | 1304518.18 | SEGURANÇA PATRIMONIAL |  | 1304518.18
CT-LSFG200-025 | CLSF/200-3-025 | LEONARDO SANTOS GONCALVES PRODUCAO E SOLUCOES EM VIDEOS | 2001002002 | MONITORAMENTO TIME LAPSE | 32200 | TIME LAPSE |  | 32200
CT-LSFG200-026 | CLSF/200-3-026 | SOFTCOMP COMERCIO SERVICOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA EIRELI | 2001024010 | RÁDIO | 43750 | LOCAÇÃO DE RÁDIOS |  | 43750
CT-LSFG200-027 | CLSF/200-3-027 | AMARAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 2001006001 | DESCARTE DOS RESÍDUOS | 163230 | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS |  | 163230
CT-LSFG200-028 | CLSF/200-3-028 | BIOFUTURO ENGENHARIA E SOLUCOES AMBIENTAIS EIRELI | 1001006006 | ETE | 1278000 | ETE- ELETROMECÂNICA |  | 1278000
CT-LSFG200-029 | CLSF/200-3-029 | TRANSDADOS INTERNET LTDA | 2001007003 | INTERNET LINK DEDICADO 100MBP | 11200 | INTERNET |  | 11200
CT-LSFG200-030 | CLSF/200-3-030 | LC ADIA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 7772.5955 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |  | 7772.5955
CT-LSFG200-030 | CLSF/200-3-030 | LC ADIA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 1001002006 | CONTENÇÕES | 116584.047 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |  | 116584.047
CT-LSFG200-030 | CLSF/200-3-030 | LC ADIA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 1001002008 | DRENAGEM | 155921.513 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |  | 155921.513
CT-LSFG200-030 | CLSF/200-3-030 | LC ADIA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 1001003001 | FUNDAÇÃO GALPÃO | 61515.1094 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |  | 61515.1094
CT-LSFG200-030 | CLSF/200-3-030 | LC ADIA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 1001003002 | SUPERESTRUTURA GALPÃO | 3884.1577 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |  | 3884.1577
CT-LSFG200-030 | CLSF/200-3-030 | LC ADIA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 1001003006 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 13601.3231 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |  | 13601.3231
CT-LSFG200-030 | CLSF/200-3-030 | LC ADIA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 1001004002 | APOIO (VESTIÁRIO + REFEITÓRIO) | 213519.5588 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |  | 213519.5588
CT-LSFG200-030 | CLSF/200-3-030 | LC ADIA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 1001004005 | UTILIDADES | 21786.2044 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |  | 21786.2044
CT-LSFG200-030 | CLSF/200-3-030 | LC ADIA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 1001004006 | SANITÁRIOS EXTERNOS AO GALPÃO | 154189.1406 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |  | 154189.1406
CT-LSFG200-030 | CLSF/200-3-030 | LC ADIA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 1001006006 | ETE | 15545.1219 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |  | 15545.1219
CT-LSFG200-030 | CLSF/200-3-030 | LC ADIA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 53186.7995 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |  | 53186.7995
CT-LSFG200-030 | CLSF/200-3-030 | LC ADIA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 2001003001 | TRANSPORTE SSA-LSF | 1078254.4291 | TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS |  | 1078254.4291
CT-LSFG200-031 | CLSF/200-3-031 | KOPRON DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LOGISTICA LTDA | 1001003011 | EQUIPAMENTOS GALPÃO | 2149410 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PORTAS SECCIONAIS E NIVELADORAS DE DOCA |  | 2149410
CT-LSFG200-031 | CLSF/200-3-031 | KOPRON DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE LOGISTICA LTDA | 1001003005 | ESQUADRIAS E CAIXILHOS | 1450590 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS PORTAS SECCIONAIS E NIVELADORAS DE DOCA |  | 1450590
CT-LSFG200-032 | CLSF/200-3-032 | ROTULA METALURGICA LTDA | 1001003003 | COBERTURA E FECHAMENTO METALICO | 39251593.84 | PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS. |  | 39251593.84
CT-LSFG200-032 | CLSF/200-3-032 | ROTULA METALURGICA LTDA | 1001003010 | SERRALHERIA GALPÃO | 33416.95 | PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS. |  | 33416.95
CT-LSFG200-032 | CLSF/200-3-032 | ROTULA METALURGICA LTDA | 1001004001 | PORTARIA / COBERTURA DA ECLUSA | 952829.26 | PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS. |  | 952829.26
CT-LSFG200-032 | CLSF/200-3-032 | ROTULA METALURGICA LTDA | 1001004002 | APOIO (VESTIÁRIO + REFEITÓRIO) | 1310972.5 | PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS. |  | 1310972.5
CT-LSFG200-032 | CLSF/200-3-032 | ROTULA METALURGICA LTDA | 1001004007 | PASSARELA DE PEDESTRES / COBERTURA DE ESTACIONAMENTO | 1279986.61 | PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS. |  | 1279986.61
CT-LSFG200-032 | CLSF/200-3-032 | ROTULA METALURGICA LTDA | 1001004010 | ÁREA DE LAZER | 523992.73 | PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS. |  | 523992.73
CT-LSFG200-032 | CLSF/200-3-032 | ROTULA METALURGICA LTDA | 1003005001 | SERVIÇO CIVIL | 1566748.3 | PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS. |  | 1566748.3
CT-LSFG200-032 | CLSF/200-3-032 | ROTULA METALURGICA LTDA | 1004002006 | PASSARELAS DE PEDESTRE/ÔNIBUS - TESTEIRA RAL 5022 | 74630.86 | PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS. |  | 74630.86
CT-LSFG200-032 | CLSF/200-3-032 | ROTULA METALURGICA LTDA | 1004002007 | PASSARELAS DE PEDESTRE/ÔNIBUS - CALHA | 74630.86 | PROJETO E EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS. |  | 74630.86
CT-LSFG200-033 | CLSF/200-3-033 | T & A CONSTRUCAO PRE-FABRICADA S/A | 1001003001 | FUNDAÇÃO GALPÃO | 7573751.921 | PROJETO E EXECUÇÃO DE PRÉ-FABRICADOS COMO PILARES, CONSOLES, VIGAS, LAJES, PAINÉIS DE FACHADAS, SAPATAS, MUROS E NIVELADORAS. |  | 7573751.921
CT-LSFG200-033 | CLSF/200-3-033 | T & A CONSTRUCAO PRE-FABRICADA S/A | 1001003002 | SUPERESTRUTURA GALPÃO | 14391469.0592 | PROJETO E EXECUÇÃO DE PRÉ-FABRICADOS COMO PILARES, CONSOLES, VIGAS, LAJES, PAINÉIS DE FACHADAS, SAPATAS, MUROS E NIVELADORAS. |  | 14391469.0592
CT-LSFG200-033 | CLSF/200-3-033 | T & A CONSTRUCAO PRE-FABRICADA S/A | 1002002002 | SUPERESTRUTURA | 58737884.6698 | PROJETO E EXECUÇÃO DE PRÉ-FABRICADOS COMO PILARES, CONSOLES, VIGAS, LAJES, PAINÉIS DE FACHADAS, SAPATAS, MUROS E NIVELADORAS. |  | 58737884.6698
CT-LSFG200-034 | CLSF/200-3-034 | ARTEMP ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA | 1001004001 | PORTARIA / COBERTURA DA ECLUSA | 401813.9606 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, E DE INFRAESTRUTURA SECA PARA INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS PARA O GALPÃO G-200. |  | 401813.9606
CT-LSFG200-034 | CLSF/200-3-034 | ARTEMP ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA | 1001004002 | APOIO (VESTIÁRIO + REFEITÓRIO) | 753017.3379 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, E DE INFRAESTRUTURA SECA PARA INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS PARA O GALPÃO G-200. |  | 753017.3379
CT-LSFG200-034 | CLSF/200-3-034 | ARTEMP ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA | 1001004005 | UTILIDADES | 104926.931 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, E DE INFRAESTRUTURA SECA PARA INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS PARA O GALPÃO G-200. |  | 104926.931
CT-LSFG200-034 | CLSF/200-3-034 | ARTEMP ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA | 1001004006 | SANITÁRIOS EXTERNOS AO GALPÃO | 296887.0297 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, E DE INFRAESTRUTURA SECA PARA INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS PARA O GALPÃO G-200. |  | 296887.0297
CT-LSFG200-034 | CLSF/200-3-034 | ARTEMP ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA | 1001004007 | PASSARELA DE PEDESTRES / COBERTURA DE ESTACIONAMENTO | 644384.6427 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, E DE INFRAESTRUTURA SECA PARA INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS PARA O GALPÃO G-200. |  | 644384.6427
CT-LSFG200-034 | CLSF/200-3-034 | ARTEMP ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA | 1001004010 | ÁREA DE LAZER | 301948.088 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, E DE INFRAESTRUTURA SECA PARA INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS PARA O GALPÃO G-200. |  | 301948.088
CT-LSFG200-034 | CLSF/200-3-034 | ARTEMP ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 23128537.3766 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, E DE INFRAESTRUTURA SECA PARA INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS PARA O GALPÃO G-200. |  | 23128537.3766
CT-LSFG200-034 | CLSF/200-3-034 | ARTEMP ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA | 1002003001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO | 23610524.8699 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, E DE INFRAESTRUTURA SECA PARA INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS PARA O GALPÃO G-200. |  | 23610524.8699
CT-LSFG200-034 | CLSF/200-3-034 | ARTEMP ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA | 1004001003 | AUMENTO DO LUX DA ÁREA EXTERNA | 174426.4536 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, E DE INFRAESTRUTURA SECA PARA INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS PARA O GALPÃO G-200. |  | 174426.4536
CT-LSFG200-035 | CLSF/200-3-035 | ENTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 2001011001 | LOCAÇÃO - IMPRESSORA | 28020 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |  | 28020
CT-LSFG200-036 | CLSF/200-3-036 | THYSSENKRUPP ELEVADORES AS | 1004001002 | ELEVADOR MEZANINO | 171000 | ELEVADOR |  | 171000
CT-LSFG200-037 | CLSF/200-3-037 | KAIZ ENGENHARIA LTDA | 1001001001 | PROJETOS | 38000 | CONSULTORIA TÉCNICA COMPREENDENDO ELABORAÇÃO DO CONTROLE DE QUALIDADE DOS PROJETOS DE FUNDAÇÕES |  | 38000
CT-LSFG200-038 | CLSF/200-3-038 | SOTEC FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS E SERVICOS LTDA | 1001003010 | SERRALHERIA GALPÃO | 577744.93 | FORNECIEMNTO E INSTALAÇÕES DE SERRALHERIAS |  | 577744.93
CT-LSFG200-038 | CLSF/200-3-038 | SOTEC FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS E SERVICOS LTDA | 1002002004 | SERRALHERIA | 1598773.77 | FORNECIEMNTO E INSTALAÇÕES DE SERRALHERIAS |  | 1598773.77
CT-LSFG200-038 | CLSF/200-3-038 | SOTEC FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS E SERVICOS LTDA | 1003005001 | SERVIÇO CIVIL | 323481.76 | FORNECIEMNTO E INSTALAÇÕES DE SERRALHERIAS |  | 323481.76
CT-LSFG200-039 | CLSF/200-3-039 | VOC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 1001002006 | CONTENÇÕES | 5433011.16 | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA |  | 5433011.16
CT-LSFG200-040 | CLSF/200-3-040 | GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 175000 | ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE OBRAS (ATO) PARA O SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO. |  | 175000
CT-LSFG200-041 | CLSF/200-3-041 | DIPAWA NORDESTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONSTRUTORA LTDA | 1001006004 | RESERVATÓRIO METÁLICO | 799000 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS METÁLICOS |  | 799000
CT-LSFG200-042 | CLSF/200-3-042 | ARTEMP ENGENHARIA TERMICA LTDA | 1001005002 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO | 629198.54 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO EM EXPANSÃO INDIRETA COM ÁGUA GELADA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS ACORDADAS EM PROPOSTA COMERCIAL PARA O GALPÃO G-200. |  | 629198.54
CT-LSFG200-042 | CLSF/200-3-042 | ARTEMP ENGENHARIA TERMICA LTDA | 1003001001 | EQUIPAMENTO | 11915137.07 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO EM EXPANSÃO INDIRETA COM ÁGUA GELADA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS ACORDADAS EM PROPOSTA COMERCIAL PARA O GALPÃO G-200. |  | 11915137.07
CT-LSFG200-042 | CLSF/200-3-042 | ARTEMP ENGENHARIA TERMICA LTDA | 1003002001 | CAVALETES HIDRÁULICOS E VÁLVULAS | 1824735.05 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO EM EXPANSÃO INDIRETA COM ÁGUA GELADA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS ACORDADAS EM PROPOSTA COMERCIAL PARA O GALPÃO G-200. |  | 1824735.05
CT-LSFG200-042 | CLSF/200-3-042 | ARTEMP ENGENHARIA TERMICA LTDA | 1003002002 | REDE HIDRÁULICA | 6916146.26 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO EM EXPANSÃO INDIRETA COM ÁGUA GELADA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS ACORDADAS EM PROPOSTA COMERCIAL PARA O GALPÃO G-200. |  | 6916146.26
CT-LSFG200-042 | CLSF/200-3-042 | ARTEMP ENGENHARIA TERMICA LTDA | 1003003001 | QUADROS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO | 3616579.1 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO EM EXPANSÃO INDIRETA COM ÁGUA GELADA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS ACORDADAS EM PROPOSTA COMERCIAL PARA O GALPÃO G-200. |  | 3616579.1
CT-LSFG200-042 | CLSF/200-3-042 | ARTEMP ENGENHARIA TERMICA LTDA | 1003003002 | INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS | 4715181.66 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO EM EXPANSÃO INDIRETA COM ÁGUA GELADA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS ACORDADAS EM PROPOSTA COMERCIAL PARA O GALPÃO G-200. |  | 4715181.66
CT-LSFG200-042 | CLSF/200-3-042 | ARTEMP ENGENHARIA TERMICA LTDA | 1003004001 | REDES DE DUTOS | 9431821.17 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO EM EXPANSÃO INDIRETA COM ÁGUA GELADA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS ACORDADAS EM PROPOSTA COMERCIAL PARA O GALPÃO G-200. |  | 9431821.17
CT-LSFG200-042 | CLSF/200-3-042 | ARTEMP ENGENHARIA TERMICA LTDA | 1003004002 | DIFUSÃO | 1478702.97 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO EM EXPANSÃO INDIRETA COM ÁGUA GELADA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS ACORDADAS EM PROPOSTA COMERCIAL PARA O GALPÃO G-200. |  | 1478702.97
CT-LSFG200-042 | CLSF/200-3-042 | ARTEMP ENGENHARIA TERMICA LTDA | 1003006001 | PROJETOS, CQPS E AS BUILT | 937581.62 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO EM EXPANSÃO INDIRETA COM ÁGUA GELADA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS ACORDADAS EM PROPOSTA COMERCIAL PARA O GALPÃO G-200. |  | 937581.62
CT-LSFG200-042 | CLSF/200-3-042 | ARTEMP ENGENHARIA TERMICA LTDA | 1004001004 | HVAC - COZINHA E REFEITÓRIO | 1504031.74 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO EM EXPANSÃO INDIRETA COM ÁGUA GELADA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS ACORDADAS EM PROPOSTA COMERCIAL PARA O GALPÃO G-200. |  | 1504031.74
CT-LSFG200-042 | CLSF/200-3-042 | ARTEMP ENGENHARIA TERMICA LTDA | 1004002009 | INCLUSÃO DE EXAUSTÃO E INSUFLAMENTO PARA ÁREAS DE UTENSÍLIOS | 167291.82 | FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO DOS SISTEMAS DE AR-CONDICIONADO EM EXPANSÃO INDIRETA COM ÁGUA GELADA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS ACORDADAS EM PROPOSTA COMERCIAL PARA O GALPÃO G-200. |  | 167291.82
CT-LSFG200-043 | CLSF/200-3-043 | NEOSONDA ENGENHARIA LTDA | 1001006006 | ETE | 240500 | EXECUÇÃO DE FUNDAÇÃO EM ESTACA RAIZ PARA ETE |  | 240500
CT-LSFG200-044 | CLSF/200-3-044 | PRESOTTO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | 1003006001 | PROJETOS, CQPS E AS BUILT | 225000 | COMISSIONAMENTO E RELATÓRIO DE CONFORMIDADE | CLSF/200-3-042 | 0
CT-LSFG200-045 | CLSF/200-3-045 | TGEO SERVICOS DE ENGENHARIA E GEOLOGIA LTDA | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 120150 | SONDAGEM ROTATIVA E A PERCUSSÃO |  | 120150
CT-LSFG200-046 | CLSF/200-3-046 | LCL GEOTECNIA E SONDAGEM LTDA | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 34188.05 | SONDAGEM ROTATIVA E A PERCUSSÃO |  | 34188.05
CT-LSFG200-048 | CLSF/200-3-048 | TM HIDRO SERVICOS DE PREPARACAO DE TERRENOS E TERRAPLANAGEM LTDA. | 1001002005 | HIDROSSEMEADURA | 575368.71 | REGULARIZAÇÃO, NIVELAMENTO DAS IRREGULARIDADES NAS ÁREAS DOS TALUDES |  | 575368.71
CT-LSFG200-052 | CLSF/200-3-052 | VOC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 2001001001 | BASE DE OPERACIONAL | 786497.6 | MÃO DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS |  | 786497.6
CT-LSFG200-053 | CLSF/200-3-053 | VOC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 1001004006 | SANITÁRIOS EXTERNOS AO GALPÃO | 100000.0773 | SERVIÇOS COMO CAMINHOS DE ACESSO, LINHA DE VIDA, ORGANIZAÇÃO DE BAIAS E PONTOS DE APOIO |  | 100000.0773
CT-LSFG200-053 | CLSF/200-3-053 | VOC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 1001004002 | APOIO (VESTIÁRIO + REFEITÓRIO) | 200000.2647 | SERVIÇOS COMO CAMINHOS DE ACESSO, LINHA DE VIDA, ORGANIZAÇÃO DE BAIAS E PONTOS DE APOIO |  | 200000.2647
CT-LSFG200-053 | CLSF/200-3-053 | VOC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 1001004010 | ÁREA DE LAZER | 49999.7849 | SERVIÇOS COMO CAMINHOS DE ACESSO, LINHA DE VIDA, ORGANIZAÇÃO DE BAIAS E PONTOS DE APOIO |  | 49999.7849
CT-LSFG200-053 | CLSF/200-3-053 | VOC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 1001004005 | UTILIDADES | 39409.6931 | SERVIÇOS COMO CAMINHOS DE ACESSO, LINHA DE VIDA, ORGANIZAÇÃO DE BAIAS E PONTOS DE APOIO |  | 39409.6931
CT-LSFG200-054 | CLSF/200-3-054 | VOC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 448858.88 | MÃO DE OBRA PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS EM CAMPO, RELACIONADAS À ORIENTAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |  | 448858.88
CT-LSFG200-055 | CLSF/200-3-055 | VOC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 329960.96 | MÃO-DE-OBRA PARA ATENDIMENTO ÀS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO, SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA |  | 329960.96
CT-LSFG200-047 | CT-LSFG200-047 | CAME DO BRASIL INDUSTRIA, IMP. EXP, COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA. | 1001004001 | PORTARIA / COBERTURA DA ECLUSA | 1528000.44 | EXECUÇÃO DE TORNIQUETES, TOTEM, CANCELAS 4 MTS COM LEDS, SEMÁFOROS, BOLLARDS AUTOMÁTICOS |  | 1528000.44

## Projeções - G200
| OBRA | G200
INÍCIO
TÉRMINO
| RESPONSÁVEL | SÉRGIO COSTA
| TOTAIS | 0 |  | -267155.0802
|  | FALSE | ATUALIZAR AQUI | TRUE
APROPRIAÇÃO | DESCRIÇÃO | SALDO | PREVISÃO | PROJEÇÕES | OBSERVAÇÃO
1001001001 | PROJETOS | 0 |  | 0
1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 0 |  | 0
1001002002 | MOVIMENTO DE TERRA - ESCOPO MÍNIMO | 0 |  | 0
1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 |  | 0
1001002004 | LINHA DE VIDA MOVEL PARA TALUDES | 0 |  | 0
1001002005 | HIDROSSEMEADURA | 0 |  | 0
1001002006 | CONTENÇÕES | 0 |  | 0
1001002007 | ESCAVAÇÃO NO TARDOZ | 0 |  | 0
1001002008 | DRENAGEM | 0 |  | 0
1001003001 | FUNDAÇÃO GALPÃO | 0 |  | 0
1001003002 | SUPERESTRUTURA GALPÃO | 0 |  | 0 | PREVISÃO - EQUALIZAÇÃO DO CONTRATO T&A
1001003003 | COBERTURA E FECHAMENTO METALICO | 0 |  | 0
1001003004 | PISO DE CONCRETO | 0 |  | 0
1001003005 | ESQUADRIAS E CAIXILHOS | 0 |  | 0
1001003006 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  | 0
1001003007 | REVESTIMENTOS | 0 |  | 0
1001003008 | FORRO | 0 |  | 0
1001003009 | LOUÇAS, METAIS E INSTALAÇÕES DE BANHEIRO | 0 |  | 0
1001003010 | SERRALHERIA GALPÃO | 0 |  | 0
1001003011 | EQUIPAMENTOS GALPÃO | 0 | -646893.62 | -646893.62 | PREVISÃO - GANHO DE CONTRATAÇÃO KOPRON
1001003012 | PINTURA GALPÃO | 0 |  | 0
1001003013 | LIMPEZA GALPÃO | 0 |  | 0
1001003014 | COMUNICAÇÃO VISUAL GALPÃO | 0 |  | 0
1001004001 | PORTARIA / COBERTURA DA ECLUSA | 0 |  | 0
1001004002 | APOIO (VESTIÁRIO + REFEITÓRIO) | 0 |  | 0
1001004003 | COBERTURA PEDESTRES | 0 |  | 0
1001004004 | APOIO MOTORISTA | 0 |  | 0
1001004005 | UTILIDADES | 0 |  | 0
1001004006 | SANITÁRIOS EXTERNOS AO GALPÃO | 0 |  | 0
1001004007 | PASSARELA DE PEDESTRES / COBERTURA DE ESTACIONAMENTO | 0 |  | 0
1001004008 | BICICLETÁRIO | 0 |  | 0
1001004009 | LIXO | 0 |  | 0
1001004010 | ÁREA DE LAZER | 0 |  | 0
1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 0 | -1067074.46 | -1067074.46 | PREVISÃO - GANHO DE CONTRATAÇÃO ARTEMP INSTALAÇÕES
1001005002 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO | 0 |  | 0
1001006001 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 0 |  | 0
1001006002 | FECHAMENTO PERIMETRAL E PAISAGISMO | 0 |  | 0
1001006003 | POÇO ARTESIANO | 0 |  | 0 | PREVISÃO - PREVISTO A VENDA DO POÇO E MENOR PERFURAÇÃO CONTRATO AQUAGEO
1001006004 | RESERVATÓRIO METÁLICO | 0 | -37000 | -37000 | PREVISÃO - GANHO DE CONTRATAÇÃO DIPAWA
1001006005 | FUNDAÇÃO PARA RESERVATÓRIO METÁLICO | 0 |  | 0
1001006006 | ETE | 0 |  | 0
1001006007 | DIVERSOS | 0 |  | 0
1002001001 | PROJETO | 0 |  | 0
1002001002 | ENSAIO E CONSULTORIA | 0 |  | 0
1002002001 | FUNDAÇÃO | 0 |  | 0
1002002002 | SUPERESTRUTURA | 0 | 2472610.8798 | 2472610.8798 | PREVISÃO - EQUALIZAÇÃO DO CONTRATO T&A
1002002003 | CAPEAMENTO | 0 |  | 0
1002002004 | SERRALHERIA | 0 | -247851.13 | -247851.13 | PREVISÃO - GANHO DE CONTRATAÇÃO SOTEC
1002002005 | PINTURA | 0 |  | 0
1002002006 | LIMPEZA | 0 |  | 0
1002003001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO | 0 |  | 0
1003001001 | EQUIPAMENTO | 0 | -892310.27 | -892310.27 | PREVISÃO - GANHO DE CONTRATAÇÃO ARTEMP TÉRMICA
1003002001 | CAVALETES HIDRÁULICOS E VÁLVULAS | 0 |  | 0
1003002002 | REDE HIDRÁULICA | 0 | 0.01 | 0.01
1003003001 | QUADROS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO | 0 |  | 0
1003003002 | INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS | 0 |  | 0
1003004001 | REDES DE DUTOS | 0 | 236.38 | 236.38 | EQUALIZAÇÃO ARTEMP TÉRMICA - APROXIMAÇÃO SIENGE
1003004002 | DIFUSÃO | 0 | -236.38 | -236.38 | EQUALIZAÇÃO ARTEMP TÉRMICA - APROXIMAÇÃO SIENGE
1003005001 | SERVIÇO CIVIL | 0 |  | 0
1003006001 | PROJETOS, CQPS E AS BUILT | 0 |  | 0
1004001001 | POÇO E ALVENARIAS PERIFÉRICAS - ELEVADOR | 0 |  | 0
1004001002 | ELEVADOR MEZANINO | 0 | -9000 | -9000 | GANHO DE CONTRATAÇÃO THYSSENKRUPP
1004001003 | AUMENTO DO LUX DA ÁREA EXTERNA | 0 |  | 0
1004001004 | HVAC - COZINHA E REFEITÓRIO | 0 |  | 0
1004001005 | CÂMARA FRIA - COZINHA INDUSTRIAL | 0 |  | 0
1004002001 | INCLUSÃO DE JUNTAS EPÓXIS SEMIRRÍGIDAS EM 100% DAS JUNTAS SERRADAS | 0 |  | 0
1004002002 | AUMENTO DA LARGURA DA RAMPA DE ACESSO DE EMPILHADEIRA DE 4,00 PARA 5,00 M | 0 |  | 0
1004002003 | BOLLARDS DE PROTEÇÃO PARA QUADROS (2 POR QUADRO) | 0 |  | 0
1004002004 | MARQUISE DE ENTRADA MELI - TESTEIRA ACM | 0 |  | 0
1004002005 | MARQUISE DE ENTRADA MELI - FORRO ACM | 0 |  | 0
1004002006 | PASSARELAS DE PEDESTRE/ÔNIBUS - TESTEIRA RAL 5022 | 0 |  | 0
1004002007 | PASSARELAS DE PEDESTRE/ÔNIBUS - CALHA | 0 |  | 0
1004002008 | PASSARELAS DE PEDESTRE/ÔNIBUS - SISTEMA DE DRENAGEM | 0 |  | 0
1004002009 | INCLUSÃO DE EXAUSTÃO E INSUFLAMENTO PARA ÁREAS DE UTENSÍLIOS | 0 |  | 0
1004002010 | SUBSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (VEÍCULOS LEVES E PESADOS) DE INTERTRAVADO PARA CONCRETO | 0 |  | 0
1004002011 | DIVISÓRIA EM LONA ENTRE FASES - DIVISÃO FASE 1 E FASE 2 | 0 |  | 0
1005001001 | OM 01 - EVENTOS GEOPOLÍTICOS EUA & IRÃ | 0 |  | 0
1005001002 | OM 02 - ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS | 0 |  | 0
1005001003 | OM 03 - REGULARIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 0 |  | 0
2001001001 | BASE DE OPERACIONAL | 0 |  | 0
2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 0 | 0 | 0
2001001003 | GERADOR BACK-UP | 0 |  | 0
2001001004 | LOCAÇÃO DE CONTAINER | 0 |  | 0
2001001005 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - HIDRÁULICA | 0 |  | 0
2001001006 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - CIVIL | 0 |  | 0
2001001007 | LOCAÇÃO DE TOLDO | 0 |  | 0
2001001008 | MOBILIARIO | 0 |  | 0
2001001009 | LAVA RODAS | 0 |  | 0
2001001010 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 0 |  | 0
2001002001 | SEGURANÇA PATRIMONIAL - VIGILÂNCIA | 0 |  | 0
2001002002 | MONITORAMENTO TIME LAPSE | 0 |  | 0
2001002003 | CÂMERA DE MONITORAMENTO | 0 |  | 0
2001003001 | TRANSPORTE SSA-LSF | 0 |  | 0
2001003002 | LOCAÇÃO DE CARRO OBRA | 0 |  | 0
2001003003 | GASOLINA CARRO OBRA | 0 |  | 0
2001004001 | LOCAÇÃO DE MUNCK | 0 |  | 0
2001004002 | LOCAÇÃO DE BOBCAT | 0 | 213.5 | 213.5 | FATURAMENTO DIRETO A SER DEBITADO DA PRÓXIMA MEDIÇÃO DA MAGALHÃES
2001004003 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 0 |  | 0
2001004004 | DIESEL | 0 |  | 0
2001005001 | GUARDA CORPO | 0 |  | 0
2001005002 | EPC GERAL E COMUNICAÇÃO VISUAL | 0 |  | 0
2001006001 | DESCARTE DOS RESÍDUOS | 0 |  | 0
2001006002 | LIMPA FOSSA | 0 | 160150 | 160150 | AGUARDANDO TRATATIVA COM O CONDOMÍNIO DO MELI
2001006003 | MONITORAMENTO DE ÁGUA - POÇO E BEBEDOUROS | 0 |  | 0
2001006004 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0 |  | 0
2001006005 | RELATÓRIO DE LAIA | 0 |  | 0
2001006006 | BOMBONAS PLÁSTICAS | 0 |  | 0
2001006007 | NOVA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA | 0 |  | 0
2001006008 | PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL | 0 |  | 0
2001006009 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS | 0 |  | 0
2001006010 | KIT CONTENÇÃO VAZAMENTO DE ÓLEO | 0 |  | 0
2001006011 | MONITORAMENTO DE RUIDO / MATERIAL PARTICULADO | 0 |  | 0
2001006012 | DESRATIZAÇÃO | 0 |  | 0
2001006013 | BIG BAG | 0 |  | 0
2001006014 | PROGRAMA DE CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS | 0 |  | 0
2001006015 | PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS | 0 |  | 0
2001006016 | CONJUNTO LIXEIRAS COLETA SELETIVA | 0 |  | 0
2001006017 | SEMANA DO MEIO AMBIENTE | 0 |  | 0
2001006018 | KIT DE EMERGÊNCIA ANIMAIS PEÇONHENTOS | 0 |  | 0
2001006019 | TREINAMENTO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL | 0 |  | 0
2001006020 | ESCALA RINGELMANN (TESTE DE FUMAÇA PRETA) | 0 |  | 0
2001007001 | CONTA DE ENERGIA | 0 |  | 0
2001007002 | CONTA DE ÁGUA/ESGOTO | 0 |  | 0
2001007003 | INTERNET LINK DEDICADO 100MBP | 0 |  | 0
2001008001 | MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 0 | 0 | 0
2001008002 | FUNDO FIXO | 0 |  | 0
2001008003 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0 |  | 0
2001009001 | PGEC - VIAGEM + HOSPEDAGEM | 0 |  | 0
2001009002 | PGEC - PROGRAMA | 0 |  | 0
2001009003 | AQUISIÇÃO - MATERIAIS PARA QUALIDADE | 0 |  | 0
2001010001 | FRETE E CARRETO | 0 |  | 0
2001011001 | LOCAÇÃO - IMPRESSORA | 0 |  | 0
2001011002 | APOIO TECNICO T.I. | 0 |  | 0
2001011003 | SISTEMA - QUALITAB CONSTRUPOINT PRODUTIVO | 0 |  | 0
2001011004 | SISTEMA - ZEPP | 0 |  | 0
2001011005 | SISTEMA - CONTRUCODE | 0 |  | 0
2001011006 | CUSTOS COM TI | 0 |  | 0
2001011007 | AQUISIÇÃO DE TABLETS COM CAPA E PELICULA | 0 |  | 0
2001011008 | SISTEMA - DIÁRIO DE OBRA | 0 |  | 0
2001011009 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0 |  | 0
2001012001 | SISTEMA SOC | 0 |  | 0
2001012002 | LTCAT | 0 |  | 0
2001012003 | TREINAMENTOS NR'S | 0 |  | 0
2001012004 | CAPACITAÇÃO EQUIPE ST | 0 |  | 0
2001012005 | TREINAMENTO SIPAT/ ABRIL VERDE | 0 |  | 0
2001012006 | LAUDO DE ATERRAMENTO | 0 |  | 0
2001012007 | TREINAMENTO BRIGADA/SIMULADO | 0 |  | 0
2001012008 | LAUDO INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE | 0 |  | 0
2001012009 | CURSOS E SEMINARIOS SSTMA | 0 |  | 0
2001012010 | TREINAMENTO CIPA | 0 |  | 0
2001012011 | PGR | 0 |  | 0
2001013001 | LOCAÇÃO - SANITÁRIO QUÍMICO | 0 |  | 0
2001014001 | DESPESA COM VIAGEM | 0 |  | 0
2001014002 | HOSPEDAGEM | 0 |  | 0
2001015001 | CONTROLE DE ACESSO | 0 |  | 0
2001015002 | SISTEMA OPERACIONAL - RELÓGIO DE PONTO | 0 |  | 0
2001016001 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA | 0 |  | 0
2001017001 | LAUDO ERGONÔMICO | 0 |  | 0
2001017002 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMBULATÓRIO | 0 |  | 0
2001017003 | CAMPANHAS DE SAÚDE | 0 |  | 0
2001017004 | PCA E PPR | 0 |  | 0
2001017005 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 0 |  | 0
2001018001 | VÍDEO FINAL DE OBRA | 0 |  | 0
2001018002 | EVENTO INTERNO | 0 |  | 0
2001018003 | MANUAL DE USO E OPERAÇÃO | 0 |  | 0
2001019001 | EVENTOS (FESTA FIM DE ANO) | 0 |  | 0
2001019002 | AÇÕES SOCIAIS (ANIV. DO MÊS / CAP. DESTAQUE / CAFÉ C LIDER) | 0 |  | 0
2001020001 | ART'S e TAXAS CREA, CAU, CAT | 0 |  | 0
2001020002 | ALVARÁS E LICENÇAS | 0 |  | 0
2001021001 | PLOTAGEM | 0 |  | 0
2001022001 | CALIBRAÇÃO | 0 |  | 0
2001023001 | CURSOS E TREINAMENTOS DIVERSOS | 0 |  | 0
2001024001 | ALIMENTAÇÃO | 0 |  | 0
2001024002 | LICENÇA MICROSOFT E POWER BI | 0 |  | 0
2001024003 | LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E TELA | 0 |  | 0
2001024004 | EPI E FARDAMENTO | 0 | 0 | 0
2001024005 | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | 0 |  | 0
2001024006 | CESTA BÁSICA | 0 |  | 0
2001024007 | VALE TRANSPORTE | 0 |  | 0
2001024008 | PLANO DE SAÚDE | 0 |  | 0
2001024009 | EXAMES | 0 |  | 0
2001024010 | RÁDIO | 0 |  | 0
2001024011 | APOIO MOBILIZAÇÃO | 0 |  | 0
2001024012 | VIAGENS: HOSPEDAGEM + VÔOS + ALIMENTAÇÃO | 0 |  | 0
2001024013 | SEGURO DE VIDA | 0 |  | 0
2001024014 | CESTA DE NATAL | 0 |  | 0
2001024015 | CONTA DE TELEFONE | 0 |  | 0
2001024016 | UBER | 0 |  | 0
2001025001 | DESPESAS INDIRETAS DE OBRA, CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - FATURAMENTO QPC | 0 |  | 0
2001025002 | DESPESAS INDIRETAS DE OBRA - DESEMBOLSO CANTEIRO DE OBRAS | 0 |  | 0
2002001001 | SALÁRIOS, DISSÍDIO/REAJUSTE E AJUDA DE CUSTO | 0 | 0.01 | 0.01
2003001001 | FEE | 0 |  | 0

## Notas fiscais - G200
[6 empty] | OBRA | G200
INÍCIO
TÉRMINO
[6 empty] | RESPONSÁVEL | SÉRGIO COSTA
OBS.: Os romaneios 01 e 07 serão desconsiderados | [10 empty] | 113490715.36 | 1568703.99 | 212666.26 | 6528698.35 | 0 | 25.2 | 105180621.56 | 106749325.55
Romaneio | Aprovação | Apropriação | Descrição da EAP | Título | Nota fiscal | Tipo de nota (Material I Serviço) | Data de emissão | Data de vencimento | CNPJ | Credor | Valor bruto | Imposto | Retenção | Desconto de adiantamento | Juros e multas | Devolução/Desconto | Valor líquido | Líquido + imposto | Data efetiva de pagamento | Contrato I Pedido apropriado | Contrato - FD
0002 |  | 2003001001 | FEE | 90185/1 | Recibo 01 - Adiantamento | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5000000 | 5000000 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0003 |  | 2003001001 | FEE | 90328 | Recibo 02 - Adiantamento | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 4285792.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4285792.01 | 4285792.01 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0003 |  | 2002001001 | SALÁRIOS, DISSÍDIO/REAJUSTE E AJUDA DE CUSTO | 90328 | Recibo 02 - Adiantamento | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-03-12 | 2026-03-14 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 2427480.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2427480.43 | 2427480.43 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0005 |  | 1001003001 | FUNDAÇÃO GALPÃO | 90331/1 | 474 | NF SERVIÇO | 2026-03-11 | 2026-04-01 | 61.597.415/0001-89 | VENDRAMINI ENGENHARIA LTDA | 550000 | 33825 | 0 | 0 | 0 |  | 516175 | 550000 |  | CLSF/200-3-010 | CLSF/200-3-010
0005 |  | 1001001001 | PROJETOS | 90332 | 830 | NF SERVIÇO | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 04.692.016/0001-63 | DO VAL ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES | 43500 | 2675.25 | 0 | 0 | 0 |  | 40824.75 | 43500 |  | CLSF/200-3-011 | CLSF/200-3-011
0005 |  | 1001001001 | PROJETOS | 90333 | 2145 | NF SERVIÇO | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 65.978.504/0001-26 | NUCLEORA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL LTDA | 13500 | 830.25 | 0 | 0 | 0 |  | 12669.75 | 13500 |  | CLSF/200-3-007 | CLSF/200-3-007
0005 |  | 1001001001 | PROJETOS | 90335 | 653 | NF SERVIÇO | 2026-03-12 | 2026-04-01 | 24.955.005/0001-36 | ARQUITETURA JAPI PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 113731.45 | 6994.47 | 0 | 0 | 0 |  | 106736.98 | 113731.45 |  | CLSF/200-3-002 | CLSF/200-3-002
0005 |  | 1001001001 | PROJETOS | 90337 | 1322 | NF SERVIÇO | 2026-03-12 | 2026-04-10 | 28.254.497/0001-93 | DPE ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S | 90000 | 5535 | 0 | 0 | 0 |  | 84465 | 90000 |  | CLSF/200-3-001 | CLSF/200-3-001
0005 |  | 1001001001 | PROJETOS | 90338 | 8932 | NF SERVIÇO | 2026-03-12 | 2026-04-10 | 71.729.438/0001-53 | LPE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 73200 | 4501.8 | 0 | 0 | 0 |  | 68698.2 | 73200 |  | CLSF/200-3-004 | CLSF/200-3-004
0005 |  | 1001001001 | PROJETOS | 90348 | 20262415 | NF SERVIÇO | 2026-03-12 | 2026-04-10 | 40.610.677/0001-66 | GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | 75000 | 4612.5 | 0 | 0 | 0 |  | 70387.5 | 75000 |  | CLSF/200-3-012 | CLSF/200-3-012
0005 |  | 1001001001 | PROJETOS | 90381 | 1309 | NF SERVIÇO | 2026-03-13 | 2026-04-10 | 28.649.696/0001-09 | REV1 PROJETOS INTEGRADOS LTDA | 5920.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5920.95 | 5920.95 |  | CLSF/200-3-006 | CLSF/200-3-006
0006 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 89426 | Recibo - Adiantamento | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 05.009.846/0001-06 | MAGALHAES JUNIOR LOCACAO E SERVICOS LTDA | 2992666.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2992666.85 | 2992666.85 |  | CLSF/200-3-015 | CLSF/200-3-015
0006 |  | 1001002007 | ESCAVAÇÃO NO TARDOZ | 89426 | Recibo - Adiantamento | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-03-02 | 2026-03-20 | 05.009.846/0001-06 | MAGALHAES JUNIOR LOCACAO E SERVICOS LTDA | 136068.71 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136068.71 | 136068.71 |  | CLSF/200-3-015 | CLSF/200-3-015
0008 |  | 1001001001 | PROJETOS | 91165 | 31 | NF SERVIÇO | 2026-03-24 | 2026-04-05 | 47.872.355/0001-34 | HIDRO LOGICA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7000 | 7000 |  | PPC/26418 | SEM CONTRATO
0008 |  | 2001001006 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - CIVIL | 91079 | 6653 | NF MATERIAL | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 14.205.923/0001-94 | AJS SOUZA SERVIÇOS GRAFICOS | 11921 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11921 | 11921 |  | PPC/26511 | SEM CONTRATO
0008 |  | 1001001001 | PROJETOS | 91268 | 47 | NF MATERIAL | 2026-03-25 | 2026-04-06 | 32.617.659/0001 - 88 | KAIZ ENGENHARIA LTDA | 9787.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9787.5 | 9787.5 |  | CLSF/200-3-009 | CLSF/200-3-009
0008 |  | 2002001001 | SALÁRIOS, DISSÍDIO/REAJUSTE E AJUDA DE CUSTO | 91371 | 175 | NF SERVIÇO | 2026-03-26 | 2026-04-05 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 1636689.17 | 144846.9924 | 0 | 301288.2337 | 0 |  | 1190553.9439 | 1335400.9363 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0008 |  | 2003001001 | FEE | 91371 | 175 | NF SERVIÇO | 2026-03-26 | 2026-04-06 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 344282.89 | 30469.0356 | 0 | 63376.9591 | 0 |  | 250436.8953 | 280905.9309 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0008 |  | 2001025001 | DESPESAS INDIRETAS DE OBRA, CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - FATURAMENTO QPC | 91371 | 175 | NF SERVIÇO | 2026-03-26 | 2026-04-07 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 472563.43 | 41821.8635 | 0 | 86991.3499 | 0 |  | 343750.2166 | 385572.0801 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0008 |  | 2001025002 | DESPESAS INDIRETAS DE OBRA - DESEMBOLSO CANTEIRO DE OBRAS | 91371 | 175 | NF SERVIÇO | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 212653.54 | 18819.8385 | 0 | 39146.1073 | 0 |  | 154687.5942 | 173507.4327 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0008 |  | 2003001001 | FEE | 91286 | 168 | NF SERVIÇO | 2026-03-25 | 2026-04-05 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 77368.62 | 3868.43 | 3868.43 | 17672.16 | 0 |  | 51959.6 | 55828.03 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0008 |  | 2002001001 | SALÁRIOS, DISSÍDIO/REAJUSTE E AJUDA DE CUSTO | 91289 | 169 | NF SERVIÇO | 2026-03-25 | 2026-04-05 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 975618.35 | 86342.2175 | 0 | 161335.8545 | 0 |  | 727940.278 | 814282.4955 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0008 |  | 2003001001 | FEE | 91289 | 169 | NF SERVIÇO | 2026-03-25 | 2026-04-05 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 180053.71 | 15934.7525 | 0 | 29775.0855 | 0 |  | 134343.872 | 150278.6245 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0008 |  | 2003001001 | FEE | 91297 | 170 | NF SERVIÇO | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 259763.55 | 12988.18 | 12988.18 | 59333.91 | 0 |  | 174453.28 | 187441.46 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0008 |  | 2002001001 | SALÁRIOS, DISSÍDIO/REAJUSTE E AJUDA DE CUSTO | 91370 | 174 | NF SERVIÇO | 2026-03-25 | 2026-04-05 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 672262.5065 | 33613.125 | 0 | 80538.023 | 0 |  | 558111.3585 | 591724.4836 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0008 |  | 2003001001 | FEE | 91370 | 174 | NF SERVIÇO | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 141412.6031 | 7070.6301 | 0 | 16941.4349 | 0 |  | 117400.5381 | 124471.1682 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0008 |  | 2001025001 | DESPESAS INDIRETAS DE OBRA, CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - FATURAMENTO QPC | 91370 | 174 | NF SERVIÇO | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 194103.2419 | 9705.162 | 0 | 23253.8498 | 0 |  | 161144.2301 | 170849.3921 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0008 |  | 2001025001 | DESPESAS INDIRETAS DE OBRA, CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - FATURAMENTO QPC | 91370 | 174 | NF SERVIÇO | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 87346.4584 | 4367.3229 | 0 | 10464.2324 | 0 |  | 72514.9032 | 76882.2261 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0008 |  | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 91326 | 2026376 | NF SERVIÇO | 2026-03-25 | 2026-04-05 | 52.150.027/0001-64 | LCL GEOTECNIA E SONDAGEM LTDA | 36576.34 | 1828.82 | 1828.82 | 0 | 0 |  | 32918.7 | 34747.52 |  | CLSF/200-3-014 | CLSF/200-3-014
0008 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 91535/1 | 1441 | NF SERVIÇO | 2026-03-25 | 2026-04-05 | 54.290.200/0001-55 | TERRAM ENGENHARIA DE INFRAESTRURA S/A | 2176885.68 | 144762.89 | 0 | 0 | 0 |  | 2032122.79 | 2176885.68 |  | PPC/26680 | SEM CONTRATO
0008 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 91399 | 20261156 | NF SERVIÇO | 2026-03-25 | 2026-04-06 | 05.009.846/0001-06 | MAGALHAES JUNIOR LOCACAO E SERVICOS LTDA | 1434897.95 | 95420.72 | 71744.9 | 286979.59 | 0 |  | 980752.74 | 1076173.46 |  | CLSF/200-3-015 | CLSF/200-3-015
0011 |  | 2001002002 | MONITORAMENTO TIME LAPSE | 91931 | 2995 | NF SERVIÇO | 2026-04-02 | 2026-05-05 | 34.846.377/0001-88 | LEONARDO SANTOS GONCALVES PRODUCAO E SOLUCOES EM VIDEOS | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2300 | 2300 |  | CLSF/200-3-025 | CLSF/200-3-025
0011 |  | 1004001002 | ELEVADOR MEZANINO | 91938 | Recibo - Adiantamento 1 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-03-31 | 2026-04-20 | 90.347.840/0001-18 | THYSSENKRUPP ELEVADORES AS | 58140 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58140 | 58140 |  | CLSF/200-3-036 | CLSF/200-3-036
0011 |  | 2001001007 | LOCAÇÃO DE TOLDO | 92059 | 728 | NF MATERIAL | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 13.299.597/0001-69 | SOLUCAO TOLDOS EIRELI | 32280 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 32280 | 32280 |  | PPC/25660 | SEM CONTRATO
0011 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 92400 | 4852 | NF MATERIAL | 2026-04-06 | 2026-05-04 | 05.493.638/0001-25 | LIGUE COMERCIO DE GEOSSINTETICOS LTDA | 3528.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3528.25 | 3528.25 |  | PPC/27045 | CLSF/200-3-039
0011 |  | 1001002006 | CONTENÇÕES | 92400 | 4852 | NF MATERIAL | 2026-04-06 | 2026-05-04 | 05.493.638/0001-25 | LIGUE COMERCIO DE GEOSSINTETICOS LTDA | 3570.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3570.95 | 3570.95 |  | PPC/27045 | CLSF/200-3-039
0011 |  | 1001002006 | CONTENÇÕES | 92402 | 3266 | NF MATERIAL | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 07.130.889/0001-70 | ADUANA COMERCIO DE GEOSSINTETICOS LTDA | 4972 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4972 | 4972 |  | PPC/26565 | CLSF/200-3-039
0011 |  | 1001002006 | CONTENÇÕES | 92407 | 2445 | NF MATERIAL | 2026-04-07 | 2026-05-07 | 07.806.488/0001-98 | ANTONIO CARDOSO MARTINS | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16500 | 16500 |  | PPC/26564 | CLSF/200-3-039
0011 |  | 1001002006 | CONTENÇÕES | 92409 | 1947471 | NF MATERIAL | 2026-04-07 | 2026-05-05 | 10.921.911/0001-05 | FORTLEV INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 10619 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10619 | 10619 |  | PPC/26562 | CLSF/200-3-039
0014 |  | 2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 92476 | 285034 | NF MATERIAL | 2026-03-23 | 2026-04-22 | 12.341.222/0001-57 | BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 6611.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 6586.1 | 6586.1 |  | PPC/26618 | SEM CONTRATO
0011 |  | 2001001003 | GERADOR BACK-UP | 92477 | 4807 | NF MATERIAL | 2026-04-09 | 2026-05-05 | 03.292.008/0001-67 | GERACAO E ENERGIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4300 | 4300 |  | PPC/26595 | SEM CONTRATO
0009 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 92706 | 1409 | NF MATERIAL | 2025-10-20 | 2026-03-27 | 54.290.200/0001-55 | TERRAM ENGENHARIA DE INFRAESTRURA S/A | 1867841.56 | 124211.47 | 0 | 1743630.09 | 0 |  | 0 | 124211.47 |  | PPC/27440 | SEM CONTRATO
0009 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 92708 | 1442 | NF MATERIAL | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 54.290.200/0001-55 | TERRAM ENGENHARIA DE INFRAESTRURA S/A | 1183359.6 | 78693.41 | 0 | 1104666.19 | 0 |  | 0 | 78693.41 |  | PPC/27440 | SEM CONTRATO
0010 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 91903 | 254319 | NF MATERIAL | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 13.529.482/0001-13 | TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA | 15575 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15575 | 15575 |  | PPC/26926 | CLSF/200-3-015
0010 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 91905 | 254321 | NF MATERIAL | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 13.529.482/0001-13 | TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA | 42224 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42224 | 42224 |  | PPC/26926 | CLSF/200-3-015
0010 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 91908 | 254322 | NF MATERIAL | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 13.529.482/0001-13 | TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA | 40745.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40745.6 | 40745.6 |  | PPC/26926 | CLSF/200-3-015
0010 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 94335 | 345943 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-02 | 2026-04-23 | 14.689.756/0001-02 | PEDREIRAS CARANGI LTDA | 71780 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71780 | 71780 |  | PPC/26929 | CLSF/200-3-039
0010 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 94335 | 345943 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-02 | 2026-04-24 | 14.689.756/0001-02 | PEDREIRAS CARANGI LTDA | 13580 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13580 | 13580 |  | PPC/26929 | CLSF/200-3-039
0010 |  | 1001002006 | CONTENÇÕES | 94335 | 345943 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-02 | 2026-04-25 | 14.689.756/0001-02 | PEDREIRAS CARANGI LTDA | 7920 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7920 | 7920 |  | PPC/26929 | CLSF/200-3-039
0010 |  | 2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 92009 | 15180 | NF MATERIAL | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 34.129.420/0001-94 | CABOS & LAMPADAS | 183.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 183.06 | 183.06 |  | PPC/26877 | SEM CONTRATO
0010 |  | 2001001010 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 92011 | 5045 | NF MATERIAL | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 26.473.203/0001-99 | LITORAL TINTAS COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 795 | 795 |  | PPC/26969 | SEM CONTRATO
0010 |  | 2001008001 | MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 92019 | 368600 | NF MATERIAL | 2026-04-01 | 2026-04-27 | 11.976.959/0001-83 | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | 1367.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1367.3 | 1367.3 |  | PPC/26833 | SEM CONTRATO
0010 |  | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 92031 | 5975 | NF MATERIAL | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 25.319.662/0001-50 | MIX MADEIREIRA LTDA - ME | 6635 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 6635 | 6635 |  | PPC/26993 | SEM CONTRATO
0013 |  | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 92916/1 | Recibo - Adiantamento 1 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 17.469.701/0001-77 | ARCELORMITTAL BRASIL S.A. | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1000000 | 1000000 |  | PPC/27483 | SEM CONTRATO
0014 |  | 1001001001 | PROJETOS | 93300 | 1343 | NF SERVIÇO | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 28.254.497/0001-93 | DPE ARQUITETURA E ENGENHARIA S/S | 35400 | 2177.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33222.9 | 35400 |  | CLSF/200-3-001 | CLSF/200-3-001
0014 |  | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 93383 | 394 | NF SERVIÇO | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 52.150.027/0001-64 | LCL GEOTECNIA E SONDAGEM LTDA | 32975.32 | 1648.77 | 1648.77 | 0 | 0 | 0 | 29677.78 | 31326.55 |  | CLSF/200-3-014 | CLSF/200-3-014
0014 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 93320 | 1170 | NF SERVIÇO | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 05.009.846/0001-06 | MAGALHAES JUNIOR LOCACAO E SERVICOS LTDA | 1077971.72 | 71685.12 | 53898.59 | 215594.34 | 0 | 0 | 736793.67 | 808478.79 |  | CLSF/200-3-015 | CLSF/200-3-015
0014 |  | 2003001001 | FEE | 93396 | 185 | NF SERVIÇO | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 1064825.37 | 53241.27 | 53241.27 | 241657.65 | 0 | 0 | 716685.18 | 769926.45 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0014 |  | 2001025001 | DESPESAS INDIRETAS DE OBRA, CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - FATURAMENTO QPC | 93400 | 184 | NF SERVIÇO | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 666666.67 | 33333.3295 | 0 | 66197.7335 | 0 | 0 | 567135.607 | 600468.9365 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0014 |  | 2003001001 | FEE | 93400 | 184 | NF SERVIÇO | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 88591.82 | 4429.5905 | 0 | 8796.8665 | 0 | 0 | 75365.363 | 79794.9535 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0014 |  | 2002001001 | SALÁRIOS, DISSÍDIO/REAJUSTE E AJUDA DE CUSTO | 93402 | 183 | NF SERVIÇO | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 2308951.68 | 204339.3942 | 0 | 425035.0949 | 0 | 0 | 1679577.1909 | 1883916.5851 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0014 |  | 2003001001 | FEE | 93402 | 183 | NF SERVIÇO | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 357237.35 | 31618.3358 | 0 | 65767.5551 | 0 | 0 | 259851.4591 | 291469.7949 |  | CLSF/200-3-000 | CLSF/200-3-000
0014 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 93379 | 255235 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 13.529.482/0001-13 | TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA | 1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 1204 |  | PPC/26926 | CLSF/200-3-015
0014 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 93378 | 255236 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 13.529.482/0001-13 | TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA | 1316.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.32 | 1316.32 |  | PPC/26926 | CLSF/200-3-015
0014 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 93372 | 255237 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 13.529.482/0001-13 | TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA | 46567.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46567.45 | 46567.45 |  | PPC/26926 | CLSF/200-3-015
0014 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 93371 | 255239 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 13.529.482/0001-13 | TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA | 28795.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28795.26 | 28795.26 |  | PPC/26926 | CLSF/200-3-015
0014 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 93370 | 255240 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 13.529.482/0001-13 | TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA | 54938.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54938.97 | 54938.97 |  | PPC/26926 | CLSF/200-3-015
0014 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 93369 | 255241 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 13.529.482/0001-13 | TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA | 51864.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51864.54 | 51864.54 |  | PPC/26926 | CLSF/200-3-015
0014 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 93368 | 255242 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 13.529.482/0001-13 | TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA | 65210.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65210.34 | 65210.34 |  | PPC/26926 | CLSF/200-3-015
0014 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 93367 | 255243 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 13.529.482/0001-13 | TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA | 60149.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60149.57 | 60149.57 |  | PPC/26926 | CLSF/200-3-015
0014 |  | 2001004004 | DIESEL | 93367 | 255243 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-15 | 13.529.482/0001-13 | TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA | 2410.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410.62 | 2410.62 |  | PPC/27608 | CLSF/200-3-015
0014 |  | 1001001001 | PROJETOS | 93248 | 1354 | NF SERVIÇO | 2026-04-21 | 05/05/2026 | 28.649.696/0001-09 | REV1 PROJETOS INTEGRADOS LTDA | 4536.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4536.68 | 4536.68 |  | CLSF/200-3-006 | CLSF/200-3-006
0013 |  | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 93025 | Recibo - Adiantamento 1 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-16 |  | 01.000.129/0001 - 62 | FERROPRONTO LTDA | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 200000 | 200000 |  | PPC/27591 | SEM CONTRATO
0014 |  | 2001006002 | LIMPA FOSSA | 93776 | 14113 | NF SERVIÇO | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 10.354.589/0001-80 | QUALYSAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI | 51180 | 10056.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41123.13 | 51180 |  | PPC/27148 | SEM CONTRATO
0014 |  | 2001013001 | LOCAÇÃO - SANITÁRIO QUÍMICO | 93637 | 14112 | NF SERVIÇO | 2026-04-17 | 2026-05-05 | 10.354.589/0001-80 | QUALYSAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI | 766.5 | 142.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.53 | 766.5 |  | CLSF/200-3-017 | CLSF/200-3-017
0014 |  | 2001013001 | LOCAÇÃO - SANITÁRIO QUÍMICO | 92789 | 14080 | NF SERVIÇO | 2026-04-13 | 2026-05-05 | 10.354.589/0001-80 | QUALYSAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI | 4343.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4343.5 | 4343.5 |  | CLSF/200-3-017 | CLSF/200-3-017
0014 |  | 2001013001 | LOCAÇÃO - SANITÁRIO QUÍMICO | 92787 | 14079 | NF SERVIÇO | 2026-04-13 | 2026-05-05 | 10.354.589/0001-80 | QUALYSAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI | 3629.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3629.5 | 3629.5 |  | CLSF/200-3-017 | CLSF/200-3-017
0014 |  | 2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 93327 | 630 | NF SERVIÇO | 2026-04-20 | 2026-05-05 | 50.364.288/0001-51 | FF INFRA E ENGENHARIA LTDA | 47439.69 | 7590.34 | 711.59 | 0 | 0 | 0 | 39137.76 | 46728.1 |  | CLSF/200-3-018 | CLSF/200-3-018
0014 |  | 1001002006 | CONTENÇÕES | 93311 | 29309 | NF MATERIAL | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 03.772.834/0001-03 | TRAPICHE MINERACAO LTDA | 115500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115500 | 115500 |  | PPC/26652 | CLSF/200-3-039
0014 |  | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 93298 | 762 | NF SERVIÇO | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 26.011.548/0001-20 | GEO2 ENGENHARIA LTDA | 23373.2 | 1168.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22204.54 | 23373.2 |  | CLSF/200-3-016 | CLSF/200-3-016
0014 |  | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 92959 | 754 | NF SERVIÇO | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 26.011.548/0001-20 | GEO2 ENGENHARIA LTDA | 9010.8 | 0 | 450.54 | 0 | 0 | 0 | 8560.26 | 8560.26 |  | CLSF/200-3-016 | CLSF/200-3-016
0014 |  | 2001006013 | BIG BAG | 93294 | 113819 | NF MATERIAL | 2026-04-13 | 2026-05-13 | 33.831.108/0001-85 | OMEGA FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA | 2813.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813.3 | 2813.3 |  | PPC/27127 | SEM CONTRATO
0014 |  | 2001002001 | SEGURANÇA PATRIMONIAL - VIGILÂNCIA | 93204 | 67 | NF SERVIÇO | 2026-04-20 | 2026-05-05 | 56.994.417/0001-71 | BOME EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 31042.04 | 4938.78 | 1552.1 | 0 | 0 | 0 | 24551.16 | 29489.94 |  | CLSF/200-3-024 | CLSF/200-3-024
0014 |  | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 92977 | 2729 | NF SERVIÇO | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 10.235.085/0001-40 | SOLOBAHIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | 8780.25 | 978.99 | 439.01 | 0 | 0 | 0 | 7362.25 | 8341.24 |  | CLSF/200-3-022 | CLSF/200-3-022
0014 |  | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 93159 | 2739 | NF SERVIÇO | 2026-04-17 | 2026-05-05 | 10.235.085/0001-40 | SOLOBAHIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA | 30691 | 3422.04 | 1580.55 | 0 | 0 | 0 | 25688.41 | 29110.45 |  | CLSF/200-3-022 | CLSF/200-3-022
0014 |  | 1001003001 | FUNDAÇÃO GALPÃO | 93330 | 489 | NF SERVIÇO | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 61.597.415/0001-89 | VENDRAMINI ENGENHARIA LTDA | 275000 | 16912.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258087.5 | 275000 |  | CLSF/200-3-010 | CLSF/200-3-010
0014 |  | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 93188 | 582 | NF MATERIAL | 2026-04-20 | 2026-05-11 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 1024.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.8 | 1024.8 |  | PPC/27477 | CLSF/200-3-014
0014 |  | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 93188 | 582 | NF MATERIAL | 2026-04-20 | 2026-05-11 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 427 |  | PPC/27477 | CLSF/200-3-016
0014 |  | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 93188 | 582 | NF MATERIAL | 2026-04-20 | 2026-05-11 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 1024.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.8 | 1024.8 |  | PPC/27477 | CLSF/200-3-016
0014 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 93188 | 582 | NF MATERIAL | 2026-04-20 | 2026-05-11 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 5255.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5255.9 | 5255.9 |  | PPC/27477 | SEM CONTRATO
0014 |  | 2001001006 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - CIVIL | 93130 | 28947 | NF MATERIAL | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 13.198.559/0001-10 | FABRICK - FABRICAÇÃO DE PRE MOLDADOS S.A. | 1739.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739.76 | 1739.76 |  | PPC/27178 | SEM CONTRATO
0014 |  | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 93130 | 28947 | NF MATERIAL | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 13.198.559/0001-10 | FABRICK - FABRICAÇÃO DE PRE MOLDADOS S.A. | 1812.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812.24 | 1812.24 |  | PPC/27178 | SEM CONTRATO
0014 |  | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 93126 | 15259 | NF MATERIAL | 2026-04-10 | 2026-05-08 | 34.129.420/0001-94 | CABOS & LAMPADAS | 7747.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7747.63 | 7747.63 |  | PPC/27368 | SEM CONTRATO
0014 |  | 2001008001 | MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 92655 | 376910 | NF MATERIAL | 2026-04-09 | 2026-05-10 | 07.014.198/0001-01 | ATACADAO DO PAPEL LTDA | 1062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1062 |  | PPC/27179 | SEM CONTRATO
0014 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 92563 | 568 | NF MATERIAL | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7035 | 7035 |  | PPC/26949 | SEM CONTRATO
0014 |  | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 92563 | 568 | NF MATERIAL | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 | 1560 |  | PPC/26949 | SEM CONTRATO
0014 |  | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 92563 | 568 | NF MATERIAL | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 920 |  | PPC/26950 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 93451 | 585 | NF MATERIAL | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 103.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.92 | 103.92 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001002006 | CONTENÇÕES | 93451 | 585 | NF MATERIAL | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 1548.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548.97 | 1548.97 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001002008 | DRENAGEM | 93451 | 585 | NF MATERIAL | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 2070.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.52 | 2070.52 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001003001 | FUNDAÇÃO GALPÃO | 93451 | 585 | NF MATERIAL | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 817.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817.62 | 817.62 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001003002 | SUPERESTRUTURA GALPÃO | 93451 | 585 | NF MATERIAL | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 50.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.98 | 50.98 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001003006 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 93451 | 585 | NF MATERIAL | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 180.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.39 | 180.39 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001004002 | APOIO (VESTIÁRIO + REFEITÓRIO) | 93451 | 585 | NF MATERIAL | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 2835.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.2 | 2835.2 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001004005 | UTILIDADES | 93451 | 585 | NF MATERIAL | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 290.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.19 | 290.19 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001004006 | SANITÁRIOS EXTERNOS AO GALPÃO | 93451 | 585 | NF MATERIAL | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 2048.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048.95 | 2048.95 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001006006 | ETE | 93451 | 585 | NF MATERIAL | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 205.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.88 | 205.88 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 93451 | 585 | NF MATERIAL | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 705.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.86 | 705.86 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 2001024001 | ALIMENTAÇÃO | 93451 | 585 | NF MATERIAL | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 8748.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8748.72 | 8748.72 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1003006001 | PROJETOS, CQPS E AS BUILT | 93443 | 283 | NF SERVIÇO | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 23.010.251/0001-52 | LAEROMEC SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA | 15650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15650 | 15650 |  | CLSF/200-3-021 | CLSF/200-3-021
0014 |  | 2001011001 | LOCAÇÃO - IMPRESSORA | 93433 | 10716 | NF SERVIÇO | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 13.745.542/0001-35 | ENTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 2046.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.2 | 2046.2 |  | CLSF/200-3-035 | CLSF/200-3-035
0014 |  | 2001011001 | LOCAÇÃO - IMPRESSORA | 93431 | 10714 | NF SERVIÇO | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 13.745.542/0001-35 | ENTEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 1576.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.4 | 1576.4 |  | CLSF/200-3-035 | CLSF/200-3-035
0014 |  | 2001001010 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 93295 | 5079 | NF MATERIAL | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 26.473.203/0001-99 | LITORAL TINTAS COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 |  | PPC/27356 | SEM CONTRATO
0014 |  | 2001001006 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - CIVIL | 93295 | 5079 | NF MATERIAL | 2026-04-14 | 2026-05-14 | 26.473.203/0001-99 | LITORAL TINTAS COMERCIO MATERIAIS DE CONTRUÇÃO | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 490 |  | PPC/27356 | SEM CONTRATO
0014 |  | 1001001001 | PROJETOS | 93116 | 488 | NF SERVIÇO | 2026-04-17 | 2026-05-05 | 61.597.415/0001-89 | VENDRAMINI ENGENHARIA LTDA | 61200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61200 | 61200 |  | CLSF/200-3-013 | CLSF/200-3-013
0014 |  | 1001001001 | PROJETOS | 93058 | 848 | NF SERVIÇO | 2026-04-16 | 2026-05-05 | 04.692.016/0001-63 | DO VAL ENGENHARIA CONSULTORIA SOCIEDADE SIMPLES | 34800 | 2140.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32659.8 | 34800 |  | CLSF/200-3-011 | CLSF/200-3-011
0014 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 93057 | 567 | NF MATERIAL | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 122.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.91 | 122.91 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001002006 | CONTENÇÕES | 93057 | 567 | NF MATERIAL | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 1832.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832.01 | 1832.01 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001002008 | DRENAGEM | 93057 | 567 | NF MATERIAL | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 2448.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448.86 | 2448.86 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001003001 | FUNDAÇÃO GALPÃO | 93057 | 567 | NF MATERIAL | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 967.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967.02 | 967.02 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001003002 | SUPERESTRUTURA GALPÃO | 93057 | 567 | NF MATERIAL | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 60.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.29 | 60.29 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001003006 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 93057 | 567 | NF MATERIAL | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 213.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.35 | 213.35 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001004002 | APOIO (VESTIÁRIO + REFEITÓRIO) | 93057 | 567 | NF MATERIAL | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 3353.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3353.27 | 3353.27 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001004005 | UTILIDADES | 93057 | 567 | NF MATERIAL | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 343.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.21 | 343.21 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001004006 | SANITÁRIOS EXTERNOS AO GALPÃO | 93057 | 567 | NF MATERIAL | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 2423.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423.36 | 2423.36 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001006006 | ETE | 93057 | 567 | NF MATERIAL | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 243.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.5 | 243.5 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 93057 | 567 | NF MATERIAL | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 834.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834.84 | 834.84 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 2001024001 | ALIMENTAÇÃO | 93057 | 567 | NF MATERIAL | 2026-04-13 | 2026-04-28 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 10347.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10347.38 | 10347.38 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001003005 | ESQUADRIAS E CAIXILHOS | 93048 | 20365 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 10.251.329/0001-89 | KOPRON DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS | 269907.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269907.54 | 269907.54 |  | CLSF/200-3-031 | CLSF/200-3-031
0014 |  | 1001003011 | EQUIPAMENTOS GALPÃO | 93048 | 20365 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 10.251.329/0001-89 | KOPRON DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS | 400004.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400004.46 | 400004.46 |  | CLSF/200-3-031 | CLSF/200-3-031
0014 |  | 1001003005 | ESQUADRIAS E CAIXILHOS | 93045 | 20366 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 10.251.329/0001-89 | KOPRON DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS | 428121.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428121.54 | 428121.54 |  | CLSF/200-3-031 | CLSF/200-3-031
0014 |  | 1001003011 | EQUIPAMENTOS GALPÃO | 93045 | 20366 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 10.251.329/0001-89 | KOPRON DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS | 634478.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634478.46 | 634478.46 |  | CLSF/200-3-031 | CLSF/200-3-031
0014 |  | 2001002002 | MONITORAMENTO TIME LAPSE | 93039 | 3004 | NF SERVIÇO | 2026-04-16 | 2026-05-05 | 34.846.377/0001-88 | LEONARDO SANTOS GONCALVES PRODUCAO E SOLUCOES EM VIDEOS | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 2300 |  | CLSF/200-3-025 | CLSF/200-3-025
0014 |  | 1001001001 | PROJETOS | 93004 | 57 | NF SERVIÇO | 2026-04-16 | 2026-05-05 | 32.617.659/0001-88 | KAIZ ENGENHARIA LTDA | 12432.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12432.77 | 12432.77 |  | CLSF/200-3-009 | CLSF/200-3-009
0014 |  | 1001001001 | PROJETOS | 93001 | 2164 | NF SERVIÇO | 2026-04-16 | 2026-05-05 | 65.978.504/0001-26 | NUCLEORA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO COMERCIAL LTDA | 13500 | 830.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12669.75 | 13500 |  | CLSF/200-3-007 | CLSF/200-3-007
0014 |  | 1001001001 | PROJETOS | 92997 | 9003 | NF SERVIÇO | 2026-04-16 | 2026-05-05 | 71.729.438/0001-53 | LPE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 48800 | 3001.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45798.8 | 48800 |  | CLSF/200-3-004 | CLSF/200-3-004
0014 |  | 1001001001 | PROJETOS | 92996 | 666 | NF SERVIÇO | 2026-04-16 | 2026-05-05 | 24.955.005/0001-36 | ARQUITETURA JAPI PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 12636.83 | 777.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11859.67 | 12636.83 |  | CLSF/200-3-002 | CLSF/200-3-002
0014 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 92905 | 577 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 168.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.42 | 168.42 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001002006 | CONTENÇÕES | 92905 | 577 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 2510.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510.45 | 2510.45 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001002008 | DRENAGEM | 92905 | 577 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 3355.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3355.74 | 3355.74 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001003001 | FUNDAÇÃO GALPÃO | 92905 | 577 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 1325.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325.14 | 1325.14 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001003002 | SUPERESTRUTURA GALPÃO | 92905 | 577 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 82.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.62 | 82.62 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001003006 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 92905 | 577 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 292.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.36 | 292.36 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001004002 | APOIO (VESTIÁRIO + REFEITÓRIO) | 92905 | 577 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 4595.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4595.08 | 4595.08 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001004005 | UTILIDADES | 92905 | 577 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 470.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.31 | 470.31 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001004006 | SANITÁRIOS EXTERNOS AO GALPÃO | 92905 | 577 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 3320.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3320.79 | 3320.79 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1001006006 | ETE | 92905 | 577 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 333.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333.67 | 333.67 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 92905 | 577 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 1144 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 2001024001 | ALIMENTAÇÃO | 92905 | 577 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 23.289.189/0001-80 | LESSA EVENTOS LTDA | 14179.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14179.27 | 14179.27 |  | CLSF/200-3-023 | CLSF/200-3-023
0014 |  | 1003006001 | PROJETOS, CQPS E AS BUILT | 92895 | 152 | NF SERVIÇO | 2026-04-15 | 2026-05-05 | 93.711.133/0001-57 | SPM ENGENHARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 142175 | 8743.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133431.23 | 142175 |  | CLSF/200-3-020 | CLSF/200-3-020
0014 |  | 1001006006 | ETE | 92869 | 953 | NF MATERIAL | 2026-04-14 | 2026-05-05 | 41.278.127/0001-54 | BIOFUTURO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350000 | 350000 |  | CLSF/200-3-028 | CLSF/200-3-028
0014 |  | 2001006001 | DESCARTE DOS RESÍDUOS | 92791 | 57863 | NF SERVIÇO | 2026-04-13 | 2026-05-05 | 02.091.250/0001-00 | AMARAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | 6280 | 1359.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4920.38 | 6280 |  | CLSF/200-3-027 | CLSF/200-3-027
0014 |  | 1001003002 | SUPERESTRUTURA GALPÃO | 93475 | 51658 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 01.301.612/0005-00 | T&A CONSTRUÇÃO PRE-FABRICADA S.A | 179210.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179210.16 | 179210.16 |  | CLSF/200-3-033 | CLSF/200-3-033
0014 |  | 1002002002 | SUPERESTRUTURA | 93475 | 51658 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 01.301.612/0005-00 | T&A CONSTRUÇÃO PRE-FABRICADA S.A | 1015524.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015524.21 | 1015524.21 |  | CLSF/200-3-033 | CLSF/200-3-033
0014 |  | 1001003001 | FUNDAÇÃO GALPÃO | 93475 | 51658 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 01.301.612/0005-00 | T&A CONSTRUÇÃO PRE-FABRICADA S.A | 19559.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19559.56 | 19559.56 |  | CLSF/200-3-033 | CLSF/200-3-033
0003-G200-2025 |  | 1001001002 | ENSAIOS E CONSULTORIAS | 92717 | 2564 | NF SERVIÇO | 2025-05-13 | 2025-10-17 | 10.235.085-0001-40 | SOLOBAHIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - EPP | 30899.2 | 3445.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27453.94 | 30899.2 |  | PPC/27444 | SEM CONTRATO
0004-G200-2025 |  | 1001002002 | MOVIMENTO DE TERRA - ESCOPO MÍNIMO | 92707 | 1410 | NF SERVIÇO | 2025-10-20 | 2025-10-29 | 54.290.200/0001-55 | TERRAM ENGENHARIA DE INFRAESTRURA S/A | 1585705.45 | 105449.41 | 0 | 1480256.04 | 0 | 0 | 0 | 105449.41 |  | PPC/27440 | SEM CONTRATO
SEM ROMANEIO-G200-2025 |  | 1001002002 | MOVIMENTO DE TERRA - ESCOPO MÍNIMO | 92707 | ADIANTAMENTO | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2025-10-20 | 2025-10-29 | 54.290.200/0001-55 | TERRAM ENGENHARIA DE INFRAESTRURA S/A | 1480256.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1480256.04 | 1480256.04 |  | PPC/27440 | SEM CONTRATO
0004-G200-2025 |  | 1001002002 | MOVIMENTO DE TERRA - ESCOPO MÍNIMO |  | ADIANTAMENTO | ADIANTAMENTO ¦ SINAL |  | 2025-08-29 | 54.290.200/0001-55 | TERRAM ENGENHARIA DE INFRAESTRURA S/A | 2848296.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848296.28 | 2848296.28 |  | PPC/27440 | SEM CONTRATO
0015 |  | 1001003002 | SUPERESTRUTURA GALPÃO | 92616 | ADIANTAMENTO | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 01.301.612/0005-00 | T & A CONSTRUCAO PRE-FABRICADA S/A | 20527831.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20527831.7 | 20527831.7 |  | CLSF/200-3-033 | CLSF/200-3-033
0015 |  | 1001003002 | SUPERESTRUTURA GALPÃO | 92618 | 7264 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 33.871.336/0002-60 | RÓTULA METALURGICA LTDA | 18027520.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18027520.76 | 18027520.76 |  | CLSF/200-3-032 | CLSF/200-3-032
0015 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 92620 | ADIANTAMENTO | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 15.638.181/0001-53 | ARTEMP ENGENHARIA DE INSTALAÇÕES LTDA | 9070763.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9070763.34 | 9070763.34 |  | CLSF/200-3-034 | CLSF/200-3-034
0015 |  | 1001002006 | CONTENÇÕES | 92798 | ADIANTAMENTO | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-14 | 2026-04-30 | 60.013.306/0001-04 | VOC ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 393610.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393610.92 | 393610.92 |  | CLSF/ 200-3-039 | CLSF/ 200-3-039
0015 |  | 1001003010 | SERRALHERIA GALPÃO | 93091 | 2951 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 09.254.454/0001-63 | SOTEC FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS E SERVICOS LTDA | 115550.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115550.02 | 115550.02 |  | CLSF/200-3-038 | CLSF/200-3-038
0015 |  | 1002002004 | SERRALHERIA | 93091 | 2951 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 09.254.454/0001-63 | SOTEC FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS E SERVICOS LTDA | 319750.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319750.06 | 319750.06 |  | CLSF/200-3-038 | CLSF/200-3-038
0015 |  | 1003005001 | SERVIÇO CIVIL | 93091 | 2951 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 09.254.454/0001-63 | SOTEC FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS E SERVICOS LTDA | 64700.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64700.01 | 64700.01 |  | CLSF/200-3-038 | CLSF/200-3-038
0016 |  | 1001005002 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO | 93631 | ADIANTAMENTO | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 42160.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42160.88 | 42160.88 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0016 |  | 1003001001 | EQUIPAMENTO | 93631 | ADIANTAMENTO | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 1992187.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1992187.85 | 1992187.85 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0016 |  | 1003002001 | CAVALETES HIDRÁULICOS E VÁLVULAS | 93631 | ADIANTAMENTO | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 131065.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131065.24 | 131065.24 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0016 |  | 1003002002 | REDE HIDRÁULICA | 93631 | ADIANTAMENTO | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 496972.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496972.38 | 496972.38 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0016 |  | 1003003001 | QUADROS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO | 93631 | ADIANTAMENTO | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 541295.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541295.79 | 541295.79 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0016 |  | 1003003002 | INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS | 93631 | ADIANTAMENTO | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 688245.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688245.54 | 688245.54 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0016 |  | 1003004001 | REDES DE DUTOS | 93631 | ADIANTAMENTO | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 510571.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510571.29 | 510571.29 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0016 |  | 1003004002 | DIFUSÃO | 93631 | ADIANTAMENTO | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 117603.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117603.28 | 117603.28 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0016 |  | 1003006001 | PROJETOS, CQPS E AS BUILT | 93631 | ADIANTAMENTO | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 395292.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395292.63 | 395292.63 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0016 |  | 1004001004 | HVAC - COZINHA E REFEITÓRIO | 93631 | ADIANTAMENTO | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 14073.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14073.42 | 14073.42 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0016 |  | 1004002009 | INCLUSÃO DE EXAUSTÃO E INSUFLAMENTO PARA ÁREAS DE UTENSÍLIOS | 93631 | ADIANTAMENTO | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 70531.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70531.7 | 70531.7 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0017 |  | 2001013001 | LOCAÇÃO - SANITÁRIO QUÍMICO | 93550 | 14107 | NF SERVIÇO | 2026-04-24 | 2026-05-14 | 10.354.589/0001-80 | QUALYSAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI | 640.5 | 119.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.05 | 640.5 |  | CLSF/200-3-017 | CLSF/200-3-017
0017 |  | 2001002001 | SEGURANÇA PATRIMONIAL - VIGILÂNCIA | 93504 | 63 | NF SERVIÇO | 2026-04-08 | 2026-05-05 | 56.994.417/0001-71 | BOME EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | 31042.04 | 3414.62 | 1552.1 | 0 | 0 | 0 | 26075.32 | 29489.94 |  | CLSF/200-3-024 | CLSF/200-3-024
0017 |  | 1001003005 | ESQUADRIAS E CAIXILHOS | 93106 | 1 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-17 | 2026-05-11 | 10.251.329/0001-89 | KOPRON DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS | 414163.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414163.92 | 414163.92 |  | CLSF/200-3-031 | CLSF/200-3-031
0017 |  | 1001003011 | EQUIPAMENTOS GALPÃO | 93106 | 1 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-17 | 2026-05-11 | 10.251.329/0001-89 | KOPRON DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS | 613793.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613793.2 | 613793.2 |  | CLSF/200-3-031 | CLSF/200-3-031
0017 |  | 1001002006 | CONTENÇÕES | 93649 | 2448 | NF MATERIAL | 2026-04-09 | 2026-05-11 | 07.806.488/0001-98 | ANTONIO CARDOSO MARTINS | 18150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18150 | 18150 |  | PPC/26564 | CLSF/200-3-039
0017 |  | 1001003001 | FUNDAÇÃO GALPÃO | 93646 | 79237 | NF MATERIAL | 2026-04-16 | 2026-05-15 | 37.366.988/0001-17 | ELETRICA BAHIANA COM & IMP MAT ELET LTDA | 8493.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8493.12 | 8493.12 |  | PPC/27367 | SEM CONTRATO
0017 |  | 1001003001 | FUNDAÇÃO GALPÃO | 93647 | 1569 | NF MATERIAL | 2026-04-16 | 2026-05-16 | 43.505.539/0001-05 | VEDAMAX INDUSTRIAL LTDA | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 330 |  | PPC/27418 | SEM CONTRATO
0017 |  | 2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 93650 | 3170 | NF MATERIAL | 2026-04-22 | 2026-05-22 | 58.535.231/0001-80 | MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 |  | PPC/27366 | SEM CONTRATO
0017 |  | 1001003001 | FUNDAÇÃO GALPÃO | 93654 | 79221 | NF MATERIAL | 2026-04-16 | 2026-05-15 | 37.366.988/0001-17 | ELETRICA BAHIANA COM & IMP MAT ELET LTDA | 35287.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35287.02 | 35287.02 |  | PPC/27367 | SEM CONTRATO
0017 |  | 2001001007 | LOCAÇÃO DE TOLDO | 93764 | 734 | NF MATERIAL | 2026-04-28 | 2026-05-28 | 13.299.597/0001-69 | SOLUÇÃO TOLDOS | 3150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3150 | 3150 |  | PPC/27642 | SEM CONTRATO
0018 |  | 1001002006 | CONTENÇÕES | 93834 | 64643 | NF MATERIAL | 2026-04-16 | 2026-05-21 | 03.156.784/0001-30 | BMD TEXTEIS LTDA | 423560.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423560.41 | 423560.41 |  | PPC/27093 | CLSF/200-3-039
0018 |  | 2001004002 | LOCAÇÃO DE BOBCAT | 94058 | 208 | FATURA | 2026-05-04 | 2026-05-20 | 02.541.661/0001-50 | M ANDRADE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 10115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10115 | 10115 |  | PPC/27578 | SEM CONTRATO
0018 |  | 1001002006 | CONTENÇÕES | 93832 | 64619 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-20 | 03.156.784/0001-30 | BMD TEXTEIS LTDA | 45858.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45858.69 | 45858.69 |  | PPC/27093 | CLSF/200-3-039
0018 |  | 1001002006 | CONTENÇÕES | 93830 | 64618 | NF MATERIAL | 2026-04-15 | 2026-05-20 | 03.156.784/0001-30 | BMD TEXTEIS LTDA | 512122.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512122.89 | 512122.89 |  | PPC/27093 | CLSF/200-3-039
0018 |  | 1004001002 | ELEVADOR MEZANINO | 91939 | 2 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-06 | 2026-05-20 | 90.347.840/0010-09 | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 43605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43605 | 43605 |  | CLSF/200-3-036 | CLSF/200-3-036
0018 |  | 1001006003 | POÇO ARTESIANO | 94050 | 69 | NF SERVIÇO | 2026-04-24 | 2026-05-05 | 34.117.523/0001-34 | AQUAGEO PROJETOS E PERFURACOES LTDA. | 143228.14 | 7161.41 | 7161.41 | 0 | 0 | 0 | 128905.32 | 136066.73 |  | CLSF/200-3-019 | CLSF/200-3-019
0019 |  | 2001004001 | LOCAÇÃO DE MUNCK | 93675 | 1489 | FATURA | 2026-04-24 | 2026-05-11 | 00.881.464/0001-54 | AGTC GUINDAUTO E TRANSPORTES | 36042.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36042.8 | 36042.8 |  | PPC/27315 | SEM CONTRATO
0019 |  | 2001004001 | LOCAÇÃO DE MUNCK | 92721 | 1466 | FATURA | 2026-04-01 | 2026-05-07 | 00.881.464/0001-54 | AGTC GUINDAUTO E TRANSPORTES | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 8800 |  | PPC/26916 | SEM CONTRATO
0019 |  | 2001001007 | LOCAÇÃO DE TOLDO | 93225 | 106121 | FATURA | 2026-04-13 | 2026-05-06 | 10.761.603/0001-60 | SAARA LOCACAO DE TENDAS EIRELI | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  | PPC/27307 | SEM CONTRATO
0019 |  | 1001005002 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO | 93642 | 2 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 33498.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33498.86 | 33498.86 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0019 |  | 1003001001 | EQUIPAMENTO | 93642 | 2 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 1582889.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582889.81 | 1582889.81 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0019 |  | 1003002001 | CAVALETES HIDRÁULICOS E VÁLVULAS | 93642 | 2 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 104137.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104137.68 | 104137.68 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0019 |  | 1003002002 | REDE HIDRÁULICA | 93642 | 2 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 394868.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394868.65 | 394868.65 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0019 |  | 1003003001 | QUADROS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO | 93642 | 2 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 430085.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430085.74 | 430085.74 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0019 |  | 1003003002 | INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS | 93642 | 2 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 546844.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546844.44 | 546844.44 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0019 |  | 1003004001 | REDES DE DUTOS | 93642 | 2 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 405673.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405673.64 | 405673.64 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0019 |  | 1003004002 | DIFUSÃO | 93642 | 2 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 93441.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93441.5 | 93441.5 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0019 |  | 1003006001 | PROJETOS, CQPS E AS BUILT | 93642 | 2 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 314079.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314079.16 | 314079.16 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0019 |  | 1004001004 | HVAC - COZINHA E REFEITÓRIO | 93642 | 2 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 11182.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11182.02 | 11182.02 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0019 |  | 1004002009 | INCLUSÃO DE EXAUSTÃO E INSUFLAMENTO PARA ÁREAS DE UTENSÍLIOS | 93642 | 2 | ADIANTAMENTO ¦ SINAL | 2026-04-27 | 2026-05-06 | 14.100.265/0001-76 | ARTEMP ENGENHARIA TÉRMICA LTDA | 56040.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56040.85 | 56040.85 |  | CLSF/200-3-042 | CLSF/200-3-042
0019 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 93557 | 208 | DACTE | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 02.326.628/0001-07 | LC ADIA LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 189.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.27 | 189.27 |  | CLSF/200-3-030 | CLSF/200-3-030
0019 |  | 1001002006 | CONTENÇÕES | 93557 | 208 | DACTE | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 02.326.628/0001-07 | LC ADIA LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839 | 2839 |  | CLSF/200-3-030 | CLSF/200-3-030
0019 |  | 1001002008 | DRENAGEM | 93557 | 208 | DACTE | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 02.326.628/0001-07 | LC ADIA LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 3796.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3796.95 | 3796.95 |  | CLSF/200-3-030 | CLSF/200-3-030
0019 |  | 1001003001 | FUNDAÇÃO GALPÃO | 93557 | 208 | DACTE | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 02.326.628/0001-07 | LC ADIA LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 1498.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1498.06 | 1498.06 |  | CLSF/200-3-030 | CLSF/200-3-030
0019 |  | 1001003002 | SUPERESTRUTURA GALPÃO | 93557 | 208 | DACTE | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 02.326.628/0001-07 | LC ADIA LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 94.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.63 | 94.63 |  | CLSF/200-3-030 | CLSF/200-3-030
0019 |  | 1001003006 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 93557 | 208 | DACTE | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 02.326.628/0001-07 | LC ADIA LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 331.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.22 | 331.22 |  | CLSF/200-3-030 | CLSF/200-3-030
0019 |  | 1001004002 | APOIO (VESTIÁRIO + REFEITÓRIO) | 93557 | 208 | DACTE | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 02.326.628/0001-07 | LC ADIA LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 5199.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5199.59 | 5199.59 |  | CLSF/200-3-030 | CLSF/200-3-030
0019 |  | 1001004005 | UTILIDADES | 93557 | 208 | DACTE | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 02.326.628/0001-07 | LC ADIA LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 530.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530.53 | 530.53 |  | CLSF/200-3-030 | CLSF/200-3-030
0019 |  | 1001004006 | SANITÁRIOS EXTERNOS AO GALPÃO | 93557 | 208 | DACTE | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 02.326.628/0001-07 | LC ADIA LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 3754.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3754.83 | 3754.83 |  | CLSF/200-3-030 | CLSF/200-3-030
0019 |  | 1001006006 | ETE | 93557 | 208 | DACTE | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 02.326.628/0001-07 | LC ADIA LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 378.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.53 | 378.53 |  | CLSF/200-3-030 | CLSF/200-3-030
0019 |  | 1002002001 | FUNDAÇÃO | 93557 | 208 | DACTE | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 02.326.628/0001-07 | LC ADIA LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 1295.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295.18 | 1295.18 |  | CLSF/200-3-030 | CLSF/200-3-030
0019 |  | 2001003001 | TRANSPORTE SSA-LSF | 93557 | 208 | DACTE | 2026-04-24 | 2026-05-06 | 02.326.628/0001-07 | LC ADIA LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 26257.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26257.59 | 26257.59 |  | CLSF/200-3-030 | CLSF/200-3-030
0019 |  | 2001024010 | RÁDIO | 92903 | 6200 | FATURA | 2026-04-15 | 2026-05-06 | 01.246.485/0001-60 | SOFTCOMP COMERCIO SERVICOS TELECOM. E INFO. EIRELI | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 |  | CLSF/200-3-026 | CLSF/200-3-026
0019 |  | 2001024010 | RÁDIO | 92902 | 6202 | FATURA | 2026-04-15 | 2026-05-11 | 01.246.485/0001-60 | SOFTCOMP COMERCIO SERVICOS TELECOM. E INFO. EIRELI | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 2100 |  | CLSF/200-3-026 | CLSF/200-3-026
0020 |  | 1005001003 | OM 03 - REGULARIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 94662 | 195 | NF SERVIÇO | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 532457.23 | 26622.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505834.34 | 532457.23 |  | OM-03 | OM-03
0020 |  | 1005001002 | OM 02 - ÍNDICES PLUVIOMÉTRICOS | 94660 | 194 | NF SERVIÇO | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 207090.9 | 10354.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196736.35 | 207090.9 |  | OM-02 | OM-02
0020 |  | 1005001001 | OM 01 - EVENTOS GEOPOLÍTICOS EUA & IRÃ | 94658 | 193 | NF SERVIÇO | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 453155.09 | 22657.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430497.34 | 453155.09 |  | OM-01 | OM-01
0021 |  | 2001001006 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - CIVIL | 94120 | 58 | NF MATERIAL | 2026-04-28 | 2026-05-28 | 57.662.580/0001-08 | BEM TE VI COMERCIO DE MADEIRA LTDA | 11747.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11747.5 | 11747.5 |  | PPC/27292 | PPC/27292
0021 |  | 2001004002 | LOCAÇÃO DE BOBCAT | 94054 | 1072 | NF SERVIÇO | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 02.541.661/0001-50 | M ANDRADE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 1785 | 118.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1666.3 | 1785 |  | PPC/27578 | PPC/27578
0021 |  | 2001001003 | GERADOR BACK-UP | 94242 | 4862 | NF SERVIÇO | 2026-05-05 | 2026-06-05 | 03.292.008/0001-67 | GERACAO E ENERGIA SERVICOS E COMERCIO LTDA | 4302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4302 | 4302 |  | PPC/26595 | PPC/26595
0021 |  | 1001002006 | CONTENÇÕES | 94218 | 15572 | NF MATERIAL | 2026-04-27 | 2026-05-25 | 12.186.380/0003-41 | ELIZABETH CIMENTOS LTDA | 11564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11564 | 11564 |  | PPC/26904 | CLSF/200-3-039
0022 |  | 1001003002 | SUPERESTRUTURA GALPÃO | 95043 | 124738 | NF MATERIAL | 2026-04-09 | 2026-05-21 | 02.495.199/0001-00 | PARATEC - PARA RAIOS E ACESSORIOS LTDA | 23458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23458 | 23458 |  | PPC/26527 | PPC/26527
0022 |  | 1001003002 | SUPERESTRUTURA GALPÃO | 95043 | 124738 | NF MATERIAL | 2026-04-09 | 2026-05-21 | 02.495.199/0001-00 | PARATEC - PARA RAIOS E ACESSORIOS LTDA | 5933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5933 | 5933 |  | PPC/26936 | PPC/26936
0023 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 94639 | 45800 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-22 | 2026-05-29 | 11.065.453/0001-12 | COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 61746.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61746.03 | 61746.03 |  | PPC/27631 | CLSF/200-3-034
0023 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 94638 | 45799 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-22 | 2026-05-29 | 11.065.453/0001-12 | COBREMACK INDUSTRIA DE CONDUTORES ELETRICOS LIMITADA | 145790.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145790.66 | 145790.66 |  | PPC/27632 | CLSF/200-3-034
0023 |  | 2001008001 | MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 93818 | 3212 | NF MATERIAL | 2026-04-28 | 2026-05-29 | 58.535.231/0001-80 | MARTINS E SILVA COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | 3114.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3114.11 | 3114.11 |  | PPC/26837 | PPC/26837
0023 |  | 1001006003 | POÇO ARTESIANO | 94854 | 3358 | NF MATERIAL | 2026-05-08 | 2026-05-29 | 54.343.853/0001-55 | MAQFILTROS SOLUCOES EM AGUA LTDA | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 1035 |  | PPC/27890 | PPC/27890
0023 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 94839 | 4622 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 11.908.607/0001-90 | CL COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA | 45500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45500 | 45500 |  | PPC/27630 | CLSF/200-3-034
0023 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 94835 | 78076 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 12.275.858/0001-48 | M.T MÉDIA TENSÃO | 78094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78094 | 78094 |  | PPC/27636 | CLSF/200-3-034
0023 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 94818 | 5191 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 02.120.460/0001-89 | PWS BRASIL COMERCIAL LTDA | 555496.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555496.17 | 555496.17 |  | PPC/27923 | CLSF/200-3-034
0023 |  | 1002003001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO | 94818 | 5191 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 02.120.460/0001-89 | PWS BRASIL COMERCIAL LTDA | 555496.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555496.17 | 555496.17 |  | PPC/27923 | CLSF/200-3-034
0023 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 94805 | 316643 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 81.315.426/0028-56 | TUPER S/A | 117747.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117747.6 | 117747.6 |  | PPC/27778 | CLSF/200-3-034
0023 |  | 1001006004 | RESERVATÓRIO METÁLICO | 94796 | 10901 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-05-13 | 2026-05-29 | 05.276.528/0001-01 | DIPAWA NORDESTE INDUSTRIA, COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA | 639200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639200 | 639200 |  | CLSF/200-3-041 | CLSF/200-3-041
0023 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 94789 | 107133 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 46.958.948/0001-55 | INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ITAIPU LTDA | 214500.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214500.24 | 214500.24 |  | PPC/27634 | CLSF/200-3-034
0023 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 94759 | 6952 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-20 | 2026-05-29 | 11.609.786/0001-65 | TW MAN. E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL | 30784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30784 | 30784 |  | PPC/27780 | CLSF/200-3-034
0023 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 94644 | 628930 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-29 | 2026-06-03 | 75.339.051/0001-41 | DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 72700.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72700.05 | 72700.05 |  | PPC/27815 | CLSF/200-3-034
0023 |  | 1002003001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO | 94644 | 628930 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-29 | 2026-06-03 | 75.339.051/0001-41 | DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 72700.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72700.04 | 72700.04 |  | PPC/27815 | CLSF/200-3-034
0023 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 94640 | 332542 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-17 | 2026-05-29 | 15.103.070/0001-42 | TERWAL MAQUINAS LTDA | 184216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184216 | 184216 |  | PPC/27779 | CLSF/200-3-034
0023 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 94637 | 121771 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-16 | 2026-05-29 | 03.585.741/0001-70 | ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA | 535492.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535492.74 | 535492.74 |  | PPC/27633 | CLSF/200-3-034
0023 |  | 1002003001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO | 94637 | 121771 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-16 | 2026-05-29 | 03.585.741/0001-70 | ELETROPOLL ELETRODUTOS METALICOS LTDA | 535492.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535492.73 | 535492.73 |  | PPC/27633 | CLSF/200-3-034
0024 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 94760 | 862605 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-16 | 2026-05-29 | 02.162.259/0007-50 | MWM - TUPY DO BRASIL LTDA | 161447.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161447.28 | 161447.28 |  | PPC/27637 | CLSF/200-3-034
0024 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 94760 | 862605 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-16 | 2026-06-20 | 02.162.259/0007-50 | MWM - TUPY DO BRASIL LTDA | 80723.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80723.64 | 80723.64 |  | PPC/27637 | CLSF/200-3-034
0024 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 94760 | 862605 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-16 | 2026-07-30 | 02.162.259/0007-50 | MWM - TUPY DO BRASIL LTDA | 80723.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80723.62 | 80723.62 |  | PPC/27637 | CLSF/200-3-034
0024 |  | 2001006002 | LIMPA FOSSA | 94514 | 14155 | NF SERVIÇO | 2026-05-08 | 2026-05-29 | 10.354.589/0001-80 | QUALYSAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI | 56410 | 11084.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45325.44 | 56410 |  | PPC/27484 | PPC/27484
0024 |  | 2001010001 | FRETE E CARRETO | 95249 | 633175 | DACTE | 2026-04-10 | 2026-06-01 | 13.727.240/0001-34 | FORMATO TRANSPORTES LTDA | 2301.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2301.03 | 2301.03 |  | PPC/27562 | PPC/27562
0024 |  | 1001002003 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 94596 | 348086 | NF MATERIAL | 2026-04-30 | 2026-06-03 | 14.689.756/0001-02 | PEDREIRAS CARANGI LTDA | 4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4074 | 4074 |  | PPC/27567 | PPC/27567
0024 |  | 1001002006 | CONTENÇÕES | 94935 | 15495 | FATURA | 2026-05-14 | 2026-06-04 | 05.435.048/0001-46 | BEDATEC COMERCIO E LOCACOES DE CONTAINNERS EIRELI | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1650 |  | PPC/27430 | CLSF/200-3-039
0024 |  | 1001002006 | CONTENÇÕES | 94656 | 15692 | NF MATERIAL | 2026-05-07 | 2026-06-05 | 12.186.380/0003-41 | ELIZABETH CIMENTOS LTDA | 11985.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11985.26 | 11985.26 |  | PPC/26904 | CLSF/200-3-039
0024 |  | 1001002006 | CONTENÇÕES | 94659 | 15695 | NF MATERIAL | 2026-05-07 | 2026-06-05 | 12.186.380/0003-41 | ELIZABETH CIMENTOS LTDA | 11985.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11985.26 | 11985.26 |  | PPC/26904 | CLSF/200-3-039
0024 |  | 2001007003 | INTERNET LINK DEDICADO 100MBP | 95275 | 3102 | FATURA | 2026-05-19 | 2026-06-05 | 65.978.887/0001-32 | TRANSDADOS INTERNET LTDA | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |  | CLSF/200-3-029 | CLSF/200-3-029
0024 |  | 2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 94852 | 81208 | NF MATERIAL | 2026-05-08 | 2026-06-07 | 37.366.988/0001-17 | ELETRICA BAHIANA COM & IMP MAT ELET LTDA | 758.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758.5 | 758.5 |  | PPC/27978 | PPC/27978
0024 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 94853 | 81198 | NF MATERIAL | 2026-05-08 | 2026-06-07 | 37.366.988/0001-17 | ELETRICA BAHIANA COM & IMP MAT ELET LTDA | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 |  | PPC/28034 | PPC/28034
0024 |  | 2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 94853 | 81198 | NF MATERIAL | 2026-05-08 | 2026-06-07 | 37.366.988/0001-17 | ELETRICA BAHIANA COM & IMP MAT ELET LTDA | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 |  | PPC/28034 | PPC/28034
0024 |  | 2001001010 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 94661 | 7370 | NF MATERIAL | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 43.091.764/0001-42 | ANKARI COMERCIAL DE TINTAS LTDA | 1483.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483.92 | 1483.92 |  | PPC/27683 | PPC/27683
0024 |  | 2001001006 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - CIVIL | 94661 | 7370 | NF MATERIAL | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 43.091.764/0001-42 | ANKARI COMERCIAL DE TINTAS LTDA | 262.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.5 | 262.5 |  | PPC/27683 | PPC/27683
0024 |  | 1001006006 | ETE | 94661 | 7370 | NF MATERIAL | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 43.091.764/0001-42 | ANKARI COMERCIAL DE TINTAS LTDA | 693.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.18 | 693.18 |  | PPC/27683 | PPC/27683
0024 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 94847 | 290331 | NF MATERIAL | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 12.341.222/0001-57 | BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 72.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.57 | 72.57 |  | PPC/27982 | PPC/27982
0024 |  | 2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 94847 | 290331 | NF MATERIAL | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 12.341.222/0001-57 | BAHIATECH MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 236.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.3 | 236.3 |  | PPC/27982 | PPC/27982
0024 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 94808 | 1289501 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 81.315.426/0001-36 | TUPER S/A | 814883.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814883.18 | 814883.18 |  | PPC/27574 | CLSF/200-3-034
0024 |  | 1002003001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO | 94808 | 1289501 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 81.315.426/0001-36 | TUPER S/A | 814883.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814883.18 | 814883.18 |  | PPC/27574 | CLSF/200-3-034
0024 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 94925 | 289864 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 07.175.725/0014-84 | WEG EQUIPAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA | 175269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175269 | 175269 |  | PPC/27638 | CLSF/200-3-034
0024 |  | 1001005001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO - MEP | 94925 | 289864 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-05-14 | 2026-09-21 | 07.175.725/0014-84 | WEG EQUIPAMENTOS E LOGÍSTICA LTDA | 175269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175269 | 175269 |  | PPC/27638 | CLSF/200-3-034
0024 |  | 1002003001 | ELETRICA, HIDRÁULICA E COMBATE A INCÊNDIO | 94929 | 51864 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-05-14 | 2026-05-29 | 01.159.496/0001-03 | SECUR-COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 513756.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513756.51 | 513756.51 |  | PPC/28289 | CLSF/200-3-034

## Detalhamento - Sub69
G200 – REPORT SEMANAL DE CUSTOS - DETALHAMENTO Data de Emissão: 30/01/2026 Versão: 00
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇADO | VALOR COMPROMETIDO | SALDO DO COMPROMETIDO | VALOR REALIZADO | PROJEÇÕES | TENDÊNCIA | VARIAÇÃO | OBSERVAÇÕES
0 | TOTAL OBRA | 25805974.5 | 27884464.67 | -2078490.17 | 3930874.83 | -2078490.17 | 25805974.5 | 0
1 | DESPESAS DIRETAS | 20038493.96 | 23500000 | -3461506.04 | 2590000 | -3461506.04 | 20038493.96 | 0
1001 | SUBESTAÇÃO 69KV | 20038493.96 | 23500000 | -3461506.04 | 2590000 | -3461506.04 | 20038493.96 | 0
1001001 | SERVIÇOS DIRETOS | 20038493.96 | 23500000 | -3461506.04 | 2590000 | -3461506.04 | 20038493.96 | 0
1001001001 | CONSTRUÇÃO SUBESTAÇÃO DE 69 ¦ ENTREGUE 1 TRAFO DE 10MVA | 16332395.5 | 3700000 | 12632395.5 | 2590000 | 12632395.5 | 16332395.5 | 0
1001001002 | LINHA DE DISTRIBUIÇÃO 69 KV COTEGIPE - CAMAÇARI - SEC SIMÕES FILHO | 3706098.46 | 19800000 | -16093901.54 | 0 | -16093901.54 | 3706098.46 | 0
2 | BDI | 5767480.54 | 4384464.67 | 1383015.87 | 1340874.83 | 1383015.87 | 5767480.54 | 0
2001 | CONDIÇÕES GERAIS | 1275000 | 0 | 1275000 | 0 | 1275000 | 1275000 | 0
2001001 | CANTEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001001001 | BASE DE OPERACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001001003 | GERADOR BACK-UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001001004 | LOCAÇÃO DE CONTAINER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001001005 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - HIDRÁULICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001001006 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - CIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001001007 | LOCAÇÃO DE TOLDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001001008 | MOBILIARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001001009 | LAVA RODAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001001010 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001002 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001002001 | SEGURANÇA PATRIMONIAL - VIGILÂNCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001002002 | MONITORAMENTO TIME LAPSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001002003 | CÂMERA DE MONITORAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001003 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | 1034300.93 | 0 | 1034300.93 | 0 | 1034300.93 | 1034300.93 | 0
2001003001 | TRANSPORTE SSA-LSF | 1034300.93 | 0 | 1034300.93 | 0 | 1034300.93 | 1034300.93 | 0
2001003002 | LOCAÇÃO DE CARRO OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001003003 | GASOLINA CARRO OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001004 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS | 240699.07 | 0 | 240699.07 | 0 | 240699.07 | 240699.07 | 0
2001004001 | LOCAÇÃO DE MUNCK | 91206.28 | 0 | 91206.28 | 0 | 91206.28 | 91206.28 | 0
2001004002 | LOCAÇÃO DE BOBCAT | 69259.77 | 0 | 69259.77 | 0 | 69259.77 | 69259.77 | 0
2001004003 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 13538.43 | 0 | 13538.43 | 0 | 13538.43 | 13538.43 | 0
2001004004 | DIESEL | 66694.59 | 0 | 66694.59 | 0 | 66694.59 | 66694.59 | 0
2001005 | EPC - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001005001 | GUARDA CORPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001005002 | EPC GERAL E COMUNICAÇÃO VISUAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006 | MEIO AMBIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006001 | DESCARTE DOS RESÍDUOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006002 | LIMPA FOSSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006003 | MONITORAMENTO DE ÁGUA - POÇO E BEBEDOUROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006004 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006005 | RELATÓRIO DE LAIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006006 | BOMBONAS PLÁSTICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006007 | NOVA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006008 | PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006009 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006010 | KIT CONTENÇÃO VAZAMENTO DE ÓLEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006011 | MONITORAMENTO DE RUIDO / MATERIAL PARTICULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006012 | DESRATIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006013 | BIG BAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006014 | PROGRAMA DE CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006015 | PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006016 | CONJUNTO LIXEIRAS COLETA SELETIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006017 | SEMANA DO MEIO AMBIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006018 | KIT DE EMERGÊNCIA ANIMAIS PEÇONHENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006019 | TREINAMENTO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001006020 | ESCALA RINGELMANN (TESTE DE FUMAÇA PRETA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001007 | CONTAS DE CONSUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001007001 | CONTA DE ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001007002 | CONTA DE ÁGUA/ESGOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001007003 | INTERNET LINK DEDICADO 100MBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001008 | CONSUMO DE ESCRITÓRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001008001 | MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001008002 | FUNDO FIXO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001008003 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001009 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA QUALIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001009001 | PGEC - VIAGEM + HOSPEDAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001009002 | PGEC - PROGRAMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001009003 | AQUISIÇÃO - MATERIAIS PARA QUALIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001010 | FRETES E CARRETOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001010001 | FRETE E CARRETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001011 | INFORMATICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001011001 | LOCAÇÃO - IMPRESSORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001011002 | APOIO TECNICO T.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001011003 | SISTEMA - QUALITAB CONSTRUPOINT PRODUTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001011004 | SISTEMA - ZEPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001011005 | SISTEMA - CONTRUCODE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001011006 | CUSTOS COM TI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001011007 | AQUISIÇÃO DE TABLETS COM CAPA E PELICULA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001011008 | SISTEMA - DIÁRIO DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001011009 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012 | SEGURANÇA NO TRABALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012001 | SISTEMA SOC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012002 | LTCAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012003 | TREINAMENTOS NR'S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012004 | CAPACITAÇÃO EQUIPE ST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012005 | TREINAMENTO SIPAT/ ABRIL VERDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012006 | LAUDO DE ATERRAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012007 | TREINAMENTO BRIGADA/SIMULADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012008 | LAUDO INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012009 | CURSOS E SEMINARIOS SSTMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012010 | TREINAMENTO CIPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001012011 | PGR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001013 | LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001013001 | LOCAÇÃO - SANITÁRIO QUÍMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001014 | DESPESAS COM VIAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001014001 | DESPESA COM VIAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001014002 | HOSPEDAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001015 | RELÓGIO DE PONTO / CATRACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001015001 | CONTROLE DE ACESSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001015002 | SISTEMA OPERACIONAL - RELÓGIO DE PONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001016 | BALANÇA RODOVIARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001016001 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001017 | SAÚDE NO TRABALHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001017001 | LAUDO ERGONÔMICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001017002 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMBULATÓRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001017003 | CAMPANHAS DE SAÚDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001017004 | PCA E PPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001017005 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018 | DESPESAS COM MARKETING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018001 | VÍDEO FINAL DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018002 | EVENTO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001018003 | MANUAL DE USO E OPERAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001019 | BRINDES E CONFRATERNIZAÇÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001019001 | EVENTOS (FESTA FIM DE ANO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001019002 | AÇÕES SOCIAIS (ANIV. DO MÊS / CAP. DESTAQUE / CAFÉ C LIDER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001020 | LICENÇAS E TAXAS - PRÉ OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001020001 | ART'S e TAXAS CREA, CAU, CAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001020002 | ALVARÁS E LICENÇAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001021 | PLOTAGENS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001021001 | PLOTAGEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001022 | CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001022001 | CALIBRAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001023 | CURSOS E TREINAMENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001023001 | CURSOS E TREINAMENTOS DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024 | DI COM MÃO DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024001 | ALIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024002 | LICENÇA MICROSOFT E POWER BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024003 | LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E TELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024004 | EPI E FARDAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024005 | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024006 | CESTA BÁSICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024007 | VALE TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024008 | PLANO DE SAÚDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024009 | EXAMES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024010 | RÁDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024011 | APOIO MOBILIZAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024012 | VIAGENS: HOSPEDAGEM + VÔOS + ALIMENTAÇÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024013 | SEGURO DE VIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024014 | CESTA DE NATAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024015 | CONTA DE TELEFONE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001024016 | UBER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001025 | DESPESAS INDIRETAS DE OBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001025001 | DESPESAS INDIRETAS DE OBRA, CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - FATURAMENTO QPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2001025002 | DESPESAS INDIRETAS DE OBRA - DESEMBOLSO CANTEIRO DE OBRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2002 | DESPESAS COM MOI | 2125000 | 2125000 | 0 | 888370.687 | 0 | 2125000 | 0
2002001 | SALÁRIOS E AJUDA DE CUSTO | 2125000 | 2125000 | 0 | 888370.687 | 0 | 2125000 | 0
2002001001 | SALÁRIOS, DISSÍDIO/REAJUSTE E AJUDA DE CUSTO | 2125000 | 2125000 | 0 | 888370.687 | 0 | 2125000 | 0
2003 | FEE | 2367480.54 | 2259464.67 | 108015.87 | 452504.143 | 108015.87 | 2367480.54 | 0
2003001 | FEE | 2367480.54 | 2259464.67 | 108015.87 | 452504.143 | 108015.87 | 2367480.54 | 0
2003001001 | FEE | 2367480.54 | 2259464.67 | 108015.87 | 452504.143 | 108015.87 | 2367480.54 | 0

## Pedidos - Sub69
Instruções: | No Sienge (Suprimentos / Contratos e Medições / Relatórios / Contratos / Faturamentos diretos);
Obras 152/ Consultar / Gerar relatório excel;
Observação: | Esta planilha serva para a aba "analítico" não duplicar os custos, ou seja, para não associar as notas como uma nova contratação e estourar um saldo já contratado.
|  | TOTAL | 3700000
PEDIDO | CREDOR | APROPRIAÇÃO | VALOR | VÍNCULO DE FATURAMENTO DIRETO | VALOR À CONSIDERAR
PPC/27203 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | 1001001001 | 3700000 |  | 3700000

## Contratos - Sub69
Instruções: | No Sienge (Suprimentos / Contratos e Medições / Relatórios / Contratos / Faturamentos diretos);
Obras 152/ Consultar / Gerar relatório excel;
Observação: | Esta planilha serva para a aba "analítico" não duplicar os custos, ou seja, para não associar as notas como uma nova contratação e estourar um saldo já contratado.
|  | TOTAL |  | 24184464.67 |  |  | 24184464.67
CONTRATO | CREDOR | APROPRIAÇÃO | DESCRIÇÃO DA EAP | VALOR | ESCOPO DO CONTRATO | VÍNCULO DE FATURAMENTO DIRETO | VALOR À CONSIDERAR
CLSF/200-3-100 | QPC ENGENHARIA LTDA | 2002001001 | SALÁRIOS, DISSÍDIO/REAJUSTE E AJUDA DE CUSTO | 2125000 |  |  | 2125000
CLSF/200-3-100 | QPC ENGENHARIA LTDA | 2003001001 | FEE | 2259464.67 |  |  | 2259464.67
CLSF/200-3-051 | FF INFRA E ENGENHARIA LTDA | 1001001002 |  | 19800000 | IMPLANTAÇÃO DE SUBESTAÇÃO DE AT SE / AT 69-13,8 KV – 25/33 MVA. |  | 19800000

## Projeções - Sub69
| OBRA | G200
INÍCIO
TÉRMINO
| RESPONSÁVEL | SÉRGIO COSTA
| TOTAIS | -2078490.17 |  | -2078490.17
|  | TRUE | ATUALIZAR AQUI | TRUE
APROPRIAÇÃO | DESCRIÇÃO | SALDO | PREVISÃO | PROJEÇÕES | OBSERVAÇÃO
1001001001 | CONSTRUÇÃO SUBESTAÇÃO DE 69 ¦ ENTREGUE 1 TRAFO DE 10MVA | 12632395.5 |  | 12632395.5
1001001002 | LINHA DE DISTRIBUIÇÃO 69 KV COTEGIPE - CAMAÇARI - SEC SIMÕES FILHO | -16093901.54 |  | -16093901.54
2001001001 | BASE DE OPERACIONAL | 0 |  | 0
2001001002 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - ELETRICA | 0 |  | 0
2001001003 | GERADOR BACK-UP | 0 |  | 0
2001001004 | LOCAÇÃO DE CONTAINER | 0 |  | 0
2001001005 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - HIDRÁULICA | 0 |  | 0
2001001006 | IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO - CIVIL | 0 |  | 0
2001001007 | LOCAÇÃO DE TOLDO | 0 |  | 0
2001001008 | MOBILIARIO | 0 |  | 0
2001001009 | LAVA RODAS | 0 |  | 0
2001001010 | MANUTENÇÃO DE CANTEIRO | 0 |  | 0
2001002001 | SEGURANÇA PATRIMONIAL - VIGILÂNCIA | 0 |  | 0
2001002002 | MONITORAMENTO TIME LAPSE | 0 |  | 0
2001002003 | CÂMERA DE MONITORAMENTO | 0 |  | 0
2001003001 | TRANSPORTE SSA-LSF | 1034300.93 |  | 1034300.93
2001003002 | LOCAÇÃO DE CARRO OBRA | 0 |  | 0
2001003003 | GASOLINA CARRO OBRA | 0 |  | 0
2001004001 | LOCAÇÃO DE MUNCK | 91206.28 |  | 91206.28
2001004002 | LOCAÇÃO DE BOBCAT | 69259.77 |  | 69259.77
2001004003 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA | 13538.43 |  | 13538.43
2001004004 | DIESEL | 66694.59 |  | 66694.59
2001005001 | GUARDA CORPO | 0 |  | 0
2001005002 | EPC GERAL E COMUNICAÇÃO VISUAL | 0 |  | 0
2001006001 | DESCARTE DOS RESÍDUOS | 0 |  | 0
2001006002 | LIMPA FOSSA | 0 |  | 0
2001006003 | MONITORAMENTO DE ÁGUA - POÇO E BEBEDOUROS | 0 |  | 0
2001006004 | PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 0 |  | 0
2001006005 | RELATÓRIO DE LAIA | 0 |  | 0
2001006006 | BOMBONAS PLÁSTICAS | 0 |  | 0
2001006007 | NOVA ESTAÇÃO METEOROLÓGICA | 0 |  | 0
2001006008 | PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL | 0 |  | 0
2001006009 | PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS | 0 |  | 0
2001006010 | KIT CONTENÇÃO VAZAMENTO DE ÓLEO | 0 |  | 0
2001006011 | MONITORAMENTO DE RUIDO / MATERIAL PARTICULADO | 0 |  | 0
2001006012 | DESRATIZAÇÃO | 0 |  | 0
2001006013 | BIG BAG | 0 |  | 0
2001006014 | PROGRAMA DE CONTROLE DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS | 0 |  | 0
2001006015 | PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS EROSIVOS | 0 |  | 0
2001006016 | CONJUNTO LIXEIRAS COLETA SELETIVA | 0 |  | 0
2001006017 | SEMANA DO MEIO AMBIENTE | 0 |  | 0
2001006018 | KIT DE EMERGÊNCIA ANIMAIS PEÇONHENTOS | 0 |  | 0
2001006019 | TREINAMENTO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL | 0 |  | 0
2001006020 | ESCALA RINGELMANN (TESTE DE FUMAÇA PRETA) | 0 |  | 0
2001007001 | CONTA DE ENERGIA | 0 |  | 0
2001007002 | CONTA DE ÁGUA/ESGOTO | 0 |  | 0
2001007003 | INTERNET LINK DEDICADO 100MBP | 0 |  | 0
2001008001 | MATERIAIS DE COPA E LIMPEZA | 0 |  | 0
2001008002 | FUNDO FIXO | 0 |  | 0
2001008003 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0 |  | 0
2001009001 | PGEC - VIAGEM + HOSPEDAGEM | 0 |  | 0
2001009002 | PGEC - PROGRAMA | 0 |  | 0
2001009003 | AQUISIÇÃO - MATERIAIS PARA QUALIDADE | 0 |  | 0
2001010001 | FRETE E CARRETO | 0 |  | 0
2001011001 | LOCAÇÃO - IMPRESSORA | 0 |  | 0
2001011002 | APOIO TECNICO T.I. | 0 |  | 0
2001011003 | SISTEMA - QUALITAB CONSTRUPOINT PRODUTIVO | 0 |  | 0
2001011004 | SISTEMA - ZEPP | 0 |  | 0
2001011005 | SISTEMA - CONTRUCODE | 0 |  | 0
2001011006 | CUSTOS COM TI | 0 |  | 0
2001011007 | AQUISIÇÃO DE TABLETS COM CAPA E PELICULA | 0 |  | 0
2001011008 | SISTEMA - DIÁRIO DE OBRA | 0 |  | 0
2001011009 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0 |  | 0
2001012001 | SISTEMA SOC | 0 |  | 0
2001012002 | LTCAT | 0 |  | 0
2001012003 | TREINAMENTOS NR'S | 0 |  | 0
2001012004 | CAPACITAÇÃO EQUIPE ST | 0 |  | 0
2001012005 | TREINAMENTO SIPAT/ ABRIL VERDE | 0 |  | 0
2001012006 | LAUDO DE ATERRAMENTO | 0 |  | 0
2001012007 | TREINAMENTO BRIGADA/SIMULADO | 0 |  | 0
2001012008 | LAUDO INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE | 0 |  | 0
2001012009 | CURSOS E SEMINARIOS SSTMA | 0 |  | 0
2001012010 | TREINAMENTO CIPA | 0 |  | 0
2001012011 | PGR | 0 |  | 0
2001013001 | LOCAÇÃO - SANITÁRIO QUÍMICO | 0 |  | 0
2001014001 | DESPESA COM VIAGEM | 0 |  | 0
2001014002 | HOSPEDAGEM | 0 |  | 0
2001015001 | CONTROLE DE ACESSO | 0 |  | 0
2001015002 | SISTEMA OPERACIONAL - RELÓGIO DE PONTO | 0 |  | 0
2001016001 | AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA | 0 |  | 0
2001017001 | LAUDO ERGONÔMICO | 0 |  | 0
2001017002 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA AMBULATÓRIO | 0 |  | 0
2001017003 | CAMPANHAS DE SAÚDE | 0 |  | 0
2001017004 | PCA E PPR | 0 |  | 0
2001017005 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 0 |  | 0
2001018001 | VÍDEO FINAL DE OBRA | 0 |  | 0
2001018002 | EVENTO INTERNO | 0 |  | 0
2001018003 | MANUAL DE USO E OPERAÇÃO | 0 |  | 0
2001019001 | EVENTOS (FESTA FIM DE ANO) | 0 |  | 0
2001019002 | AÇÕES SOCIAIS (ANIV. DO MÊS / CAP. DESTAQUE / CAFÉ C LIDER) | 0 |  | 0
2001020001 | ART'S e TAXAS CREA, CAU, CAT | 0 |  | 0
2001020002 | ALVARÁS E LICENÇAS | 0 |  | 0
2001021001 | PLOTAGEM | 0 |  | 0
2001022001 | CALIBRAÇÃO | 0 |  | 0
2001023001 | CURSOS E TREINAMENTOS DIVERSOS | 0 |  | 0
2001024001 | ALIMENTAÇÃO | 0 |  | 0
2001024002 | LICENÇA MICROSOFT E POWER BI | 0 |  | 0
2001024003 | LOCAÇÃO DE NOTEBOOK E TELA | 0 |  | 0
2001024004 | EPI E FARDAMENTO | 0 |  | 0
2001024005 | AUXÍLIO COMBUSTÍVEL | 0 |  | 0
2001024006 | CESTA BÁSICA | 0 |  | 0
2001024007 | VALE TRANSPORTE | 0 |  | 0
2001024008 | PLANO DE SAÚDE | 0 |  | 0
2001024009 | EXAMES | 0 |  | 0
2001024010 | RÁDIO | 0 |  | 0
2001024011 | APOIO MOBILIZAÇÃO | 0 |  | 0
2001024012 | VIAGENS: HOSPEDAGEM + VÔOS + ALIMENTAÇÃO | 0 |  | 0
2001024013 | SEGURO DE VIDA | 0 |  | 0
2001024014 | CESTA DE NATAL | 0 |  | 0
2001024015 | CONTA DE TELEFONE | 0 |  | 0
2001024016 | UBER | 0 |  | 0
2001025001 | DESPESAS INDIRETAS DE OBRA, CANTEIRO, INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS - FATURAMENTO QPC | 0 |  | 0
2001025002 | DESPESAS INDIRETAS DE OBRA - DESEMBOLSO CANTEIRO DE OBRAS | 0 |  | 0
2002001001 | SALÁRIOS, DISSÍDIO/REAJUSTE E AJUDA DE CUSTO | 0 |  | 0
2003001001 | FEE | 108015.87 |  | 108015.87

## Notas fiscais - Sub69
[9 empty] | 4007283.67 | 46401.79 | 1847.77 | 74561.07 | 0 | 0 | 3884473.04 | 3930874.83
Romaneio | Título | Apropriação | Nota fiscal | Tipo de nota (Material I Serviço) | Data de emissão | Data de vencimento | CNPJ | Credor | Valor bruto | Imposto | Retenção | Desconto de adiantamento | Juros e multas | Devolução/Desconto | Valor líquido | Líquido + imposto | Data efetiva de Pagamento | Pedido apropriado | Contrato apropriado
0004 | 90326 | 2003001001 | Recibo 01 - Adiantamento | Adiantamento | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 359953.87 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 359953.87 | 359953.87 |  |  | CLSF/200-3-100
0004 | 90326 | 2002001001 | Recibo 02 - Adiantamento | Adiantamento | 2026-03-12 | 2026-03-20 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 516939.06 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 516939.06 | 516939.06 |  |  | CLSF/200-3-100
0008 | 91279 | 2003001001 | 164 | Serviço | 2026-03-25 | 2026-04-05 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 11234.47 | 561.72 | 561.72 | 3382.45 | 0 | 0 | 6728.58 | 7290.3 |  |  | CLSF/200-3-100
0008 | 91281 | 2002001001 | 165 | Serviço | 2026-03-25 | 2026-04-05 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 141666.6616 | 12537.5011 | 0 | 17856.1215 | 0 | 0 | 111273.0389 | 123810.54 |  |  | CLSF/200-3-100
0008 | 91281 | 2003001001 | 165 | Serviço | 2026-03-25 | 2026-04-05 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 26145.0684 | 2313.8389 | 0 | 3295.4085 | 0 | 0 | 20535.8211 | 22849.66 |  |  | CLSF/200-3-100
0008 | 91282 | 2003001001 | 166 | Serviço | 2026-03-25 | 2026-04-05 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 11234.47 | 561.72 | 561.72 | 3382.45 | 0 | 0 | 6728.58 | 7290.3 |  |  | CLSF/200-3-100
0008 | 91285 | 2002001001 | 167 | Serviço | 2026-03-25 | 2026-04-05 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 141666.66 | 12537.5011 | 0 | 17856.1215 | 0 | 0 | 111273.0373 | 123810.5385 |  |  | CLSF/200-3-100
0008 | 91285 | 2003001001 | 167 | Serviço | 2026-03-25 | 2026-04-05 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 26145.07 | 2313.8389 | 0 | 3295.4085 | 0 | 0 | 20535.8227 | 22849.6615 |  |  | CLSF/200-3-100
0012 | 92646 | 1001001001 | Recibo 01 - Adiantamento | Adiantamento | 2026-04-13 | 2026-04-30 | 07.175.725/0030-02 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850000 | 1850000 |  | PPC/27203 | PPC/27203
0014 | 93393 | 2003001001 | 187 | NF SERVIÇO | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 14486.6 | 724.33 | 724.33 | 4341.58 | 0 | 0 | 8696.36 | 9420.69 |  |  | CLSF/200-3-100
0014 | 93392 | 2002001001 | 186 | NF SERVIÇO | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 141666.67 | 12537.5011 | 0 | 17856.1215 | 0 | 0 | 111273.0473 | 123810.5485 |  |  | CLSF/200-3-100
0014 | 93392 | 2003001001 | 186 | NF SERVIÇO | 2026-04-23 | 2026-05-05 | 37.292.522/0001-14 | QPC ENGENHARIA LTDA | 26145.07 | 2313.8389 | 0 | 3295.4085 | 0 | 0 | 20535.8227 | 22849.6615 |  |  | CLSF/200-3-100
0024 | 95322 | 1001001001 | 41262 | ADIANTAMENTO ¦ FATURAMENTO FUTURO | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 07.175.725/0030-02 | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A | 740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740000 | 740000 |  | PPC/27203 | PPC/27203

## Detalhamento (hidden)
CONTENÇÃO 2 – REPORT SEMANAL DE CUSTOS - DETALHAMENTO Data de Emissão: 06/01/2026 Versão: 00
Código | Descrição | Valor Orçado | Valor Comprometido | Saldo do Comprometido | Valor Realizado | Valor Realizado (INTERNO) | Projeções | Tendência | Variação
0 | CUSTO TOTAL | 27340692.24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1 | DESPESAS INDIRETAS E COM MÃO DE OBRA | 2204808.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1001 | DESPESAS INDIRETAS | 2204808.29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1001001 | DESPESAS INDIRETAS | 260075.01 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1001001001 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO | 88636.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1001001002 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 12000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1001001003 | LOCAÇÃO DE TOLDO | 5000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1001001004 | LOCAÇÃO SANITÁRIO QUÍMICO | 10500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1001001005 | LOCAÇÃO TORRE DE ILUMINAÇÃO | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1001001006 | LOCAÇÃO DE GERADOR | 20250 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1001001007 | GASOLINA - CARRO OBRA | 5000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1001001008 | SONDAGEM | 55648.65 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1001001009 | TAC - TRANSPETRO | 63039.86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1002 | CUSTO COM SALÁRIO, HORA EXTRA, AJUDA DE CUSTO E DESPESAS INDIRETAS DA MO | 1944733.28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1002001 | DESPESAS INDIRETAS COM MÃO DE OBRA | 251440.75 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1002001001 | EPI E FARDAMENTO | 35957.23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1002001002 | EXAMES | 16215.92 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1002001003 | ALIMENTAÇÃO | 113400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1002001004 | SEGURO DE VIDA | 1400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1002001005 | VALE TRANSPORTE | 40840.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1002001006 | CESTA BÁSICA | 43626.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1002002 | CUSTO COM SALÁRIO, HORA EXTRA E AJUDA DE CUSTO | 1693292.53 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1002002001 | MO INDIRETA | 705178.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1002002002 | MO DIRETA | 988114.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | DESPESAS DIRETAS | 25135883.95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001 | DESPESAS DIRETAS | 23918849.31 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001001001 | PROJETO | 180000 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001001002 | TERRAPLENAGEM | 758086.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001001003 | DRENAGEM | 678182.84 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001001004 | CORTINA ATIRANTADA | 13947890.17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001001005 | PAVIMENTAÇÃO | 112500 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001001006 | EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE | 1999729.23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001001007 | TOPOGRAFIA | 163431.9 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001001008 | AÇO (HÉLICE, MURO, VIGA, LAJE E GRADIL) | 2433866.06 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001001009 | CONCRETO (HÉLICE, MURO, VIGA, LAJE E GRADIL) | 3091250.93 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001001010 | FORMA | 203574.6 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001001011 | ESCORAMENTO | 71010.72 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001001012 | GRADIL | 207712.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001001013 | SINALIZAÇÃO | 51659.81 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001001014 | CAMADA VEGETAL | 3106.2 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001001015 | AGLOMERANTES | 16848 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2002 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1217034.64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001002001 | ESCAVADEIRA | 459040 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001002002 | RETROESCAVADEIRA | 140200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001002003 | MUNCK | 137730 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001002004 | CAMINHÃO BASCULANTE | 187600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001002005 | COMPACTADOR A PERCURSSÃO | 11200 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2001002006 | DIESEL | 281264.64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Base Slide (hidden)
ITEM | DESCRIÇÃO | ORÇAMENTO EXECUTIVO | COMPROMETIDO | SALDO DO COMPROMETIDO | REALIZADO | REALIZADO (INTERNO) | PROJEÇÃO | TENDÊNCIA | VARIAÇÃO | IDC | CUSTO POR M² (TENDÊNCIA)
1 | CUSTOS DIRETOS | 25135883.95 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | DESPESAS INDIRETAS | 511515.76 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | MÃO DE OBRA DIRETA | 988114.48 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
4 | MÃO DE OBRA INDIRETA | 705178.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL |  | 27340692.24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## Comprometido (hidden)
OBRA | CONTENÇÃO 2 - G100
INÍCIO | 2025-10-01 |  | -44036.38
TÉRMINO | 2026-03-31
RESPONSÁVEL | ROBERTO CAVALCANTI
TOTAIS | 27340692.24 | #REF! | -559606.38 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
APROPRIAÇÃO | VALOR ORÇADO | COMPROMETIDO | ABATIMENTO DE NFS DE FAT. DIR | NOVO COMPROMETIDO | NOVO SALDO | PROJEÇÃO | AJUSTES MANUAIS | CUSTO INICIAL - REV00 | CUSTO INICIAL - REV01
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO | 88636.5 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 86072.93 | 88636.5
LOCAÇÃO DE VEÍCULO | 12000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 12000 | 12000
LOCAÇÃO DE TOLDO | 5000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5000 | 5000
LOCAÇÃO SANITÁRIO QUÍMICO | 10500 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 10500 | 10500
LOCAÇÃO TORRE DE ILUMINAÇÃO | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 0
LOCAÇÃO DE GERADOR | 20250 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 20250 | 20250
GASOLINA - CARRO OBRA | 5000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 5000 | 5000
SONDAGEM | 55648.65 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | 55648.65
TAC - TRANSPETRO | 63039.86 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 63039.86
EPI E FARDAMENTO | 35957.23 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 35957.23 | 35957.23
EXAMES | 16215.92 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 16215.92 | 16215.92
ALIMENTAÇÃO | 113400 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 113400 | 113400
SEGURO DE VIDA | 1400 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1400 | 1400
VALE TRANSPORTE | 40840.8 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 40840.8 | 40840.8
CESTA BÁSICA | 43626.8 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 43626.8 | 43626.8
MO INDIRETA | 705178.05 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 705178.05 | 705178.05
MO DIRETA | 988114.48 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 988114.48 | 988114.48
PROJETO | 180000 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 180000 | 180000
TERRAPLENAGEM | 758086.35 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 728531.13 | 758086.35
DRENAGEM | 678182.84 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 678182.84 | 678182.84
CORTINA ATIRANTADA | 13947890.17 | #REF! | -552888.38 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 12170334.38 | 13947890.17
PAVIMENTAÇÃO | 112500 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 112500 | 112500
EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE | 1999729.23 | #REF! | -6718 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1608929.37 | 1999729.23
TOPOGRAFIA | 163431.9 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 163431.9 | 163431.9
AÇO (HÉLICE, MURO, VIGA, LAJE E GRADIL) | 2433866.06 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1985244.64 | 2433866.06
CONCRETO (HÉLICE, MURO, VIGA, LAJE E GRADIL) | 3091250.93 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2380525.43 | 3091250.93
FORMA | 203574.6 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 126288.06 | 203574.6
VIGA METÁLICA TRAVAMENTO (MATERIAL E BENEFICIAMENTO) | 0 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 526289.5 | 0
ESCORAMENTO | 71010.72 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 71010.72
GRADIL | 207712.5 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 132269.43 | 207712.5
SINALIZAÇÃO | 51659.81 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 51659.81
CAMADA VEGETAL | 3106.2 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 3106.2
AGLOMERANTES | 16848 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 16848
ESCAVADEIRA | 459040 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 430120 | 459040
RETROESCAVADEIRA | 140200 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 140200 | 140200
MUNCK | 137730 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 123000 | 137730
CAMINHÃO BASCULANTE | 187600 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 187600 | 187600
COMPACTADOR A PERCURSSÃO | 11200 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 11200
DIESEL | 281264.64 | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 274446.72 | 281264.64

## PEDIDOS DE ESCOPOS A SEREM INCO (hidden)
PEDIDOS NÃO PREVISTOS |  | OBS | STATUS
22519 | 16268.89 | CARPETE PARA LPU | PERDA
22539 | 20000 | ADITIVO ADM | PENDENTE ADITIVO
22541 | 11000 | ADITIVO ADM | PENDENTE ADITIVO
22542 | 30548.95 | ADITIVO ADM | PENDENTE ADITIVO
22838 | 4695.78 | ADITIVO ADM | PENDENTE ADITIVO
22695 | 1249.56 | MATERIAIS SERÃO DESCONTADOS NA MEDIÇÃO DA MUNDIAL | ACOMPANHAR
22623 | 17594 | CHAPA PARA COBERTURA DE TUBULAÇÃO | PERDA
21896 | 8006.43 | TELHA ZINCADA PARA COBERTURA | PERDA

## ESCOPOS NOVOS (hidden)
2 |  | OM ALTERAÇÕES ADM - BA02 |  |  |  | 130805.3091
|  | ESQUADRIAS |  |  |  | 10370
| ADM - ESQUADRIAS DE VIDRO, ACESSÓRIOS, SERRALHERIA E PORTAS CORTA FOGO | Caixilho em vidro fixo temperado 8 mm temperado ¦ CAVALÃO (PERFIL U) 2,5CM ¦ PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO; | 12.2 | m² | 850 | 10370
|  | SERRALHERIA |  |  |  | 5572.94
| ADM - ESQUADRIAS DE VIDRO, ACESSÓRIOS, SERRALHERIA E PORTAS CORTA FOGO | Fornecimento e instalação Guarda-corpo metálico tubular conforme projeto; | 2 | UND | 2786.47 | 5572.94
|  | FORRO |  |  |  | 70776.29
| ADM - EXECUÇÃO DE PAREDE, FECHAMENTOS E FORRO EM DRY-WALL | Forro do CPD, UPS, Monitoramento (313) | 1 | vb | 15273.5 | 15273.5
| ADM - EXECUÇÃO DE PAREDE, FECHAMENTOS E FORRO EM DRY-WALL | Lã de Rocha para Preenchimento das Divisórias (CPD, UPS e Monitoramento) (331) | 1 | vb | 16704.15 | 16704.15
| ADM - EXECUÇÃO DE PAREDE, FECHAMENTOS E FORRO EM DRY-WALL | Instalação de Telha Metálica (CPD, UPS e Monitoramento) (347) | 1 | vb | 5040 | 5040
| ADM - EXECUÇÃO DE PAREDE, FECHAMENTOS E FORRO EM DRY-WALL | Envelopamento de Treliça (372) | 1 | vb | 4554.9 | 4554.9
| ADM - EXECUÇÃO DE PAREDE, FECHAMENTOS E FORRO EM DRY-WALL | Sanca em Gesso Acartonado Liso + Estrutura de Fixação (386) | 1 | vb | 3205.88 | 3205.88
| ADM - EXECUÇÃO DE PAREDE, FECHAMENTOS E FORRO EM DRY-WALL | Estrutura Auxiliar em Steel Frame com Treliças e Pilares (396) | 1 | vb | 3250 | 3250
| ADM - EXECUÇÃO DE PAREDE, FECHAMENTOS E FORRO EM DRY-WALL | Fixação da Porta Retratil (370) | 1 | vb | 8500 | 8500
| ADM - EXECUÇÃO DE PAREDE, FECHAMENTOS E FORRO EM DRY-WALL | Mão de Obra - Instalaçã ode Reforço na Esfera (374) | 1 | vb | 960 | 960
| ADM - EXECUÇÃO DE PAREDE, FECHAMENTOS E FORRO EM DRY-WALL | Aplicação de Reforço (402) | 1 | vb | 1200 | 1200
| ADM - EXECUÇÃO DE PAREDE, FECHAMENTOS E FORRO EM DRY-WALL | Desmontagem da Estrutura Metálica de Suportação | 1 | vb | 8000 | 8000
| ADM - EXECUÇÃO DE PAREDE, FECHAMENTOS E FORRO EM DRY-WALL | Execução Estrutura Auxiliar (316) | 1 | vb | 3347.6 | 3347.6
| ADM - EXECUÇÃO DE PAREDE, FECHAMENTOS E FORRO EM DRY-WALL | Reforço e Modificação Altura do Forro (324) | 1 | vb | 740.26 | 740.26
|  | INSTALAÇÕES |  |  |  | 42906.0965
| ADM - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Alterações Instalaões Elétricas e Hidráulcias | 1 | UND | 28669.34 | 28669.34
| ADM - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | Acréscimo de Custo Instalações | 1 | UND | 14236.7565 | 14236.7565
|  | REBOCO |  |  |  | 11956.9201
| ADM - PINTURA | Reboco | 84 | m² | 90 | 7560
| ADM - PINTURA | Aplicação de Selador | 84 | m² | 8 | 672
| ADM - PINTURA | Pintura Acrílica | 84 | m² | 28.6 | 2402.4
| ADM - PINTURA | Andaimes | 1 | vb | 1322.5201 | 1322.5201
|  | SUPRESSÃO DE ESCOPO |  |  |  | -28532.4375
| ADM - EXECUÇÃO DE PAREDE, FECHAMENTOS E FORRO EM DRY-WALL | Forro Metálico - Exclusão | 1 | vb | -26472 | -26472
| ADM - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS | Marcenaria Apoio Motorista | 1 | vb | -2060.4375 | -2060.4375
|  | CHAPA METÁLICA |  |  |  | 17755.5
| ADM - EXECUÇÃO DE PAREDE, FECHAMENTOS E FORRO EM DRY-WALL | Chapa Metálica | 35 | m | 507.3 | 17755.5
|  | RELOCAÇÃO DE BOOSTERS - BA02 |  |  |  | 97874.2762
|  | RELOCAÇÃO |  |  |  | 97874.2762
| RELOCAÇÃO DE BOOSTERS | RELOCAÇÃO DE BOOSTERS | 1 | vb | 75874.2762 | 75874.2762
| RELOCAÇÃO DE BOOSTERS | ESTRUTURA AUXILIAR PARA SUPORTAÇÃO | 1 | vb | 20000 | 20000
| SEGURO DE ENGENHARIA + RESP. CIVIL | SEGUROS | 1 | vb | 2000 | 2000
|  | ADITIVO ELÉTRICA - BA02 |  |  |  | 101299.21
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| IE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ADITIVO | 1 | vb | 49299.21 | 49299.21
| IE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ADITIVO ARTEMP 2 | 1 | vb | 50000 | 50000
| SEGURO DE ENGENHARIA + RESP. CIVIL | SEGUROS RC+RE | 1 | vb | 2000 | 2000
|  | ADEQUAÇÕES DE INCÊNDIOS - BA02 |  |  |  | 878757.67
|  | INSTALAÇÕES |  |  |  | 791577.67
| PCI - INSTALAÇÕES | INSTALAÇÕES | 1 | vb | 791577.67 | 791577.67
|  | SEGURO |  |  |  | 7500
| SEGURO DE ENGENHARIA + RESP. CIVIL | SEGURO de riscos de engenharia para danos acidentais ocorridos durante o período da obra | 1 | vb | 7500 | 7500
|  | PINTURA DE PISO |  |  |  | 13680
| PCI - PINTURA DE PISO | Pintura de sinalização de piso | 104 | vb | 90 | 9360
| PCI - PINTURA DE PISO | Remoção de pintura de sinalização de piso | 48 | vb | 90 | 4320
|  | PINTURA DE PISO |  |  |  | 36000
| PCI - PINTURA DE PISO | Caminhão Pipa | 8 | vb | 4500 | 36000
|  | ESTRUTURA AUXILIAR |  |  |  | 30000
| PCI - ESTRUTURA AUXILIAR | Estrutura Auxiliar | 1 | vb | 30000 | 30000

## Planilha1 (hidden)
ARTEMP INSTALAÇÕES | 6600787.2 | 6406978.32 | 193808.88 | OK
DRYTECH | 639358.87 | 550000 | 39358.87 | OK
QUANTA | 284766.76 | 231051.59 | 33715.17 | OK
ARAMITA | 115115 | 106000 | 9115 | OK
MDN | 70761.6 | 65000 | 5761.6 | POSSÍVEL CUSTO COM REFORÇO DAS PAREDES
TECNOPORTAS | 25043.34 | 32000 | -6956.66
ARTEMP TÉRMICA | 1814843.02 | 1900000 | -85156.98
ALUTEC | 154243.5 | 70415.65 | 83827.85
PORMADE | 50203.63 | 59491.52 | -9287.89
SOTEC | 185661.87 | 184147.52 | 1514.35
MUNDIAL | 166886.07 | 189000 | -22113.93 | NECESSIDADE DE FUNDO SELADOR, QUE NÃO ESTAVA ORÇADO.
SOTEC
ALUTEC